**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE**

**Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ”**

**W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR w roku 2013**

**Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 15.12.2013 r.**

1. **Nazwa organizacji:**

|  |
| --- |
| Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku |

1. **Dane teleadresowe organizacji:**

|  |
| --- |
| ul. Ratusz 1 11-015 Olsztynek  tel. 502 719 990 |

1. **Koordynator zadania:**

|  |
| --- |
| Imię i nazwisko: Robert Waraksa, opiekun MRM, Maciej Czepe, przewodniczący MRM |
| Numer telefonu: 502 719 990 |
| Adres email: r\_waraksa@wp.pl |

1. **Zespół realizujący zadanie.** Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań i ich prowadzenie, kontakty z przedstawicielami urzędu gminy.

|  |
| --- |
| W skład zespołu wchodziło 8 osób. W realizację zadania zaangażowało się kilkanaście osób, które systematycznie pojawiały się na spotkaniach oraz akcjach organizowanych w ramach zadania. Była osoba odpowiedzialna za systematyczne zamieszczanie informacji w internecie oraz ALBO, lokalnym miesięczniku. Dodatkowo były wyznaczone osoby do organizacji debaty oraz spotkań, a także odpowiedzialne z obsługę techniczną naszych akcji. |

1. **Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo** objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

|  |
| --- |
| Gmina Olsztynek, Olsztynek, olsztyński, warmińsko-mazurskie |

1. **Nazwa własna zadania** (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania - proszę o wpisanie)

|  |
| --- |
|  |

1. **Wybór i rodzaj przestrzeni.** Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło Państwa do wyboru tej przestrzeni? Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem Państwa działań (boisko, plac miejski, plac zabaw, skwer, przestrzeń budynku itp.).

|  |
| --- |
| Wyboru realizowanego zadania dokonała młodzieżowa rada, która odpowiadając na nasilające się głosy mieszkańców, postanowiła zająć się tematem zagospodarowanie olsztyneckiej plaży miejskiej. Trzeba zaznaczyć, że plaża jest dzisiaj zaniedbana. W celu zweryfikowania naszych zamiarów zorganizowano debatę dla mieszkańców, podczas której przypomniano lata świetności plaży oraz wysłuchano opinii samych mieszkańców.  Do debaty zaproszono panelistów, w tym dyrektora domu kultury, przewodniczącego komisji spraw społecznych rady miejskiej oraz przewodniczącego młodzieżowej rady miejskiej, osobę odpowiedzialną za plażę, gdy ta jeszcze bardzo dobrze prosperowała oraz fachowca od lokalnej turystyki. W gminie mamy ok. 40 jezior. Niestety nie mamy żadnej zagospodarowanej plaży, w tym w naszej miejscowości. Od wielu lat mówi się, że olsztynecka plaża powinna powtórnie ożyć. Postanowiliśmy zająć się tym tematem, choć od samego początku wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie. |

1. **Współpraca z władzami samorządowymi.** Czy władze samorządowe aktywnie uczestniczyły w realizacji zadania? Czy na początku realizacji zadania odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/ami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad planowaniem przestrzeni wybranej przestrzeni? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?

**Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis.**

|  |
| --- |
| W ramach zadania aktywnie uczestniczyli radni rady miejskiej, którzy brali udział w debacie organizowanej w związku z realizacją zadania. Odbywała się również korespondencja z urzędem miejskim w zakresie realizowania zadania. Podczas akcji organizowanych, w związku ze sprzątaniem jeziora Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. pomagała odebrać śmieci. Z pomocą ratusza udało się przygotować materiały promocyjne oraz zakupić wodę dla wolontariuszy zaangażowanych w sprzątanie plaży miejskiej oraz ścieżki wokół jeziora. |

1. **Diagnoza przestrzeni** – **badania przestrzeni, badania społeczne.** Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? Ilu mieszkańców uczestniczyło w badaniu, w jakim wieku? Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

Jeżeli posiadają Państwo raport z badań/ zestawienie wyników proszę o przesłanie wersji elektronicznej jako załącznik na adres: [d.michalska@pzr.org.pl](mailto:d.michalska@pzr.org.pl) .

|  |
| --- |
| Przed przystąpieniem do realizacji zadania odbyła się debata, w której mieszkańcy mieli możliwość zabrania głosu. Podczas debaty okazało się, że mieszkańcom zależy na zagospodarowaniu plaży w Olsztynku. Odbył się również dyskusja na facebook’u. |

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach, mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

1. **Współpraca z mieszkańcami nad planowaniem wybranej przestrzeni.** Proszę przedstawić w punktach oraz opisać, jakie działania podjęli Państwo, aby przygotować społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, powołanie i praca Grupy Roboczej.

**Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis.**

|  |
| --- |
| W pierwszej kolejności po spotkaniach roboczych zorganizowana została debata dla mieszkańców. Następnie kolejnym krokiem było sprzątanie plaży miejskiej. Po kilku tygodniach wspólnie z wolontariuszami Fundacji Kronenberga postanowiliśmy oczyścić i posprzątać ścieżkę wokół jeziora. W tym czasie został przygotowany również projekt na zagospodarowanie plaży miejskiej. Projekt został przedstawiony radnym rady miejskiej. Opiekun MRM omówił również projekt z młodzieżowymi radnymi. Koncepcja została przygotowana, w związku z mówieniem złożonym jeszcze za poprzedniej kadencji. Realizacja projektu jest bardzo kosztowna.  Podczas debaty okazało się, ze choć Olsztynek jest postrzegany jako miejscowość turystyczna, w sezonie letnim, to olsztynecka plaża powinna być zagospodarowana przede wszystkim dla mieszkańców. To według uczestników debaty oznaczało wykonanie podstawowych czynności: budowy drogi, doprowadzenia prądu, wykonania sieci kanalizacyjno-wodociągowej, wysypania plaży, dokupienia ławek, wykonania boiska do siatkówki plażowej oraz zadbania o zieleń.  W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na potrzebę poprawienia jakości mola, które jest mocno wybrakowane. Wszystkie uwagi i wnioski zostały przedstawione Burmistrzowi Olsztynka.  W celu zrealizowania zadania radni rady miejskiej współpracujący z nami oraz młodzieżowi radni zgłosili wniosek do budżetu mający na celu wykonanie podstawowych prac.  Podczas jednej z grudniowych komisji rady miejskiej Burmistrz zapowiedział, że w przyszłym roku na ten cel zostanie przekazane 51 tys. zł. Planujemy wspólnie z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. zadbać o to, aby kwota została przeznaczona na nasze propozycje wypracowane wspólnie z mieszkańcami.  Warto zwrócić również uwagę, że po ukazaniu się artykułów w lokalnym miesięczniku spotkały się one z odzewem i zainteresowaniem mieszkańców, którzy zwracali uwagę, że bardzo dobrze wspominają czasy jej świetności. |

Ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Roboczej (ile osób liczyła grupa, w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, młodzież?

|  |
| --- |
| W debacie uczestniczyło ok. 30 osób. W sprzątaniu plaży ok. 25 osób. W sprzątaniu ścieżki ponad 30 osób. W naszych akcjach uczestniczyły kobiety jaki i mężczyźni (bez znaczącej przewagi). Brała udział młodzież jak i osoby dorosłe. |

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę o podkreślenie poniższych stwierdzeń.

1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie.

1. **Rezultaty.** Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które udało się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Wspólna Przestrzeń”. Proszę także o krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na jakie działania itp.

* koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej przygotowana wspólnie z mieszkańcami, władzą lokalną,
* wnioski do budżetu gminy/miasta o zabezpieczenie środków na realizację całości lub części zaplanowanych działań;
* wnioski do budżetu obywatelskiego,
* potwierdzone zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu sołeckiego, budżetu gminy;
* umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu;
* podsumowanie zrealizowanych działań w formie raportu/sprawozdania/prezentacji do urzędu gminy oraz dla mieszkańców,
* inne (jakie?)

1. **Promocja działań.**  W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)? Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie patronatu?

**Proszę wskazać miejsca publikacji informacji o Państwa działaniach.** W treści można wkleić link lub przesłać materiały na adres [d.michalska@pzr.org.pl](mailto:d.michalska@pzr.org.pl).

|  |
| --- |
| Systematycznie ukazywały się artykuły w lokalnym miesięczniku ALBO zarówno o planowanych działaniach jak i zrealizowanych. Przesyłano również informacje prasowe. Jedna ukazała się w Radiu Olsztyn. Na Facebooku powstały również wydarzenia, które zapraszały mieszkańców na akcje organizowane przez nas. Na tablicach informacyjnych pojawiały się również plakaty.  Poniżej linki do ALBO wraz z artykułami:  <http://mdkolsztynek.pl/wp-content/uploads/2013/04/lipiec-13.pdf> str. 19  <http://mdkolsztynek.pl/wp-content/uploads/2013/04/Albo-sierpie%C5%84-2013.pdf> str. 3 i 9  <http://mdkolsztynek.pl/wp-content/uploads/2013/04/Albo-wrzesie%C5%84-2013.pdf> str. 25  Wpisy można znaleźć również na blogu Roberta Waraksy, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku - <http://waraksa.blog.onet.pl/> |

1. Czy w ramach realizacji zadania **nawiązali Państwo współpracę** z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym polegała współpraca?

|  |
| --- |
| Miejski Dom Kultury – wsparcie techniczne i merytoryczne,  Fundacja Kronenberga – wsparcie finansowe i osobowe,  ALBO – wsparcie w zakresie promocji,  Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. – wsparcie rzeczowe i osobowe. |

1. Co uważają Państwo za swoje **największe osiągnięcie** w trakcie realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

|  |
| --- |
| Kontynuację działań! Nasze akcje przyczyniły się do tego, że mamy potwierdzone środki na zagospodarowanie miejsce, o które zabiegaliśmy. Być może nie są to środki wystarczające, ale zrobiliśmy pierwszy krok i co najważniejsze właśnie stawiamy kolejny! |

1. Jaka część zdania „Wspólna Przestrzeń” była dla **Państwa najtrudniejsza**? Dlaczego?

|  |
| --- |
|  |

1. **Załączniki.** Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały dotyczące realizacji projektu: fotografie, szkice koncepcji zagospodarowania terenu proszę o przesłanie plików w wersji elektronicznej (spakowane np. w programie WinRar) na adres [d.michlska@pzr.org.pl](mailto:d.michlska@pzr.org.pl).
2. **Dodatkowe informacje:**

* (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak, proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?
* czy realizowali Państwo jesienne zadanie: Inicjatywa uchwałodawcza Jeżeli tak, proszę o skrócony opis wyników?

|  |
| --- |
| Najtrudniej jest zazwyczaj wywalczyć dobrą frekwencję na spotkaniach. Choć mieszkańcy chcą, aby to miejsce się zmieniło, to jednak rzadko aktywnie się angażują. |