**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE**

**Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ”**

**W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR w roku 2013**

**Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 15.12.2013 r.**

1. **Nazwa organizacji:**

|  |
| --- |
| Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku |

1. **Dane teleadresowe organizacji:**

|  |
| --- |
| ul. Ratusz 111-015 Olsztynektel. 502 719 990 |

1. **Koordynator zadania:**

|  |
| --- |
| Imię i nazwisko: Robert Waraksa, opiekun MRM, Maciej Czepe, przewodniczący MRM |
| Numer telefonu: 502 719 990 |
| Adres email: r\_waraksa@wp.pl |

1. **Zespół realizujący zadanie.** Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań i ich prowadzenie, kontakty z przedstawicielami urzędu gminy.

|  |
| --- |
| W skład zespołu wchodziło 8 osób. W realizację zadania zaangażowało się kilkanaście osób, które systematycznie pojawiały się na spotkaniach oraz akcjach organizowanych w ramach zadania. Była osoba odpowiedzialna za systematyczne zamieszczanie informacji w internecie oraz ALBO, lokalnym miesięczniku. Dodatkowo były wyznaczone osoby do organizacji debaty oraz spotkań, a także odpowiedzialne z obsługę techniczną naszych akcji. |

1. **Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo** objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

|  |
| --- |
| Gmina Olsztynek, Olsztynek, olsztyński, warmińsko-mazurskie |

1. **Nazwa własna zadania** (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania - proszę o wpisanie)

|  |
| --- |
|  |

1. **Wybór i rodzaj przestrzeni.** Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło Państwa do wyboru tej przestrzeni? Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem Państwa działań (boisko, plac miejski, plac zabaw, skwer, przestrzeń budynku itp.).

|  |
| --- |
| Wyboru realizowanego zadania dokonała młodzieżowa rada, która odpowiadając na nasilające się głosy mieszkańców, postanowiła zająć się tematem zagospodarowanie olsztyneckiej plaży miejskiej. Trzeba zaznaczyć, że plaża jest dzisiaj zaniedbana. W celu zweryfikowania naszych zamiarów zorganizowano debatę dla mieszkańców, podczas której przypomniano lata świetności plaży oraz wysłuchano opinii samych mieszkańców.Do debaty zaproszono panelistów, w tym dyrektora domu kultury, przewodniczącego komisji spraw społecznych rady miejskiej oraz przewodniczącego młodzieżowej rady miejskiej, osobę odpowiedzialną za plażę, gdy ta jeszcze bardzo dobrze prosperowała oraz fachowca od lokalnej turystyki.W gminie mamy ok. 40 jezior. Niestety nie mamy żadnej zagospodarowanej plaży, w tym w naszej miejscowości. Od wielu lat mówi się, że olsztynecka plaża powinna powtórnie ożyć. Postanowiliśmy zająć się tym tematem, choć od samego początku wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie. |

1. **Współpraca z władzami samorządowymi.** Czy władze samorządowe aktywnie uczestniczyły w realizacji zadania? Czy na początku realizacji zadania odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/ami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad planowaniem przestrzeni wybranej przestrzeni? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?

**Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis.**

|  |
| --- |
| W ramach zadania aktywnie uczestniczyli radni rady miejskiej, którzy brali udział w debacie organizowanej w związku z realizacją zadania. Odbywała się również korespondencja z urzędem miejskim w zakresie realizowania zadania. Podczas akcji organizowanych, w związku ze sprzątaniem jeziora Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. pomagała odebrać śmieci. Z pomocą ratusza udało się przygotować materiały promocyjne oraz zakupić wodę dla wolontariuszy zaangażowanych w sprzątanie plaży miejskiej oraz ścieżki wokół jeziora. |

1. **Diagnoza przestrzeni** – **badania przestrzeni, badania społeczne.** Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? Ilu mieszkańców uczestniczyło w badaniu, w jakim wieku? Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

Jeżeli posiadają Państwo raport z badań/ zestawienie wyników proszę o przesłanie wersji elektronicznej jako załącznik na adres: d.michalska@pzr.org.pl .

|  |
| --- |
| Przed przystąpieniem do realizacji zadania odbyła się debata, w której mieszkańcy mieli możliwość zabrania głosu. Podczas debaty okazało się, że mieszkańcom zależy na zagospodarowaniu plaży w Olsztynku. Odbył się również dyskusja na facebook’u.  |

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach, mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

1. **Współpraca z mieszkańcami nad planowaniem wybranej przestrzeni.** Proszę przedstawić w punktach oraz opisać, jakie działania podjęli Państwo, aby przygotować społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, powołanie i praca Grupy Roboczej.

**Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis.**

|  |
| --- |
| W pierwszej kolejności po spotkaniach roboczych zorganizowana została debata dla mieszkańców. Następnie kolejnym krokiem było sprzątanie plaży miejskiej. Po kilku tygodniach wspólnie z wolontariuszami Fundacji Kronenberga postanowiliśmy oczyścić i posprzątać ścieżkę wokół jeziora. W tym czasie został przygotowany również projekt na zagospodarowanie plaży miejskiej. Projekt został przedstawiony radnym rady miejskiej. Opiekun MRM omówił również projekt z młodzieżowymi radnymi. Koncepcja została przygotowana, w związku z mówieniem złożonym jeszcze za poprzedniej kadencji. Realizacja projektu jest bardzo kosztowna.Podczas debaty okazało się, ze choć Olsztynek jest postrzegany jako miejscowość turystyczna, w sezonie letnim, to olsztynecka plaża powinna być zagospodarowana przede wszystkim dla mieszkańców. To według uczestników debaty oznaczało wykonanie podstawowych czynności: budowy drogi, doprowadzenia prądu, wykonania sieci kanalizacyjno-wodociągowej, wysypania plaży, dokupienia ławek, wykonania boiska do siatkówki plażowej oraz zadbania o zieleń.W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na potrzebę poprawienia jakości mola, które jest mocno wybrakowane. Wszystkie uwagi i wnioski zostały przedstawione Burmistrzowi Olsztynka.W celu zrealizowania zadania radni rady miejskiej współpracujący z nami oraz młodzieżowi radni zgłosili wniosek do budżetu mający na celu wykonanie podstawowych prac. Podczas jednej z grudniowych komisji rady miejskiej Burmistrz zapowiedział, że w przyszłym roku na ten cel zostanie przekazane 51 tys. zł. Planujemy wspólnie z Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. zadbać o to, aby kwota została przeznaczona na nasze propozycje wypracowane wspólnie z mieszkańcami.Warto zwrócić również uwagę, że po ukazaniu się artykułów w lokalnym miesięczniku spotkały się one z odzewem i zainteresowaniem mieszkańców, którzy zwracali uwagę, że bardzo dobrze wspominają czasy jej świetności. |

Ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Roboczej (ile osób liczyła grupa, w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, młodzież?

|  |
| --- |
| W debacie uczestniczyło ok. 30 osób. W sprzątaniu plaży ok. 25 osób. W sprzątaniu ścieżki ponad 30 osób. W naszych akcjach uczestniczyły kobiety jaki i mężczyźni (bez znaczącej przewagi). Brała udział młodzież jak i osoby dorosłe. |

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę o podkreślenie poniższych stwierdzeń.

1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie.

1. **Rezultaty.** Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które udało się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Wspólna Przestrzeń”. Proszę także o krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na jakie działania itp.
* koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej przygotowana wspólnie z mieszkańcami, władzą lokalną,
* wnioski do budżetu gminy/miasta o zabezpieczenie środków na realizację całości lub części zaplanowanych działań;
* wnioski do budżetu obywatelskiego,
* potwierdzone zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu sołeckiego, budżetu gminy;
* umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu;
* podsumowanie zrealizowanych działań w formie raportu/sprawozdania/prezentacji do urzędu gminy oraz dla mieszkańców,
* inne (jakie?)
1. **Promocja działań.**  W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)? Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie patronatu?

**Proszę wskazać miejsca publikacji informacji o Państwa działaniach.** W treści można wkleić link lub przesłać materiały na adres d.michalska@pzr.org.pl.

|  |
| --- |
| Systematycznie ukazywały się artykuły w lokalnym miesięczniku ALBO zarówno o planowanych działaniach jak i zrealizowanych. Przesyłano również informacje prasowe. Jedna ukazała się w Radiu Olsztyn. Na Facebooku powstały również wydarzenia, które zapraszały mieszkańców na akcje organizowane przez nas. Na tablicach informacyjnych pojawiały się również plakaty.Poniżej linki do ALBO wraz z artykułami:<http://mdkolsztynek.pl/wp-content/uploads/2013/04/lipiec-13.pdf> str. 19<http://mdkolsztynek.pl/wp-content/uploads/2013/04/Albo-sierpie%C5%84-2013.pdf> str. 3 i 9<http://mdkolsztynek.pl/wp-content/uploads/2013/04/Albo-wrzesie%C5%84-2013.pdf> str. 25Wpisy można znaleźć również na blogu Roberta Waraksy, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku - <http://waraksa.blog.onet.pl/> |

1. Czy w ramach realizacji zadania **nawiązali Państwo współpracę** z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym polegała współpraca?

|  |
| --- |
| Miejski Dom Kultury – wsparcie techniczne i merytoryczne,Fundacja Kronenberga – wsparcie finansowe i osobowe,ALBO – wsparcie w zakresie promocji,Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. – wsparcie rzeczowe i osobowe. |

1. Co uważają Państwo za swoje **największe osiągnięcie** w trakcie realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

|  |
| --- |
| Kontynuację działań! Nasze akcje przyczyniły się do tego, że mamy potwierdzone środki na zagospodarowanie miejsce, o które zabiegaliśmy. Być może nie są to środki wystarczające, ale zrobiliśmy pierwszy krok i co najważniejsze właśnie stawiamy kolejny! |

1. Jaka część zdania „Wspólna Przestrzeń” była dla **Państwa najtrudniejsza**? Dlaczego?

|  |
| --- |
|  |

1. **Załączniki.** Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały dotyczące realizacji projektu: fotografie, szkice koncepcji zagospodarowania terenu proszę o przesłanie plików w wersji elektronicznej (spakowane np. w programie WinRar) na adres d.michlska@pzr.org.pl.
2. **Dodatkowe informacje:**
* (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak, proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?
* czy realizowali Państwo jesienne zadanie: Inicjatywa uchwałodawcza Jeżeli tak, proszę o skrócony opis wyników?

|  |
| --- |
| Najtrudniej jest zazwyczaj wywalczyć dobrą frekwencję na spotkaniach. Choć mieszkańcy chcą, aby to miejsce się zmieniło, to jednak rzadko aktywnie się angażują. |