PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE

działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

1.Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy

2.Data przesłania podsumowania cząstkowego

30.12.2016

3.Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

Gmina Turośń Kościelna , NIEWODNICA KOŚCIELNA , województwo podlaskie

4.Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

Zespół zadaniowy – 8 osób.

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

- Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?

1.Przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego dopasowania naszych działań do potrzeb naszej lokalnej społeczności w zagospodarowaniu przestrzeni związanej z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej. 2.Ożywienie świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej 3.Uruchomienie Kawiarenki Obywatelskiej 4.Wprowadzenie dyżurów Radnych Gminy Turośń Kościelna w świetlicy 5.Uruchomienie samoobsługowej Biblioteczki Publicznej w świetlicy 6.Kampania profrekwencyjna przed samorządowymi wyborami uzupełniającymi związanymi z wyborem jednego radnego w jednym z obwodów Niewodnicy Kościelnej. 7.Udostępnianie miejsca na stronie internetowej www.niewodnica.podlasie.pl naszym Radnym.

- Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

Odnosimy się do przedstawionych wyżej naszych zamierzeń w ramach akcji Masz Głos: Ad.1 Powołaliśmy grupę ankietową , która opracowała ankietę i ona też zajmie się opracowaniem zbiorczym przeprowadzonego badania społecznego. Badanie ankietowe potrwa do końca b.roku. Ankiety są anonimowe i dotyczą tylko naszych mieszkańców. Ad.2.Czekamy na wyniki ankietowe , które ukierunkują nasze prace związane z ożywieniem świetlicy. Co nie znaczy ,że od października do grudnia w świetlicy nic nie robiliśmy. Uruchomiliśmy już naszą Kawiarenkę Obywatelską , w mcu listopadzie otworzyliśmy wystawę fotograficzną dotyczącą organizowanych przez SPN wycieczek rowerowych w latach 2015 – 2016, w mcu grudniu wspólnie z mieszkańcami ubieraliśmy choinkę , która będzie stała przez cały najbliższy karnawał. Ad.3. W ramach Kawiarenki Obywatelskiej , która swoją działalnośc zaingurowała 21 pazdziernika , mieliśmy już dwa spotkania. Pierwsze z naszym niewodnickim bartnikiem połączone z degustacją miodów i dyskusją na temat zdrowotnych zalet produktów pszczelarskich a drugie spotkanie z cyklu „Poznaj swego dzielnicowego” na temat stanu bezpieczeństwa mieszkańców Niewodnicy. Ad.4. Czekamy na wyniki ankietowe, albowiem dwa pytania dotyczyły naszych radnych gminy i ich dyżurów. Radni są za ale poczekajmy do połowy stycznia ,kiedy będą znane wyniki ankietowe i poznamy też odpowiedź na pytanie ? co odpowiedzieli na ten temat w ankietach mieszkańcy. Ad.5 Czynności związane z uruchomieniem samoobsługowej biblioteczki publicznej już trwają od początku bieżącego roku i mamy taką nadzieję, że w mcu styczniu 2017 roku uzyskamy już ostateczną administracyjną zgodę władz samorządowych naszej gminy. A oficjalna inauguracja została zaplanowana na 23 luty 2017 roku. Ad.6.Przyszło nam się również zmierzyć z kampanią profrekwencyjną związaną z samorządowymi wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Turośń Kościelna w związku z tym, że jedna z radnych złożyła swój mandat , na skutek tego ,że nie wypełniała swoich obowiązków i to również dzięki naszym naciskom doszło do takiej sytuacji. Wybory odbyły się 18 grudnia. A już dwa tygodnie przed głosowaniem podjeliśmy nasze działania zmierzające do jak największej frekwencji w tych wyborach. Osiągniety wynik 41,78% to jak na wybory uzupełniające jest naprawdę wynikiem dobrym. My jako Stowarzyszenie nie opowiadaliśmy się za żadnym z kandydatów albowiem oboje pochodzili z naszego środowiska. I na dzisiaj mamy taki oto stan ,że mamy kolejnego radnego który jest członkiem naszego Zarządu. Ad.7 Jeden z naszych Radnych Gminy ,na udostępnionej przez nas stronie internetowej www.niewodnica.podlasie.pl prowadzi Bloga w którym opisuje na swój sposób z osobistym komentarzem relację z każdej Sesji Rady Gminy Turośń Kościelna. My dbamy o reklamę na facebooku , przez co odnotowujemy też dużo wejść na naszą stronę.

- Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Jeżeli planujemy jakieś działania , to nie są to plany na wyrost , tylko na miarę naszych możliwości . I często wykonanie konkretnego zadania w naszym przypadku może tylko zostać przesunięte w czasie. Wszystkie podjęte przez nas działania w edycji 2016/2017 w ramach Akcji Masz Głos zostały rozpoczęte i odbywają się w zaplanowanym czasie.

- Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Nasze relacje z lokalną władzą samorządową nie napiszemy ,że są bardzo dobre a po prostu dobre. Bo nie ma takiej relacji , żeby nie mogła być jeszcze lepsza. Nasze Stowarzyszenie istnieje od roku 2000 i do takiego stanu współdziałania z władzami samorządowymi dochodziliśmy latami konsekwentnej pracy./ a władza się zmieniała// W swoim składzie Zarządu SPN , mamy aktualnie dwóch Radnych Gminy /na trzech możliwych/, więc to też w jakimś sensie ułatwia nam kontakty. No a te konkretne rozmowy dotyczące też naszego wspólnego zaangażowania się w Akcji zaplanowaliśmy na miesiąc styczeń 2017 roku. Jesteśmy dobrej myśli.

- Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | xxx |  |  |

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Do tej pory nie było takiej potrzeby, sami dawaliśmy sobie radę i na tym etapie do końca b,r specjalnie nie „naciskaliśmy” samorządu gminnego w angażowanie się w Akcję Masz Głos, dlatego też trudno mówić o ich zaangażowaniu. Ale druga odsłona ta rozpoczynajaca się w roku 2017 wymagająca wspólnego udziału w Akcji będzie wymagała częstszych spotkań czy też rozmów z władzami samorządowymi gminy.

- Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

Radni Gminy , Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, Sołtys, Rada Sołecka Wsi , LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W , Niepubliczne Przedszkole Puchatek w Niewodnicy Kościelnej , lokalny biznes

- Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | xxx |  |

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Tej oceny dokonujemy na podstawie przeprowadzanego badania ankietowego ,gdzie mieszkańcy chętnie udzielają odpowiedzi na pytania a przy okazji rozmowy dowiadują się też o samej Akcji.

- Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

To,że w pierwszym etapie naszego udziału w Akcji, a więc do końca bieżącego roku udało nam się rozpocząć tyle naszych działań. Jesteśmy konsekwentni w działaniu i to co planujemy to staramy się realizować. Jeżeli uda nam się w pierwszej połowie roku 2017 zrealizować zaplanowany harmonogram to mieszkańcy , również i my jako Zarząd a także organizatorzy ogólnospołecznej Akcji Masz Głos będą usatysfakcjonowani.

- Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?

1.Podsumowanie badania ankietowego - styczeń 2017 2.Spotkanie Zarządu SPN z Wójtem Gminy – styczeń 2017r 3.Oficjalne otwarcie samoobsługowej Biblioteczki Publicznej – 23 luty 2017r 4.Wystawa fotograficzna w świetlicy „Niewodnica – ocalić od zapomnienia”– I połowa 2017 5.Wizyta koordynatora Akcji Masz Glos – I kwartał 2017 6.Wprowadzenie dyżurów Radnych Gminy w świetlicy – zgodnie z ustalonym terminarzem 7.Wdrożenie pomysłów dotyczących ożywienia świetlicy wynikających z badania ankietowego. – I półrocze 2017 8.Spotkania w ramach Kawiarenki Obywatelskiej lub Klubu Dyskusyjnego SPN „Porozmawiajmy” 9.Wystawa fotograficzna z naszego udziału w bieżącej edycji Akcji Masz Glos – maj 2017

- Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Większość naszych działań opisywaliśmy i zamieszczaliśmy na stronie www.maszglos.pl Również dołączaliśmy fotorelacje. Szczegóły z naszych bieżących działań na bieżąco umieszczamy na naszym facebooku i stronie internetowej www.niewodnica.podlasie.pl