SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE

Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEN

W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 30.06.2012 r.

- Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz

- Dane teleadresowe organizacji:

Ks. Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz

- Koordynator zadania:

Imię i nazwisko: Weronika Joźwiak

Numer telefonu: 609 551 089

Adres email: weronika.jozwiak@gmail.com

- Zespół realizujący zadanie.   Ile osób liczy zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję,  inną za organizację  spotkań i ich prowadzenie.

Póki co zespół liczy 4 osoby, liczymy jednak na kolejne 3, które dostały czas na zastanowienie po naszym ostatnim spotkaniu. Podzielono się funkcjami, mamy osobe odpowiedzialną za zapraszanie mieszkańców, przygotowywanie narzędzi badań, kontakty z Radnymi i koordynatorkę.

- Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami  akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Województwo łódzkie, gmina Zgierz, miasto Zgierz

- Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania, to proszę o wpisanie)

Zgierzanie o parku Miejskim

- Wybór przestrzeni.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń?

Z zamysłem tej konkretnej przestrzeni przystąpiłam do akcji więc obawiam się, że to ja zasugerowałam przestrzeń. Są to centralnie położone tereny dzikie sąsiadujące z Parkiem Miejskim, który składa się jedynie ze stawu i okalającej go ścieżki więc jest mocno ograniczony. Natomiast w bardzo bliskim sąsiedztwie, położone między dwoma dużymi osiedlami rozciągają się przepiękne półdzikie tereny zielone z przepływającą przez nie rzeczką, o których sami zgierzanie nie mają pojęcia. Zrobiłam tam dużo zdjęć, pokazałam je na spotkaniu i tak została wybrana przestrzeń.

- Struktura przestrzeni. Czy wybrany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub został ujęty w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania? Jeżeli tak, to jakie funkcje przeznaczono dla tego terenu w powyższych dokumentach planistycznych.

Nie został ujęty żadnym z tych planów.

- Opis przestrzeni. Jak w chwili obecnej wygląda wybrany teren? Co znajduje się w najbliższym otoczeniu np. – szkoła, jezioro, sklepy, węzeł przesiadkowy?

Teren wygląda tak, iż są to zielone łąki, w części porośnięte trawą, w części wysokimi na 2,5m zaroślami, przepływa przez nie rzeka, znajduje się tam górka z ładnym widokiem. Teren od zachodu ograniczony jest nasypem kolejowym, na południe osiedlem bloków mieszkalnych, na wschód jest ruchliwa ulica a za nią Park Miejski a na północ osiedle domków jednorodzinnych. W pobliżu znajduje się cała infrastruktura miejska gdyż jest to ścisłe centrum miasta a więc węzeł przesiadkowy, szkoła, sklepy, przedszkola.

- Współpraca z władzami samorządowymi.  Czy odbyło się spotkanie z wójtem/burmistrzem/prezydentem dotyczące realizacji zadania i współpracy władzy lokalnej z Państwa organizacją/grupą nieformalną. W jakiej atmosferze odbyło się spotkanie? Czy zadeklarowano współpracę i aktywny udział w realizacji zadania np. udział w spotkaniach z mieszkańcami? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę.

Odbyło się spotkanie z Prezydent Zgierza, Iwoną Wieczorek. Wyraziła szczątkowe zainteresowanie akcją. Zgodziła się przeczytać raport jaki powstanie pod warunkiem, że będą tam wykresy graficzne bo nie ma czasu. Atmosfera spotkania była nieprzyjemna. Nie wyznaczono żadnych osób do współpracy. Nie odbyły się jeszcze rozmowy z Radnymi.

- Diagnoza przestrzeni – badania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.?

badania zaplanowane są na okres wakacyjny

Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

badania zaplanowane są na okres wakacyjny

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach,  mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?

badania zaplanowane są na okres wakacyjny

- Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną. Jeżeli spotkanie już się odbyło to proszę opisać jego przebieg oraz podać informację, czy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych (wójt/burmistrz/prezydent, przedstawiciele rady gminy, soltys itp.)

spotkanie zaplanowane jest na okres wakacyjny

Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniu? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy?

spotkanie zaplanowane jest na okres wakacyjny

- Promocja działań.  W jaki sposób informujecie Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)?

W kolejnym, lipcowym numerze wydawanej przez nas gazety Zgrzyt ukaże się artykuł na temat przestrzeni miejskich i naszego konkretnego działania. Mieszkańcy zostaną zaproszeni w nim na spotkanie i wzięcie udziału w badaniach. Informacja ukaże się na naszej stronie internetowej i koncie na Facebooku. Zostanie przesłana do zaprzyjaźnionych portali w Zgierzu – ezg.info, wirtualnyzgierz.pl. Zostanie zaproszona lokalna telewizja do zrobienia materiału w trakcie badań. We wszystkich okolicznych sklepach, szkołach, urzędach zostaną rozwieszone plakaty informujące o badaniach.

- Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak , proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz  krótki opis na czym będzie polegać współpraca?

W realizacji zadania pomogą nam Zgierski Uniwersytet III Wieku w osobach członkiń i członków pomagających przy zadaniu.

- Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Za wcześnie by mówić o osiągnięciach.

- Dodatkowe informacje np. (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak,  proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?

Tak, realizowaliśmy. Stworzyliśmy grę gdyż Państwa gra nie dotarła na czas, rozrysowaliśmy ją kredą na chodniku i zapraszaliśmy przechodniów do gry. Wydrukowaliśmy kartki z napisem Zgierz-moje miejsce i fotografowaliśmy przechodniów. Zaprojektowaliśmy przypinki z napisem Zgierz-moje miejsce i wspólnie z dziećmi robiliśmy je w parku. potem każde dziecko otrzymywało zrobioną przez siebie przypinkę. Rozdawaliśmy Kartę Praw Obywatela. Najładniejsze zdjęcia umieściliśmy na naszym koncie na Facebooku.