SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE

Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEN

W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 30.06.2012 r.

- Nazwa organizacji:

Fundacja Zmian Społecznych Kretywni

- Dane teleadresowe organizacji:

Modrzewiowa 4c lok. 8 81-074 Gdynia

- Koordynator zadania:

Imię i nazwisko: Aleksandra Dębska-Cenian

Numer telefonu: 606-22-41-50

Adres email: a.debska-cenian@gci.gdynia.pl

- Zespół realizujący zadanie.   Ile osób liczy zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję,  inną za organizację  spotkań i ich prowadzenie.

Zespół liczy ponad 10 osób, przedstawicieli różnych środowisk: - władzy lokalnej (viceprezydent Gdyni) - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - organizacji pozarządowych, docelowo zaangażowanych w realizację badań i inicjatyw - Urzędu Miasta – Wydział Zdrowia, Gospodarowania Budynkami i Nieruchomościami - Gdyńskiego Centrum Innowacji - Centrum Aktywności Seniora Wszystkie osoby w grupie mają przypisane role.

- Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami  akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Gdynia, województwo pomorskie

- Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania, to proszę o wpisanie)

PARTYCYPATYWNE KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W GDYNI – w odpowiedzi na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych oraz młodzieży

- Wybór przestrzeni.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń?

Nasze Gdyńskie działania dotyczą dwóch obszarów – i tematycznych, i przestrzennych. Po pierwsze zainteresowaliśmy się tematem dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zwłaszcza odpowiednie dostosowanie przestrzeni to był temat wielokrotnie zgłaszany przez środowiska osób niepełnosprawnych i podnoszony na spotkaniach tych środowisk i przedstawicieli organizacji pozarządowych z władzami miasta. Władze miasta wykazywały chęć podjęcia działań, które miałyby umożliwić zebranie wiedzy, jakie są potrzeby tych grup i w odpowiedzi na nie, dokonanie zmian w mieście, w tej przestrzeni, na którą samorząd ma realny wpływ. Pozostawało tylko pytanie – jak to zrobić, i poczuliśmy, że to właśnie jest temat dla nas. Równolegle, od dłuższego czasu dojrzewał również temat tego, że brakuje w mieście miejsca dla młodzieży, innego niż wszystkie, otwartego dla mieszkańców z całej Gdyni i z równych środowisk (także tych „trudnych” – dla których obecnie jedyną ofertą są świetlice socjoterapeutyczne) – w którym młodzież mogłaby rozwijać swoje pasje i twórczy potencjał. W maju władze miasta przekazały lokal o powierzchni ponad 300m Gdyńskiemu Centrum Innowacji (lokal po byłej wymiennikowni GCOP, do remontu) – z takim właśnie przeznaczeniem. Chcemy, aby miejsce to zostało zaprojektowane i stworzone w sposób partycypatywny – dla młodzieży i z młodzieżą. I to drugie zadanie, jakie sobie obraliśmy.

- Struktura przestrzeni. Czy wybrany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub został ujęty w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania? Jeżeli tak, to jakie funkcje przeznaczono dla tego terenu w powyższych dokumentach planistycznych.

W ramach tematu dostosowania przestrzeni do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych – to badaniami zostaną objęte w tym roku pilotażowo dwie dzielnice. Po pierwsze centrum Gdyni (okolice Urzędu Miasta, Bulwaru Nadmorskiego itd.) – czyli te przestrzenie, w których znajdują sie najczęściej uczęszczane przez mieszkańców miasta szklaki komunikacyjne. Drugi obszar to dzielnica Gdynia Grabówek. Zależało nam na wybraniu takiej części miasta, w której jest zarówno niska jak i wyk oska zabudowa, stacja skm, duża ilość budynków użyteczności publicznych. Właśnie w tych przestrzeniach we wrześniu będziemy realizować „spacery badawcze” z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wszystkie te tereny są ujęte w dokumentach planistycznych miasta. Naszym zadaniem będzie wskazanie, jak przestrzeń tą należy zmodernizować (w rozumieniu np. zmiany wysokości ławek, zamontowania sygnalizacji dźwiękowej, obniżenia krawężnika), aby była ona bardziej dostosowana do potrzen osób niepełnosprawnych i starszych. Jezli chodzi o drugi temat – lokal dla młodzieży, to dysponujemy obecnymi planami architektonicznymi budynku. Niestety nie są one zbyt kompletne i wyczerpujące ( nie ma np. w ogóle dokumentacji dotyczącej rozwiązań ppoż) – ze względu na wcześniejszy, nie użytkowy dla osób charakter budynku.

- Opis przestrzeni. Jak w chwili obecnej wygląda wybrany teren? Co znajduje się w najbliższym otoczeniu np. – szkoła, jezioro, sklepy, węzeł przesiadkowy?

Przestrzeń którą wybraliśmy jest dość duża (obejmuje dwie dzielnice w mieście) i w jej otoczeniu znajdują się typowe dla centrum miasta budynki, instytucje, szkoły, komunikacja miejska itd. Jeżeli chodzi o miejsce dla młodzieży, to mieści się ono w Gdyni Chyloni – w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki miejskiej, bloków mieszkalnych, sklepów i dużego domu towarowego.

- Współpraca z władzami samorządowymi.  Czy odbyło się spotkanie z wójtem/burmistrzem/prezydentem dotyczące realizacji zadania i współpracy władzy lokalnej z Państwa organizacją/grupą nieformalną. W jakiej atmosferze odbyło się spotkanie? Czy zadeklarowano współpracę i aktywny udział w realizacji zadania np. udział w spotkaniach z mieszkańcami? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę.

W działania od samego początku aktywnie jest zaangażowany wiceprezydent Gdyni – Michał Guć. Uczestniczy we wszystkich kluczowych spotkaniach (odbywają się one około 1 raz w miesiącu). Współpraca ta przekłada się również na bardzo dobry kontakt z Urzędnikami, których uważamy za kluczowych do realizacji przedsięwzięcia. Wicprezydent odgrywa również sieciującą rolę – ułatwiając współpracę z instytucjami, które są bardzo ważne z punktu widzenia realizacji działania – zwłaszcza z MOPS Gdynia czy Centrum Aktywności Seniora. Możemy liczyć na jego pełne zaangażowanie i wsparcie całego przedsięwzięcia. Mamy świadomość, że nie udałoby się osiągnąć nawet 1/10 tego co robimy, gdyby nie tak dobra współpraca i otwartość ze strony samorządu.

- Diagnoza przestrzeni – badania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.?

Na razie jeszcze nie dokonywaliśmy badań. Przygotowujemy się do nich i wypracowujemy metodologię.

Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

Na razie 0

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach,  mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?

j.w

- Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną. Jeżeli spotkanie już się odbyło to proszę opisać jego przebieg oraz podać informację, czy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych (wójt/burmistrz/prezydent, przedstawiciele rady gminy, soltys itp.)

Na razie jeszcze nie było takiego spotkania, pracujemy obecnie nad metodologią badań i logistyką działań. W lipcu planowane są spotkania z młodzieżą.

Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniu? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy?

Na razie nie dotyczy

- Promocja działań.  W jaki sposób informujecie Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)?

Na razie jeszcze nie informujemy

- Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak , proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz  krótki opis na czym będzie polegać współpraca?

Tak, nawiązaliśmy współpracę z organizacją pozarządową – Centrum Współpracy Młodzieży z Gdyni – z niej będą się głównie rekrutować wolontariusze do badań dostosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto zacieśniliśmy również współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – stąd głównie rekrutuje się młodzież do potrzeb której chcemy dostosować klub młodzieżowy. Włączyliśmy również w działania Centrum Designu – które w ramach rozpoczynającej się 15 lipca w Gdyni akcji Design Days zapewni architektów i ludzi sztuki, którzy razem z młodzieżą będą tworzyć projekt adaptacji innowacyjnego klubu dla młodzieży „Wymiennikowania”. Nawiązaliśmy również współpracę z Wydziałem Budynków UM Gdynia oraz Wydziałem Zdrowia UM, zwłaszcza w sprawie wspólnej realizacji badań dotyczących dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych (zależy nam, aby pracownicy tych wydziałów potrafili „korzystać” z informacji, które zostaną zebrane od osób starszych i niepełnosprawnych) i projektować zmiany w przestrzeni publicznej w odpowiedzi na zebrane głosy i potrzeby. Nawiązaliśmy również współpracę z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w Gdyni – min. w sprawie adaptacji narzędzia internetowego, które pozwoliłoby na systematyczne zbieranie i nanoszenie informacji płynących od osób starszych i niepełnosprawnych – tak, by trafiały one bezpośrednio do odpowiedzialnych za dany teren urzędników.

- Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

1. zjednoczenie przedstawicieli różnych środowisk wokół tematu planowania wspólnej przestrzenie miejskiej z uwzględnieniem głosu mieszkańców 2. wypracowanie mechanizmu włączania przedstawicieli władz miasta i urzędników (często decydentów) – z kluczowych Wydziałów Urzędu Miasta w planowanie zmian w przestrzeni w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców 3. to, że rozpoczęliśmy zupełnie nowe dla nas zadanie – które fantastycznie się rozwija i rokuje naprawdę na zrobienie czegoś wielkiego i ważnego w mieście, dla jego mieszkańców; to że potrafimy cały czas z sukcesem garściami czerpać z inspiracji, jaką jest dla nas Partycypator Toruński

- Dodatkowe informacje np. (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak,  proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?

Nie, nie organizowaliśmy.