**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE**

**Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEN”**

**W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS MASZ WYBÓR**

1. **Nazwa organizacji:**

|  |
| --- |
| Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica |

1. **Dane teleadresowe organizacji:**

|  |
| --- |
| Jolanta Osińska  Płużnica 106  87 – 214 Płużnica |

1. **Koordynator zadania:**

|  |
| --- |
| Jolanta Osińska |
| Tel.602706349 |
| jolagawr@wp.pl |

1. **Zespół realizujący zadanie.** Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań i ich prowadzenie, kontakty z przedstawicielami urzędu gminy.

|  |
| --- |
| Zadanie realizuje Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica. Od miesiąca kwietnia do czerwca grupa liczyła 15 osób. W skład MRGP wchodzą uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich. Po zakończeniu roku szkolnego swoją czynną działalność zakończyła młodzież ze szkół średnich ( z powodu matur i wyboru szkół) oraz młodzież z trzecich klas gimnazjum (wybór nowej szkoły). W miesiącu październiku przeprowadzone były wybory do MRGP i skład grupy się zmienił. MRGP obecnie liczy 11 radnych, w tym troje uczy się w szkole podstawowej, pozostała ósemka uczęszcza do gimnazjum. Głównie zaangażowani byli uczniowie z gimnazjum zwłaszcza, że większość z nich dostała się na drugą kadencję i mogła kontynuować zadanie. Młodzież zajmowała się wykonywaniem zadania – jego poszczególnymi etapami. Na początku młodzież podzielona była na zadania, w okresie letnim zmieniliśmy sposób pracy i każde zadanie wykonywała cała grupa, ale z podziałem na poszczególne elementy np. jedni zajmowali się przygotowaniem materiałów do wykonania zadania inni przeprowadzali zadanie. Dzielono się również obowiązkami w zbieraniu wyników i zliczaniu głosów. Wszystkie informacje przekazywane były do opiekuna i na spotkaniach omawiane. Na spotkaniach podejmowane były decyzje o wyborze metody badawczej, zbieraniu informacji, podsumowywaniu itp. |

1. **Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo** objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

|  |
| --- |
| Działamy na terenie Gminy Płużnicy, powiecie wąbrzeskim w województwie kujawsko – pomorskim. |

1. **Nazwa własna zadania** (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania - proszę o wpisanie)

|  |
| --- |
| Plaża w Ostrowie – „Plaża dla każdego” |

1. **Wybór i rodzaj przestrzeni.** Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło Państwa do wyboru tej przestrzeni? Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem Państwa działań (boisko, plac miejski, plac zabaw, skwer itp.).

|  |
| --- |
| Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica została poinformowana przez opiekuna na spotkaniu o Akcji Masz Głos Masz Wybór. Młodzież została zapoznana z zadaniami akcji. Podczas tego spotkania dyskutowano nad zadaniami i wyborem jednego z zadań. MRGP podjęła decyzję o zorganizowaniu konferencji za pomocą komunikatora gg. W dniu 11 kwietnia grupa przedyskutowała zadania. Skontaktowaliśmy się z władzami gminy i po konsultacji z wójtem wybraliśmy zadanie.  Zdecydowaliśmy się na teren nad jeziorem w Ostrowie, ponieważ wielu mieszkańców naszej gminy korzysta z tego terenu. Nad jeziorem przebywają młodzi ludzie, którzy kąpią się w jeziorze, można spotkać wiele osób spacerujących całymi rodzinami. Często są tam też wędkarze (nie tylko z naszych terenów). Miejsce jest piękne, ale zaniedbane. W tej części wsi jest to najbliższe jezioro, nad którym można zorganizować plażę. |

1. **Współpraca z samorządem.** Czy samorząd aktywnie uczestniczył w realizacji zadania? Czy na początku realizacji zadania odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/ami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem ) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad przygotowaniem społecznej koncepcji zagospodarowania wybranej przestrzeni? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?

|  |
| --- |
| Zanim wybraliśmy zadanie skontaktowaliśmy się z wójtem, celem tego spotkania było poinformowanie wójta o naszym przystąpieniu do Akcji, nawiązaniu współpracy z Urzędem Gminy oraz sprawdzeniu, jakie są plany gminy związane z tą przestrzenią.  Wójt zapoznał MRG z planami, co do wybranej przestrzeni, zgłosił chęć współpracy nad zadaniem. Odbyło się kilka spotkań z wójtem w związku z realizacją zadania. Na początku był stały kontakt z wójtem, zastępcą wójta i osobą odpowiedzialną za medialną stronę gminy. Jest także stały kontakt e’mailowy z wójtem. Na samym początku realizacji zadania bezpośrednio współpracowała z nami – zastępca wójta. Później wójt wyznaczył pracownicę gminy, która pomagała nam w przygotowaniu pikniku oraz jest z nami w stałym kontakcie telefonicznym, e’mailowym oraz bezpośrednim. Informacje na temat naszej działalności nad tym zadaniem umieszczane są na stronie gminnej oraz w lokalnej gazecie Informator Płużnicki.  26 czerwca 2012 r. wójt zorganizował spotkanie MRG z Kierownikiem Wydziału Inwestycji panem Tomaszem Zygnarowskim. na spotkaniu przeanalizowaliśmy koncepcję zagospodarowania plaży nad jeziorem Wieczno w Ostrowie.  Wójt wyraził zgodę na przeprowadzenie badania społecznego w urzędzie gminy wśród pracowników. Zbieranie opinii i pomysłów od mieszkańców gminy i pracowników urzędu odbyło się 18 – 22 czerwca 2012 r.  7 lipca 2012 roku na zaproszenie wójta braliśmy udział w spotkaniu z okazji dziesięciolecia współpracy pomiędzy Gminą Płużnica a Zbiorczą Gminą Hagen z Niemiec. W spotkaniu uczestniczyli również radni, sołtysi i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na tym spotkaniu prezentowaliśmy wyniki z przeprowadzonego badania społecznego oraz przedstawialiśmy nasze zadanie, omawiane były plany gminy w związku z powstaniem plaży w Ostrowie.  3 września rozpoczęliśmy badanie przestrzeni (badanie polegało na uprzątnięciu miejsca nad jeziorem, wyodrębnieniu i policzeniu śmieci), urząd gminy zorganizował worki i rękawiczki potrzebne do sprzątania oraz wywózkę śmieci z terenu nad jeziorem.  Następnie urząd gminy włączył się w organizację pikniku. Wójt wyznaczył pracownicę do pomocy w zorganizowaniu pikniku. Jednym z elementów zabawy był mecz w siatkówkę, w którym rywalizowała drużyna składająca się z członków MRG razem z pracownikami gminy oraz drużyna mieszkańców gminy. Urząd sponsorował nagrody dla dzieci w konkursach oraz puchar dla zwycięskiej drużyny. W pikniku uczestniczył zastępca wójta pani Magdalena Szczepanik oraz radni gminy. Piknik odbył się 29 września 2012 roku.  W pracach grupy reprezentatywnej uczestniczyła pracownica gminy pani Elżbieta Wiśniewska, która bezpośrednio z nami współpracuje.  31 października na XX Sesji Rady Gminy młodzież otrzymała nominacje na radnych, podczas tej uroczystej Sesji przewodnicząca MRG – Jagoda Szczepanik przedstawiła wszystkim obecnym na sesji radnym i gościom działalność Młodzieżowej Rady od lutego do września oraz omówiła prace, jakie wykonano do tej pory podczas realizacji zadania „Wspólna przestrzeń”.  27 listopada na ręce wójta została złożona społeczna koncepcja zagospodarowania plaży w Ostrowie. Na spotkaniu ustalono, że Młodzieżowa Rada weźmie udział w spotkaniu z projektantami i razem z pracownikami gminy będzie uczestniczyć w analizie projektów i uwzględnianiu społecznego głosu.  Wójt Gminy Płużnica Marcin Skonieczka wraz z pracownikami gminy od samego początku zaangażował się w realizację zadania „Wspólna przestrzeń” w ramach Akcji Masz Głos Masz Wybór. Pracownicy gminy chętnie pomagali członkom MRG w wykonywaniu zadania.  Pani Magdalena Szczepanik – zastępca wójta, zaangażowana w pomoc i realizację zadania. Uczestniczyła w pikniku, jako przedstawiciel Urzędu Gminy.  Pan Wiesław Karwan – przewodniczący Rady Gminy, zaangażowany w realizację zadania.  Pani Elżbieta Wiśniewska – została wyznaczona przez wójta gminy do bezpośredniego kontaktu z MRGP.  Pani Anna Wiśniewska – zajmuje się umieszczaniem wszystkich informacji na stronie gminnej oraz pomaga MRG w kontakcie z lokalną prasą tj. CWA – gazeta wąbrzeska oraz Gazeta Pomorska z Grudziądza.  Pan Tomasz Zygnarowski – Kierownik Wydziału Inwestycji, pomagał w analizie planów.  Pan Mariusz Bartosik – inspektor działu promocji i informatyki, zajmuje się promocja naszych działań.  Pani Wiesława Szpanowska – pomagała w organizacji pikniku.  Współpraca z Urzędem Gminy Płużnica od samego początku układa się wzorowo. Wójt bezpośrednio zaangażował się w realizację zadania. Poinformował radnych na sesji o przystąpieniu MRG do Akcji Masz Głos Masz Wybór. Pomagał w organizowaniu spotkań z pracownikami gminy, którzy wyznaczeni byli do współpracy z MRG. Urząd Gminy ponosił koszty związane z dojazdami młodzieżowej rady na spotkania w urzędzie. Ponadto Urząd Gminy dostarcza niezbędnych materiałów tj plany zagospodarowania przestrzennego, strategia gminy potrzebnych przy realizacji zadania. Urząd Gminy ponosi koszty związane z drukowaniem, powielaniem materiałów potrzebnych MRG przy promocji i informacji. |

1. **Diagnoza przestrzeni** – **badania przestrzeni, badania społeczne.** Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? Ilu mieszkańców uczestniczyło w badaniu, w jakim wieku? Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

Jeżeli posiadają Państwo raport z badań/ zestawienie wyników proszę o przesłanie wersji elektronicznej, jako załącznik na adres: [d.michalska@pzr.org.pl](mailto:d.michalska@pzr.org.pl) lub wersję drukowaną na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 87-100 Toruń 87-100 Toruń.

|  |
| --- |
| **Przeprowadzaliśmy badanie społeczne, zastosowaliśmy następującą metodę:**  - Przygotowaliśmy plakaty - na kartkach z flipchartu umieszczone zostały 4 zdjęcia przedstawiające obecny stan nad jeziorem w Ostrowie (zdjęcia przedstawiały drogę, wejście do wody, miejsce na ognisko i las). Plakat został zatytułowany „Plaża w Ostrowie, tak jest, a jak chcesz, aby wyglądała?”. Do plakatów dołączyliśmy pisaki i długopisy. Każdy zainteresowany mógł wpisać swój pomysł na wygląd i funkcjonalność plaży. Plakaty zostały rozwieszone w Urzędzie Gminy, Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica, Szkole Podstawowej w Płużnicy, Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej oraz w sklepach w Płużnicy oraz Orłowie ( w sumie 10 plakatów). W badaniu wzięło udział ok. 250 osób (obliczone na podstawie ilości wpisów na plakatach) w zróżnicowanym wieku (uczniowie SP, gimnazjum, uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy). Badanie przeprowadziliśmy 18 – 22 czerwca 2012 roku.  - Badanie z plakatami powtórzyliśmy podczas pikniku w dniu 29 września 2012roku Uczestnikom pikniku rozdaliśmy wlepki i przyklejaliśmy je na plakat. W tym dniu zebraliśmy ok. 45 głosów. Grupa wiekowa to głównie osoby starsze i młode małżeństwa.  - Podsumowując – podczas badania społecznego zabraliśmy w sumie ok. 295 głosów od mieszkańców gminy na temat zagospodarowania przestrzeni nad jeziorem.  **Przeprowadziliśmy badanie przestrzeni przy pomocy następującej metody:**  - udaliśmy się nad jezioro w Ostrowie i posprzątaliśmy miejsce, gdzie ma powstać plaża. Podczas sprzątania segregowaliśmy śmieci i je liczyliśmy. Pogrupowaliśmy zebrane śmieci, dzięki tej metodzie ustaliliśmy, kto korzysta z tej przestrzeni i jaki jest przedział wiekowy użytkowników miejsca nad jeziorem. Badanie przeprowadziliśmy 3 września 2012 roku. |

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach, mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?

|  |
| --- |
| Badania przeprowadzone były za pomocą plakatów umieszczonych w sklepach, szkołach, Urzędzie Gminy i Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica.  Badanie uzupełniliśmy podczas pikniku rozdając wlepki i przyklejając je na plakat. |

1. **Współpraca z mieszkańcami nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania wybranej przestrzeni.** Proszę przedstawić w punktach oraz opisać, jakie działania podjęli Państwo, aby przygotować społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, powołanie i praca Grupy Reprezentatywnej.

|  |
| --- |
| **Współpraca z mieszkańcami nad przygotowaniem społecznej koncepcji zagospodarowania przestrzeni nad jeziorem w Ostrowie:**   1. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi tj. „Płużniczanki”, TRGP, Gminne Koło Wędkarskie PZW, NERW. Dzięki tym organizacjom przeprowadziliśmy badania społeczne, badania przestrzeni, promowaliśmy swoje działania oraz członkowie tych stowarzyszeń weszli w skład GR. 2. Z stowarzyszeniem „Płużniczanki” spotykaliśmy się trzy razy. Z paniami z tej organizacji przygotowywaliśmy piknik. 3. Z Gminnym Kołem Wędkarskim pracowaliśmy podczas sprzątania wybranej przestrzeni oraz jej członkowie uczestniczyli w pracach GR. 4. Dzięki współpracy z stowarzyszeniem NERW mogliśmy przeprowadzić badanie społeczne oraz promować nasze działania. 5. Dzięki współpracy z TRGP mogliśmy przeprowadzić badanie społeczne wśród uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz w siedzibie Towarzystwa spotykaliśmy się z Grupą Reprezentatywną. 6. Zorganizowaliśmy piknik 29 września, który był okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale przede wszystkim do poinformowania mieszkańców o naszym udziale w Akcji. Podczas pikniku zachęcaliśmy do wzięcia udziału w pracach Grupy Reprezentatywnej oraz zbieraliśmy pomysły na zagospodarowanie plaży od uczestników zabawy. 7. Aby powołać Grupę Reprezentatywną podaliśmy informacje na facebooku MRGP, zachęcaliśmy mieszkańców do wzięcia udziału w pracach GR na pikniku. Poinformowaliśmy młodzież gimnazjalną. Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy w swoich miejscowościach, w których mieszkają chodzili „od domu do domu”   i zachęcali do wzięcia udziału w pracach nad społeczną koncepcją. Młodzież otrzymała deklaracje, które wypełniali mieszkańcy gminy zainteresowani pracą nad społeczną koncepcją.   1. Odbyły się trzy spotkania Grupy Reprezentatywnej 5, 12 i 16 listopada 2012 r.  * na pierwszym spotkaniu zostały wypracowane zasady generalne rekomendowane przy projektowaniu plaży w Ostrowie oraz wyodrębniono grupy użytkowników tej przestrzeni * na drugim spotkaniu opracowano rozwiązania dla każdej z wyodrębnionej grupy użytkowników i ich potrzeb, w tym dla zasad generalnych. * trzecie spotkanie poświęcone było naniesieniem na plan rozwiązań infrastrukturalnych |

Ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Reprezentatywnej (ile osób liczyła grupa, w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, młodzież?

|  |
| --- |
| - W spotkaniu ze stowarzyszeniem „Płużniczanki uczestniczyły kobiety, gdyż w tej organizacji nie ma mężczyzn. Na dwóch spotkaniach było ok. 12 pań, średnia wieku ok. 55 lat. Trzecie spotkanie to rozmowa z przedstawicielką stowarzyszenia, odbyło się ono dzień przed zaplanowanym piknikiem. Celem spotkania było omówienie szczegółów imprezy.  - W spotkaniu z Kołem Wędkarskim uczestniczyło 6 osób. Byli to mężczyźni i młodzież w wieku 14 -16 lat. W Kole Wędkarskim nie ma kobiet.  - Spotkania z młodzieżą szkolną gimnazjalną obejmowały całą szkołę, czyli ok. 200 uczniów, w wieku 14 – 16 lat.  - Spotkania z Stowarzyszeniem NERW. Średnia wieku ok. 40 lat. W spotkaniu uczestniczyło 6 osób ( 4 kobiety i 2 mężczyzn)  **Grupa Reprezentatywna liczyła:**  22 osoby, w tym 15 kobiet i 7 mężczyzn. W wieku od 14 do 71 lat. W pracach GR uczestniczyła młodzież gimnazjalna (członkowie MRGP). |

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę o podkreślenie poniższych stwierdzeń.

1. brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć,

4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie.

1. **Rezultaty.** Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które udało się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Wspólna Przestrzeń”. Proszę także o krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na jakie działania itp.

* Społeczna koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej;

W wyniku działań MRG i pracy Grupy Reprezentatywnej udało się opracować społeczną koncepcję zagospodarowania plaży w Ostrowie. Koncepcja zawiera zasady generalne wraz z rozwiązaniami dla poszczególnych grup użytkowników i ich potrzeb.

* Wnioski do budżetu gminy/miasta o zabezpieczenie środków na realizację części zaplanowanych działań;
* Zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu sołeckiego, budżetu gminy;
* Umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu;
* Przekazanie podsumowanie/raportu do urzędu gminy

27 listopada 2012 roku na ręce Wójta Gminy w Płużnicy został przekazany raport z prac Grupy Reprezentatywnej. Do raportu został dołączony plan wraz z koncepcją zagospodarowania plaży.

* Inne, (jakie?)

W dniu złożenia raportu do gminy miała miejsce analiza dokumentu oraz planu z naniesionymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi przez GR. Na tym spotkaniu wójt zaproponował, aby Młodzieżowa Rada uczestniczyła w spotkaniu z projektantami, gdzie będą analizowane plany.

1. **Promocja działań.**  W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne, (jakie)? Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie patronatu?

|  |
| --- |
| **O naszych działaniach informujemy za pomocą:**  - Rozwiesiliśmy plakaty o przystąpieniu do akcji w każdej wsi, w Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica  -nawiązaliśmy współpracę z Gazetą Pomorską  - podczas apeli w szkołach SP i Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej  - na facebooku Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica (link <http://www.facebook.com/mrgpluznica> )  - na stronie Masz Głos Masz Wybór (link <http://www.maszglos.pl/personal/members/mrgpca2012/activity/> )  - na stronie internetowej gminnej (link http://www.pluznica.pl/)  - w gazecie lokalnej Informator Płużnicki  - CWA – gazecie wąbrzeskiej  - w TRGP podczas zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku  - na stornie szkolnej( link http://www.nowikr.za.pl/)  - w gazetce szkolnej „Wieścionosz”  - nagrywany był z nami reportaż w Radiu Pik w ramach projektu, „Co w gminie piszczy”  - marketing szeptany |

1. Czy w ramach realizacji zadania **nawiązali Państwo współpracę** z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis, na czym polegała współpraca?

|  |
| --- |
| **Nawiązaliśmy współpracę z następującymi organizacjami:**  - **Stowarzyszenie „Płużniczanki”.** Współpraca polegała na wspólnej organizacji pikniku dla mieszkańców gminy. Odbyły się trzy spotkania przed piknikiem. Efektem współpracy był przeprowadzony piknik 29 września 2012 r.  - **Koło Gminne Polskiego Związku Wędkarskiego** – współpraca polegała na wspólnym uprzątnięciu plaży w Ostrowie. Członkowie koła brali udział w pracach Grupy Reprezentatywnej podczas trzech spotkań (5, 12 oraz 16 listopada 2012r.) Efekt współpracy to uprzątnięte miejsce nad jeziorem (7 września 2012 r.) oraz wypracowana społeczna koncepcja.  - **Stowarzyszenie NERW (Nowoczesność, Edukacja, Rozwój, Współpraca)** założone przez nauczycieli z terenu gminy. Dzięki tej współpracy organizowaliśmy w szkole apele informujące młodzież i pracowników szkoły o wynikach naszego działania, mogliśmy przeprowadzić badanie społeczne wśród młodzieży szkolnej oraz członkowie stowarzyszenia wzięli udział w pracach Grupy Reprezentatywnej. W Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej odbyło się trzecie spotkanie GR 16 listopada 2012 r.  - **TRGP ( Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica)** - w siedzibie Towarzystwa przeprowadziliśmy badanie społeczne wśród uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Plakat wisiał w TRGP przez kilka dni. W siedzibie Towarzystwa zorganizowaliśmy spotkania Grupy Reprezentatywnej 5 i 12 listopada 2012 r. Towarzystwo sponsorowało napoje i słodycze podczas prac GR.  - **Stowarzyszenie „Nasza Wieś” z Błędowa** – członkinie tego stowarzyszenia uczestniczyły w pracach Grupy Reprezentatywnej. |

1. Co uważają Państwo za swoje **największe osiągnięcie** w trakcie realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

|  |
| --- |
| Naszym największym osiągnięciem jest doprowadzenie zadania do końca. Założyliśmy, że w wyniku całego naszego działania powstanie społeczna koncepcja zagospodarowania przestrzeni nad jeziorem w Ostrowie. I cel został osiągnięty.  27 listopada społeczna koncepcja została złożona w Urzędzie Gminy. Cieszy nas również to, że udało nam się nawiązać współpracę z dorosłymi, którzy uczestniczyli w naszych badaniach i zaangażowali się w prace GR.  Poza tym uważamy, że dużym osiągnięciem jest to, że będziemy uczestniczyć w pracach z projektantami i urzędnikami, które będą polegały na analizie planów i uwzględnianiu społecznego głosu. |

1. Jaka część zdania „Wspólna Przestrzeń” była dla **Państwa najtrudniejsza**? Dlaczego?

|  |
| --- |
| Najtrudniejszą częścią zadania było zorganizowanie Grupy Reprezentatywnej. Uważamy tak, ponieważ bardzo trudno jest ludzi przekonać do działania. Wiele osób nie wierzy, że praca, której się podejmą przyniesie efekty. Często jest też tak, że ludziom nie chce się angażować. W naszej gminie głównie angażują się członkowie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. |

1. **Załączniki.** Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały dotyczące realizacji projektu: artykuły prasowe, fotografie, szkice koncepcji zagospodarowania terenu proszę o przesłanie plików w wersji elektronicznej (spakowane np. w programie WinRar) na adres d.michlska@pzr.org.pl lub drukowanej na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 87-100 Toruń.
2. **Dodatkowe informacje:**

- (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak, proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?

- czy realizowali Państwo jesienne zadania: Urząd na Piątkę, Co się będzie działo w naszej gminie? Jeżeli tak, proszę o skrócony opis wyników?

|  |
| --- |
| Braliśmy udział w jesiennym zadaniu Urząd na piątkę. W ramach tego zadania nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Gminy, przeprowadziliśmy wywiad z Wójtem Gminy Płużnica Marcinem Skonieczką.  Odwiedziliśmy Urząd Gminy, naszym celem było sprawdzenie jak funkcjonuje urząd, jak jest zorganizowana praca. Interesował nas budynek i jego funkcjonalność.  Przez dwa dni zbieraliśmy opinie o Urzędzie Gminy. 20 i 22 listopada każdy odwiedzający urząd mógł się podzielić z nami swoją opinią. Zastosowaliśmy następującą metodę przy zbieraniu opinii od mieszkańców: osoby odwiedzające Urząd Gminy otrzymywały wlepki i na nich pisali swoje opinie, które przyczepiane były na lince za pomocą klamerek. tak powstała linka z karteczkami.  Jesteśmy na etapie zbierania informacji i pisania raportu do Urzędu Gminy. W raporcie umieścimy wyniki z naszych działań wokół zadania Urząd na Piątkę. |