SPRAWOZANIE KOŃCOWE

z realizacji zadania NaprawmyTo!

w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012

- Nazwa organizacji/grupy nieformalnej:

Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010”

- Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, mail, tel.):

Stanisław RADUCHA  - stock58@wp.eu   - tel. 660 422 765

Marcin BEŃKO – m.benko@interia.pl   - tel.535 504 030

- Data przesłania sprawozdania końcowego:

30.11.2012 r.

- Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Gmina Miasto Kołobrzeg

- Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje). Jeżeli zdarzyło się, że jakieś partnerstwo rozpadło się od czasu wypełnienia sprawozdania cząstkowego, napiszcie o tym.

Urząd Miasta Kołobrzeg

- Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, od czasu wypełniania sprawozdania cząstkowego (czyli od połowy czerwca).  Postarajcie się ocenić krótko powodzenie poszczególnych działań – np. ilu mieszkańców brało udział w spotkaniu, czy doprowadziło ono po podjęcia jakichś konkretnych działań (jeśli oczywiście miało taki cel).

W dniu 10.05.2012 r. odbyło się spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia                z Zastępcą Prezydenta Miasta ds  gospodarczych, na którym poinformowano go o podjętej akcji na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, wyjaśniono zasady akcji a także ustalono, że            na etapie początkowym alerty będzie  przyjmował  i realizował Naczelnik Wydziału Komunalnego. Zastępcy Prezydenta Miasta pozostawiono instrukcję obsługi programu oraz wszelkie regulaminy związane z akcją Naprawmyto.pl ,w tym Regulamin akcji Super Samorząd 2012. Zaproponowano  przeszkolenie osób , które  będą  zajmować się  obsługą

spraw związanych z tym programem. Ustalono sposób kontaktów między władzami Miasta               a realizatorami programu w mieście. Zarząd Stowarzyszenia opracował, wydrukował                i rozprowadził ulotki o akcji prowadzonej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.                                                                                                                                        W internetowej gazecie e-kg w dniu 21.05.2012 r. ukazał się artykuł informujący o akcji naprawmyto.pl prowadzonej w Kołobrzegu.  Podobna informacja była przekazana przez  Radio Koszalin. Inne media(wszystkie są prywatne) pomimo zapewnień nie zamieściły   informacji o akcji.

W związku z brakiem reakcji na zgłaszane alerty oraz  zainteresowania władz miasta Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia zwrócił się do Prezydenta Miasta o deklarację           w sprawie dalszej realizacji programu. Prezydent zlecił uaktywnienie działań dla Z-cy Prezydenta Miasta ds gospodarczych. Po wielu monitach w dniu 19.06.2012 r. doszło do spotkania członków Zarządu z Zastępcą Prezydenta Miasta Kołobrzegu, na którym był też obecny Naczelnik Wydziału Komunalnego. Ponownie omówiono zasady akcji, sposób reakcji na alerty oraz przedłożono prośbę, by alerty traktowano jako pisemne monity mieszkańców  i właściwe osoby odpowiadały na te alerty na stronie www.kolobrzeg.naprawmyto.pl celem spełnienia warunków przepisowych o realizacji o zgłoszonych monitów. Temat ten pozostał bez komentarza ze strony urzędu.

Po spotkaniu Naczelnik Wydziału Komunalnego wytypował dodatkowo 3 osoby funkcyjne,które będą otrzymywać alerty z określonych kategorii zgłoszeń.

Wiceprezydent Miasta Kołobrzeg po spotkaniu podjął próbę przejęcia programu i realizacji go we własnym zakresie – z czym zwrócił się do organizatorów akcji bez jakiejkolwiek konsultacji ze Stowarzyszeniem. Po uzyskaniu informacji, że program prowadzi Stowarzyszenie z udziałem Samorządu jako zadanie współpracy władz i obywateli miasta oraz organizacji pozarządowych zainteresowanie tym programem ze strony władz zanikło.

W dniu 28 – 29.06.2012 r. odbyły się spotkania z Panią Sekretarz Urzędu Miasta na temat akcji naprawmyto.pl w Kołobrzegu w związku z pismem organizatorów akcji do Prezydenta Miasta Kołobrzegu o udzielenie pomocy w realizacji akcji. Po zapoznaniu się z jej przebiegiem i zasadami działania tej akcji Pani Sekretarz obiecała nam przedłożyć sprawę na najbliższym kolegium Prezydenta Miasta celem wypracowania zasad działania. Nie uzyskaliśmy informacji o wynikach rozpatrywania tej sprawy na kolegium.

W związku z brakiem reakcji na alerty ze strony Naczelnika Wydziału Komunalnego i jego podwładnych odbyło się spotkanie w siedzibie Naczelnika Wydziału Komunalnego. W toku dyskusji otrzymaliśmy wyjaśnienie, że  dopóki program nie będzie umożliwiał przekierowywania alertów bezpośrednio do wykonawców przez kierownictwo Wydziału Komunalnego i program będzie w formie doświadczalnej to Naczelnik nie widzi możliwości pracy z nim ze względu na to, że musi powielać alerty, by skierować je bezpośrednio do wykonawcy. Ta czynność zajmie mu bardzo dużo czasu. Ponadto uznał, że alerty są anonimowe ( pomimo potwierdzeń przez opiekuna oraz wysyłane przez osoby zalogowane)   i na to urząd nie ma obowiązku reagowania.

Wszelkie wyjaśnienia prawne nie interesowały go.

Stowarzyszenie opracowało, wydrukowało i rozprowadziło widokówki i plakaty z reklamą

akcji (wykorzystując minigrant) wśród mieszkańców i turystów miasta. W efekcie wzrosło zainteresowanie akcją i zwiększyła się liczba alertów. Jednak brak reakcji miasta spowodował spadek zainteresowania mieszkańców „jałowymi opisami” zdarzeń (brak odpowiedzi na alerty).

- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (członkowie organizacji/grupy, przedstawiciele partnerów itd.):

40 – 55 osób ze Stowarzyszenia oraz współpracujących stowarzyszeń i sympatyków programu

- Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane (np. o urzędników, którzy byli Waszymi „kontaktami” w strukturach urzędu, przedstawicieli instytucji miejskich, którzy byli odpowiedzialni za przyjmowanie alertów i reagowali nanie w systemie), ale też o krótkie opisanie jak ta współpraca w ogóle się układała.

O zasadach działania programu zostali poinformowani:

- Prezydent Miasta Kołobrzeg – Pan Janusz GROMEK

- Z-ca Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds gospodarczych – Pan Andrzej OLICHWIRUK

- Sekretarz Urzędu Miasta - Pani Ewa PEŁECHATA

- Naczelnik Wydziału Komunalnego - Pan Karol KRÓLIKOWSKI.

- Kierownik Referatu Drogowego.

- Komendant Straży Miejskiej.

- Kierownik Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska .

Wobec braku reakcji Naczelnika Wydziału Komunalnego podlegli mu kierownicy nie podejmowali żadnych działań.

Władze Miasta wykazały wstępne zainteresowanie akcją pozostawiając sprawę bez decyzji          i jakiejkolwiek pozytywnej reakcji.

- Jak układała się Wasza współpraca z mieszkańcami w ramach zadania – czy byli nim zainteresowani?

Było dość duże zainteresowanie mieszkańców miasta i turystów samą akcją i jej organizacją. Jednak brak reakcji władz oraz warunek zgłaszania alertów przez internet ostudził zapał wielu chętnych do udziału w akcji( szczególnie osób starszych), którzy bardziej wierzą            w konwencjonalne metody pisemne lub kontakty osobiste.

- Jak promowaliście Państwo swoje działania? Opiszcie kontakty z mediami, ale też inne pomysły promocyjne, np. przygotowane materiały, podjęte działania.

Środkami Stowarzyszenia i jego członków   nagłośniano akcję kolobrzeg.naprawmyto.pl        w Kołobrzegu. Wydano i rozprowadzono ulotkę propagującą tą akcję, następnie opracowano, wydrukowano i rozprowadzono pocztówki i plakaty promujące tą akcję              (z minigrantu).

Nie korzystano z mediów komercyjnych ze względu na brak finansów. Otrzymany grant  wystarczył na opracowanie i wydrukowanie pocztówek i plakatów.

- Co udało się Państwu osiągnąć w ramach realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? Opiszcie konkretne sukcesy, ale też jakieś sygnały ogólniejszych zmian, do których udało się poczynić – jeśli coś takiego miało miejsce.

Dzięki tej akcji udało się uświadomić mieszkańcom i turystom, że z urzędem można porozumiewać się przy użyciu internetu. Brak reakcji władz w zasadzie zablokował właściwe działanie tego programu.

Wielu mieszkańców bardzo negatywnie oceniało stosunek Naczelnika Wydziału Komunalnego i jego niechęć do podejmowania działań w zakresie eliminacji usterek zgłaszanych przy użyciu tego programu.

- Czy jest coś, co uważacie Państwo za niepowodzenie w swoich działaniach w ramach zadania? Co to było i dlaczego Waszym zdaniem się nie udało?

Nie udało się zaangażować we właściwy sposób radnych Rady Miasta oraz nie udało się nawiązać pozytywnych kontaktów z mediami celem  szerszego rozpropagowania akcji i doprowadzenia do uaktywnienia władz w realizacji zadań.

- Podsumujcie krótko w liczbach działanie serwisu naprawmyto.pl w Waszej miejscowości -  ile jest zgłoszonych alertów, ile instytucji otrzymuje powiadomienia, ile instytucji/osób pełni rolę Opiekunów Gminy (jakie to osoby/instytucje) itp.

Do dnia 30.11.2012 r. zgłoszono razem 79 alertów, z tego:

-72 - otwartych

-0 – w trakcie naprawy

-5 – naprawionych ( stwierdzonych przez internautów i opiekuna)

-2 – nie będzie naprawionych ( ocena opiekuna)

Powiadomienie otrzymuje 5 instytucji zgodnie z ustaleniami z władzami Miasta.

Opiekę nad programem  sprawuje 1 opiekun ze Stowarzyszenia.

- Czy planujecie dalszą pracę z serwisem po zakończeniu tegorocznej akcji MGMW? Jakie macie w związku z tym plany na najbliższe miesiące? (np. czy planujecie jeszcze jakieś spotkania z urzędnikami, czy myślicie o poszukiwaniu sponsora itd.)

1)W miesiącu wrześniu 2012 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Miasta Kołobrzeg wniosek o współorganizację realizacji zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej , ochrony zdrowia i pomocy społecznej dofinansowanego z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2013 pt. „NaprawmTo” proponując powierzenie dalszej realizacji tego programu dla Stowarzyszenia po zakupieniu programu przez Urząd Miasta.

2) Planujemy uaktywnić radnych Rady Miasta zachęcając ich do osobistego udziału w tym programie.

3) Rozważamy zmiany w medialnej prezentacji akcji i uaktywnienie członków naszego i współpracujących Stowarzyszeń.

4) Planujemy spotkania z władzami Miasta   celem przyjęcia jednoznacznych zasad działania zainteresowanych stron, określenia procedur  i odpowiedzialności stron .

5) Przewidujemy zwiększenie opiekunów programu w miarę rozwijania się akcji.

*Czy realizowali Państwo któreś z jesiennych zadań dodatkowych (Co się dzieje w naszej gminie?, Urząd na Piątkę). Jeśli tak, to co udało Wam się w ich ramach zrobić?

Nie podejmowaliśmy żadnych jesiennych zadań.

Uwagi, dodatkowe informacje:

Dotychczasowe zasady współpracy z autorami programu spełniały zadanie i nie wnosimy żadnych uwag.