SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012

Zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady

Formularz sprawozdania

- Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Civitas Lukoviensis

- Data przesłania sprawozdania cząstkowego:

30 czerwca 2012 r.

- Telefon kontaktowy:

508 204 437

- Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):

Sławomir Dziudzik, tel. 508 204 437, redakcja@civitaslukoviensis.pl

- Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Miasto Łuków, woj. lubelskie

- Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje).

Zadania wykonywaliśmy samodzielnie, bez udziału partnerów

- Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o opisanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu  do akcji (ankiety/ sondy/ spotkania, itd.).

Oto zestawienie działań, jakie podjęliśmy do tej pory w ramach realizacji zadań: „Dostępni radni”, „Dostępne sesje Rady”:

- Na portalu CivitasLukoviensis.pl zamieściliśmy kilka sond tematycznie związanych z Akcją (http://www.civitaslukoviensis.pl/sondy/),

- Na naszym portalu utworzyliśmy Grupę roboczą „Dostępni radni, dostępne sesje rady” (http://www.civitaslukoviensis.pl/groups/open/27), poprzez którą na bieżąco informowaliśmy o tym, co i jak robimy w zakresie realizacji zadań,

- Odbyliśmy spotkania z kilkoma osobami, które ewentualnie mogłyby poprzeć nasze działania (m.in., z byłym senatorem, obecnie radnym lubelskiego Sejmiku Wojewódzkiego, Krzysztofem Głuchowskim),

- Rozesłaliśmy do wszystkich radnych, na ich skrzynki mailowe, zapytanie o dyżury,

- W trakcie sesji Rady Miasta nasz reprezentant oficjalnie zaprosił burmistrzów i radnych do udziału w Akcji (http://www.civitaslukoviensis.pl/aktualnosci/read/3012/),

- Podczas obchodów Dni Łukowa, w dniu 27 maja, zorganizowaliśmy stoisko, przy którym, w związku z Dniem Samorządu Terytorialnego, pełniło wspólny dyżur 7 radnych (http://www.civitaslukoviensis.pl/open/18/),

- W Grupie roboczej, na naszym portalu, utworzyliśmy kilka dostępnych dla wszystkich dokumentów, m.in., „”Sposób realizacji działań w ramach zadania „Dostępni radni”, oraz „Sposób realizacji działań w ramach zadania „Dostępne sesje Rady” (http://www.civitaslukoviensis.pl/groups/dokumenty/27/ ),

- Trzykrotnie prowadziliśmy akcję ankietowania mieszkańców miasta – w sumie przeprowadziliśmy ok. 300 ankiet.

- W dniu 21 czerwca podpisaliśmy Porozumienie z Burmistrzem (http://www.civitaslukoviensis.pl/groups/opendoc/38/) w sprawie jego udziału w Akcji (http://www.civitaslukoviensis.pl/aktualnosci/read/3047/),

- Systematycznie o wszystkich naszych działaniach informowaliśmy na naszej stronie, na Facebook'u http://www.facebook.com/pages/Civitas-Lukoviensis/117445305050902?ref=ts).

- W dniu 15 listopada 2012 r. zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami Łukowa. Podczas debaty rozmawialiśmy o narzędziach, jakimi dysponują mieszkańcy, chcący mieć wpływ na decyzje podejmowane przez władze samorządowe. Relacja ze spotkania zamieszczona jest pod linkiem:

http://www.civitaslukoviensis.pl/aktualnosci/read/3115/. Spotkanie z mieszkańcami poprzedziła burzliwa dyskusja na Facebook’u:

http://www.facebook.com/events/475859922466975/

12. Na 15 grudnia wyznaczone zostało spotkanie z mieszkańcami. Spotkanie to rozpocznie cykl spotkań w zakresie budżetu obywatelskiego.

- Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.).

W realizację zadań zaangażowani byli:

- Członkowie Stowarzyszenia - 5 osób (z tego 3 doraźnie),

- Osoby spoza Stowarzyszenia – 2 osoby,

- Samorządowcy - 9 osób,

- Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Państwa działania i były w nie zaangażowane.

Spośród samorządowców największe zainteresowanie naszymi działaniami wykazały następujące osoby:

- Dariusz Szustek – Burmistrz Łukowa

- Marcin Mateńko - zastępca Burmistrza Łukowa

- Urszula Bancerz – przewodnicząca Rady Miasta

- Izabela Bielecka – radna

- Marek Żurawski – radny

- Krzysztof Okliński – radny

- Mariusz Chudek – radny

- Zbigniew Wardak - radny

- Artur Gałach - radny

- W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców oraz kto moderował to spotkanie.

15 listopada 2012 r. Stowarzyszenie zorganizowało debatę z mieszkańcami Łukowa, pt.: „Stadion czy kino – referendum?”. Uczestnicy debaty dyskutowali o przyszłości obu tych obiektów oraz o narzędziach, jakimi dysponują mieszkańcy, chcący mieć wpływ na decyzje podejmowane przez władze samorządowe.

W spotkaniu uczestniczyło 16 mieszkańców miasta, dwóch burmistrzów, jeden radny oraz kilka osób reprezentujących lokalne media.

Spotkanie moderował członek Stowarzyszenia, Piotr Giczela – zawodowy dziennikarz.

- W jaki sposób zrealizowali Państwo zadanie Dostępni Radni? (dotyczy uczestnika, który realizował to zadanie)

W ramach zadania Dostępni radni stopień realizacji poszczególnych działań wygląda następująco:

1. Imienna skrytka pocztowa - działanie to zrealizowane zostało połowicznie. Do jego realizacji zobowiązał się Burmistrz, w podpisanym ze Stowarzyszeniem, w dniu 22 czerwca, Porozumieniu. Do dziś skrytka nie została wykonana. Otrzymaliśmy od Burmistrza zapewnienie, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni wywiąże się z zobowiązania.

2. Dyżury radnych – mimo wielu starań i nacisków na radnych nie doszło do podpisania z nami Porozumienia, w którym miało być zawarte zobowiązanie się radnych do systematycznych dyżurów. Możemy jednak stwierdzić, że od momentu, kiedy zainteresowaliśmy się dyżurami ich ilość i częstotliwość zdecydowanie wzrosła.

3. E-formularz „Zapytaj radnego” – działanie nie zostało zrealizowane. Wprawdzie mamy słowną aprobatę kilku radnych i zapewnienie, że odpowiadaliby na pytania zawarte w takim formularzu, ale do realizacji działania nie doszło. Prawdopodobnie wynika to w znacznym stopniu z naszej winy (gdybyśmy dostarczyli do Urzędu odpowiedni wzór być może formularz ukazałby się na internetowej stronie miasta).

4. Czat z samorządowcami – działanie nie zostało zrealizowane. Ze względów finansowych nie utworzyliśmy czata na naszym portalu. Mamy jedynie zapewnienie ze strony Burmistrza, że w momencie, kiedy utworzymy czata on będzie brał w nim udział.

5. Forum Burmistrza i radnych – działanie realizowane jest na bieżąco, ale tylko przez Burmistrza. Jedyny radny, który zarejestrował się na naszym portalu nie bierze udziału w forum.

- W jaki sposób zrealizowali Państwo Zadanie Dostępne Sesje Rady? (dotyczy uczestnika, który realizował to zadanie)

Które z proponowanych rozwiązań wykorzystali Państwo w swojej gminie: transmisja on- line, retransmisja, relacja, reportaże w prasie lokalnej, audycje radiowe, inne. Prosimy o szczegółowe opisanie realizacji zadania.

W ramach zadania Dostępni radni stopień realizacji poszczególnych działań wygląda następująco:

1. Relacje z sesji Rady Miasta na portalu civitaslukoviensis.pl – działanie nie zostało zrealizowane ze względów finansowych. Mamy jednak zapewnienie Burmistrza, że w momencie, kiedy będziemy gotowi (kiedy zostaną dokonane odpowiednie zmiany na portalu) natychmiast na obszarze Sali Konferencyjnej udostępniona zostanie nam odpowiednia, zabezpieczona, sieć internetowa.

2. Udostępnienie mieszkańcom Łukowa projektów uchwał Rady Miasta – przez długi czas przewodnicząca Rady nie wyrażała zgody na udostępnianie projektów uchwał. Dotychczas udało się udostępnić mieszkańcom Łukowa treść uchwały w sprawie utworzenia jednomandatowych okręgów wyborczych.

- Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadań w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Naszym największym osiągnięciem w realizacji Akcji jest, z pewnością, to, że zarówno burmistrzowie, jak i radni chcą z nami rozmawiać. Nie jesteśmy, w tym momencie, gołosłowni. Dowodem na to niech będzie zdanie wypowiedziane przez radnego Marka Żurawskiego podczas dyżuru w Dniu Samorządu Terytorialnego: „Okazuje się, że można coś zrobić i normalnie z nami, radnymi, rozmawiać”.

Oczywiście, przy omawianiu drobnych sukcesów nie sposób nie wspomnieć o podpisanym przez nasze Stowarzyszenie porozumieniu z Burmistrzem.

Ponadto przebieg jedynego spotkania z mieszkańcami, jakie udało nam się zrealizować oraz burzliwa dyskusja przed spotkaniem na Facebook’u pozwalają mieć duże nadzieje na to, że w spotkaniach będzie uczestniczyć coraz więcej mieszkańców. Kolejne spotkanie jest już wyznaczone na 15 grudnia. Jego tematem będzie budżet obywatelski.

- Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4                          5

- Dodatkowe uwagi

Akcji „Masz Głos, Masz Wybór” nie zakończyliśmy wraz z upływem terminu składania sprawozdań. Dla nas Akcja trwa i trwać będzie nadal. Wyciągnęliśmy wnioski z nieudanych działań. Na pewno będziemy kontynuować rozpoczęte zadania.