SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Zadania Inicjatywa Lokalna

- Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Społeczna

- Data przesłania sprawozdania cząstkowego:

30.06.2013

- Telefon kontaktowy:
793764722

- Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):

Marcin Lipka, marcinlipka83@o2.pl

- Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Ogrodzieniec

- Czy w gminie podjęta jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?

nie

- Jakie kroki zostały przez Was podjęte w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy/Miasta

22.05.13 zostało złożone pismo do UMiG w Ogrodzieńcu z zapytaniem czy w Rada Miejska w Ogrodzieńcu podjęła stosowną uchwałę o inicjatywie lokalnej. Dostaliśmy odpowiedź negatywną. 14.06 odbyliśmy spotkanie z 5 radnymi przedstawiając im zalety i korzyści oraz obowiązek uchwalenie odpowiedniej regulacji wynikający z ustawy. Osiągneliśmy wstępne porozumienie. Jest wola współpracy i pole do dalszych rozmów. Istnieje wiele wątpliwości co do możliwości gminnego budżetu. Umówiliśmy się na kolejne spotkania aby te wątpliwości wyjaśnić. W czerwcowym numerze biuletynu Jura Młodych opublikowaliśmy obszerny artykuł dotyczący problematyki Inicjatywy Lokalnej. Kolejne zaplanowane spotkania to lipiec(z radnymi, z mieszkańcami sołectw), wrzesień z burmistrzem i mieszkańcami. Liczymy, że odpowiednia uchwała wejdzie w życie pod koniec bieżącego roku

- Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :
Współpracujemy z kilkoma organizacjami pozarządowymi i podmiotami(portal mój-ogrodzieniec.pl, stow. Polska Lokalna, stow. Pro-Silesia), które zaoferowały wsparcie i pomoc w akcji.

- Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu   do akcji  :

Artykuł w biuletynie, spotkanie z radnymi(5 osób), pismo do urzędu miasta,

- Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):

Samorządowcy: 5 osób

Liczba uczestników: 10 osób(przed spotkaniami z mieszkańcami)

- Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:
Na chwilę obecną jesteśmy po wstępnych rozmowach z kilkoma zainteresowanymi radnymi (5 osób)

- W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.

Pierwsze planowane spotkanie odbędzie się w miesiącu lipcu

- Do kiedy planujecie Państwo złożenie wniosku do Gminy/Miasta o realizację inicjatywy lokalnej ?

Koniec 2013/początek 2014 roku(walzymy o podjecie uchwały)

- Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?

Nie, święto samorządu lokalnego planujemy na sierpień, w dniu święta gminy Ogrodzieniec.

- Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Wstępne porozumienie w radnymi.

- Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4                          5

Na chwilę obecną trudno powiedzieć. Mieszkańcy jeszcze nie zostali zaznajomienie z problematyką.

- Uwagi, dodatkowe informacje: