SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Zadania Inicjatywa Lokalna

- Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE

- Data przesłania sprawozdania cząstkowego:

26.06.2013 r.

- Telefon kontaktowy:

507781164

- Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):

Małgorzata Łosiewicz, tel. 507781164, mail: gosia@inspiruj.org

- Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Miasto Słupsk

- Czy w gminie podjęta jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?

Tak, szczegółowe kryteria i zasady udzielania wsparcia w ramach inicjatywy lokalnej zostały określone w Uchwale Nr XVI/214/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r.

- Jakie kroki zostały przez Was podjęte w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy/Miasta

Nie dotyczy

- Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

Zgodnie z harmonogramem działań wystąpiliśmy do instytucji, placówek oświatowych okalających park z prośbą o wsparcie i włączenie się w inicjatywę. Tzw.”Grupa ds. Ożywiania Parku” ma za zadanie współorganizować przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i integracyjnym w parku. W jej skład weszły następujące instytucje:

- Młodzieżowy Dom Kultury

- I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
- Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej

- Stowarzyszenie Siódemka

- Przedszkole Miejskie nr 1
- Agencja Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska”

Wysłano zapytanie do pozostałych instytucji (Warsztat Terapii Zajęciowej, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, PTTK, Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku).

Dodatkowo uzyskaliśmy patronat medialny tygodnika „Teraz Słupsk” oraz Radia Fama.

- Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji  :

Spotkanie zarządu w sprawie działań w ramach akcji – ustalenie reprezentantów, przyjęcie wstępnych działań, wymiana doświadczeń

Spotkanie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – rozmowa dotycząca inicjatywy lokalnej, zebranie niezbędnych informacji o wysokości środków przeznaczonych na inicjatywę w roku 2013, zdobycie informacji dotyczących miejsca realizacji inicjatywy w tym dokumentacji (plany zagospodarowania przestrzennego, itp.)

Spotkanie z pracownikiem Zarządu Infrastruktury Miejskiej – rozmowa dotycząca inicjatywy lokalnej, zdobycie dokumentacji związanej z pomnikami przyrody znajdujących się w parku, planu zagospodarowania przestrzennego, wniosek do wieloletniego planu inwestycyjnego, wstępne projekty rewitalizacji parku, itp.

Spotkanie z Konserwatorem Zabytków – rozmowa dotycząca inicjatywy lokalnej, zdobycie dokumentacji związanej z parkiem oraz wytycznymi, które muszą być wzięte pod uwagę podczas planowania prac.

Pierwsza akcja promocyjna w mediach lokalnych

Eko wariacje: ożywiamy przestrzeń! – organizacja festynu ekologicznego dla mieszkańców w miejscu realizacji inicjatywy lokalnej. Wystawienie stoiska, w którym mieszkańcy mogli zdobyć informacje na temat inicjatywy, wypełnić ankietę oraz dostać zaproszenie na spotkanie. Podczas festynu odsłonięto grę planszową dla dzieci wykonaną na pniu ściętego pomnika przyrody – jako pierwsza z małych inicjatyw, podsumowanie kilkumiesięcznej pracy. Podczas festynu odbyły się zabawy dla dzieci, zajęcia twórcze, doświadczenia przygotowane przez studentów, dzieci mogły pomalować twarz.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami -  spotkanie mieszkańców z przedstawicielami urzędu miasta (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Organizacji Pozarządowych – Rafał Jeka, Ogrodnik Miejski – Krystyna Jankowiak), stowarzyszenia w sprawie inicjatywy lokalnej. Wyłonienie grupy inicjatywnej, wymiana kontaktów, omówienie problemu, zebranie pomysłów. Podczas spotkania uczestnicy wypełniali również ankiety.

Konkurs plastyczny dla dzieci „Mój Park, Moja Przestrzeń”– ogłoszenie konkursu plastycznego dla najmłodszych mieszkańców Słupska (w wieku od 5 do 13 lat), przedmiotem konkursu było miejsce inicjatywy, wymarzony park przy pl. Powstańców Warszawy. Prace zostały wzięte pod uwagę przy planowaniu inicjatywy jako głos najmłodszych.W konkursie wzięło udział łącznie 15 osób. Do pracy w konkursie zaangażowały się dwie placówki: Szkoła Niepubliczna nr 7, Przedszkole Miejskie nr 1 oraz osoby indywidualne. Wręczenie nagród odbyło się 22 czerwca wraz z wystawą prac plastycznych podczas plenerowego wydarzenia w parku Noc Kupały. Pomysły przedstawione przez dzieci (m.in. festyny rodzinne, teatrzyk kukiełkowy) zostaną zrealizowane podczas wakacji.

Druga akcja promocyjna w mediach – w lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja) pojawiły się obszerne materiały dotyczące inicjatywy lokalnej oraz parku.

Biuro Rady Miejskiej – pierwszy krok w stronę inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Wystąpiliśmy z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku, p. Zdzisława Sołowin o wskazanie uchwały Rady Miejskiej dotyczącej nadania nazwy parkowi. Niestety taka uchwała nie została podjęta. Pracownicy Biura Rady Miejskiej zaproponowali nam pomoc w wykonaniu projektu uchwały.

Dostępni Samorządowcy -  Zostały wysłane maile z informacją o inicjatywie do Radnych z okręgu wyborczego z prośbą o wsparcie inicjatywy i obecność na piknikach sąsiedzkich.

Pikniki sąsiedzkie  – Trwają prace przygotowawcze do pikników sąsiedzkich pn. sąsiedzkie soboty: opracowanie planu, pozyskanie środków, podział zadań, kontakt  z zaprzyjaźnionymi instytucjami w sprawie atrakcji.

Punkt informacyjny – działający w siedzibie punkt informacyjny (od wtorku do soboty) to możliwość uzyskania informacji stworzona dla mieszkańców, którzy chcą śledzić poczynania w ramach inicjatywy, ale nie mogą być obecni na spotkaniach grupy roboczej czy nie mają dostępu do Internetu.

Akcja jeden.zeroosiem – prace przygotowawcze do rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego organizowanego rokrocznie w parku (miejscu inicjatywy).

Spotkania grupy roboczej – do tej pory odbyły się dwa spotkania grupy roboczej (18.06, 25.06) podczas których grupa mieszkańców analizowała ankiety, ustalała priorytety prac w zakresie infrastruktury, planowała przebieg wydarzeń kulturalnych oraz wyznaczała prace interwencyjne (tj. interwencje w sprawie oświetlenia do Zakładu Energetycznego, do ZIM o tymczasową wymianę płyt chodnikowych), które zostały zrealizowane i tymczasowo usprawniają poruszanie się po parku. Wypracowano również plan działań nadzoru mieszkańców nad pracami porządkowymi w parku. Na ostatnie spotkanie przybył zaproszony gość – p. Beata Kątnik, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Osób Niepełnosprawnych. Pani Pełnomocnik opowiedziała mieszkańcom na czym polega uniwersalne projektowanie oraz podzieliła się swoimi pomysłami na to, jak tworzyć przyjazną przestrzeń nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również dla rowerzystów, matek z dziećmi, kobiet na szpilkach, rolkarzy.

Noc Kupały – W ramach inicjatywy lokalnej w parku przy ul. Powstańców Warszawskich 22 czerwca odbyło się plenerowe widowisko: Noc Kupały.

Spektakl plenerowy z udziałem dzieci i młodzieży uczęszczających do pobliskich szkół rozpoczął słupską noc magii, muzyki i czarów. Na mieszkańców czekały: muzyczna uczta w wykonaniu młodych artystów, pokazy fireshow, stoiska z wróżbami, stoiska twórcze, konkurs na najlepszy wianek oraz zjazd rycerstwa – wszystko to dzięki inicjatywie lokalnej. Kolejna część imprezy odbyła się pod Basztą Czarownic. Na Bulwarze Popiełuszki odbył się bieg świętojański, druga część koncertu młodych artystów oraz pokaz fireshow w wykonaniu trio z Gdyńskiej Akademii Kuglarstwa. Całość zakończyła się puszczaniem wianków na rzekę Słupię. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki mieszkańcom oraz partnerom współrealizującym inicjatywę i odpowiada na potrzeby zwiększania oferty kulturalnej w parku.

- Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):

Liczba mieszkańców biorących udział w:

- festynie ekologicznym: 100

- ankiecie: 36

- spotkaniu konsultacyjnym: 35

- spotkaniach grupy roboczej: 18 (łącznie)

- Noc Kupały: ok. 300 (części zorganizowanej w parku, część pod Basztą Czarownic: ok. 700 osób)

- rozmowy indywidualne zorganizowane w siedzibie stowarzyszenia (punkt informacyjny): 63
- konkursie plastycznym: 15

Liczba wolontariuszy wspierających realizację zadań: 14

Liczba samorządowców biorących udział w:

- spotkaniach: 3 (na zaproszenie)

- rozmowach indywidualnych: 11

Liczba partnerów wspierających inicjatywę: 9

- Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:

Władze samorządowe są bardzo zaangażowane w inicjatywę lokalną i chętnie oferują pomoc w organizacji spotkań, w planowaniu i pokazywaniu drogi urzędowej. Na takie wsparcie bardzo liczyliśmy i dzięki niemu inicjatywa rozwija się z każdym dniem.

Do tej pory wsparli nas i wspierają:

- pracownicy Biura Rady Miejskiej

- Ogrodnik Miejski oraz pracownicy Zarządu Infrastruktury Miejskiej

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych wraz z zespołem

- Agencja Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” (spółka miejska)

- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk (organ prowadzony przez miasto)

- W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.

- Spotkanie konsultacyjne – 5.06.2013 r.

Temat: Inicjatywa lokalna „Twój Park, Twoja Przestrzeń”

Liczba osób biorących udział: 35, w tym zaproszeni goście (samorządowcy): 3

Mieszkańcy mogli spotkać się z urzędnikami oraz przedstawicielami stowarzyszenia i wspólnie podyskutować na temat problemów i  zmiany jaka będzie miała miejsce. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Rafał Jeka (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych), który opowiedział mieszkańcom na temat inicjatywy lokalnej, jej aspektów prawnych i możliwości oraz Krystyna Jankowiak (Ogrodnik Miejski ZIM w Słupsku), która opowiedziała o parku, jego historii, tradycji i możliwościach zagospodarowania przestrzeni. Małgorzata Łosiewicz (Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE) omówiła wyniki przeprowadzonych ankiet, przedstawiła planowane działania w ramach inicjatywy „Twój park – Twoja przestrzeń!” i zaprosiła mieszkańców do udziału w pracach grupy roboczej.

- Spotkanie grupy roboczej – 18.06.2013 r.

Temat: Analiza potrzeb mieszkańców

Liczba osób biorących udział: 10, w tym zaproszeni goście (samorządowcy): 1

Na pierwszym spotkaniu grupy roboczej przedstawiono wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców. Na czym najbardziej zależy mieszkańcom? Na poprawie infrastruktury i bezpieczeństwa (wymiana alejek chodnikowych, wymiana ławek oraz zwiększenie ich ilości) oraz na zwiększeniu oferty kulturalnej (festyny sąsiedzkie, konkursy i gry dla dzieci). Podsumowano wstępnie propozycje mieszkańców i ustalono priorytety.

Zadaniem priorytetowym po spotkaniu było uzyskanie informacji od ZIM dotyczącą usług na sprzątanie parku, jaki jest zakres obowiązków firmy oraz wynagrodzenie jakie dostaje. Pozwoli to monitorować mieszkańcom przebieg prac porządkowych, ponieważ brak porządku w parku jest główną przyczyną jego zaniedbania. Wypracowano również wizje dotyczące monitoringu w parku.

- Spotkanie grupy roboczej – 25.06.2013 r.

Temat: Uniwersalne projektowanie

Liczba osób biorących udział: 8, w tym zaproszeni goście (samorządowcy): 1

Na spotkanie przybył zaproszony gość – p. Beata Kątnik, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Osób Niepełnosprawnych. Pani Pełnomocnik opowiedziała mieszkańcom na czym polega uniwersalne projektowanie oraz podzieliła się swoimi pomysłami na to, jak tworzyć przyjazną przestrzeń nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również dla rowerzystów, matek z dziećmi, kobiet na szpilkach, rolkarzy. Podkreślano wielokrotnie, że park powinien być bezpieczny, a materiał wybierany z głową. Podczas spotkania omówiono minione i planowane działania kulturalne, wypracowano szereg działań, które trzeba podjąć w jak najszybszym czasie (interwencje, które tymczasowo poprawią sytuację w parku: wymiana oświetlenia, udrożnienie studzienek odpływowych).Warto podkreślić, iż przed ostatnim wydarzeniem kulturalnym zostały położone tymczasowo płytki chodnikowe, które zlikwidowały dziury i tzw. piaskownice koło fontanny.

Spotkania z mieszkańcami w ramach oferty kulturalnej inicjatywy zostały opisane w punkcie 9, a skala liczbowa wyszczególniona w punkcie 10. Wszystkie spotkania zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE.

- Do kiedy planujecie Państwo złożenie wniosku do Gminy/Miasta o realizację inicjatywy lokalnej ?

Do końca lipca 2013 roku.

- Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?

Nie organizowaliśmy Święta Samorządu Lokalnego.

- Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Największym osiągnięciem inicjatywy jest zaangażowanie mieszkańców w działania. Zmiany, które stopniowo zachodzą nie tylko w parku, ale przede wszystkim w samych mieszkańcach, którzy zaczynają dbać o park, wychodzą z pomysłami na zmiany, angażują się w prace organizacyjne. W działania angażują się też osoby długotrwale bezrobotne, osoby z problemem alkoholowym, seniorzy. Mieszkańcy uświadamiają sobie, że zmiany są możliwe. Cieszymy się, że droga od mówienia o problemach do konkretnego działania coraz bardziej się skraca i przynosi wymierne korzyści. Podczas spotkań i rozmów indywidualnych wypracowane zostały pomysły na kolejne inicjatywy i spółdzielnie socjalną.

W działania oprócz mieszkańców angażują się partnerzy i władze samorządowe, które pomagają na każdym kroku, przede wszystkim wskazując drogę i udzielając wyczerpujących informacji. Zasięg informacji o inicjatywie zwiększa się wraz z kolejnymi działaniami.

- Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4                          5

- Uwagi, dodatkowe informacje:

Zadanie w głównej mierze inwestycyjne, oparte na infrastrukturze jeszcze z czasów niemieckich jest ogromnym przedsięwzięciem ze względu na finanse. Podstawowy projekt przygotowany 5 lat temu uwzględniający odwodnienie parku i wyrównanie alejek opiewał na około 1 mln zł. Dzięki inicjatywie lokalnej możemy odpowiedzieć chociaż na część potrzeb, które są priorytetowe i gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom.