SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Zadania Inicjatywa Lokalna

- Nazwa organizacji:

Rada Dzielnicy Nowa Wieś Królewska, Opole

- Data przesłania sprawozdania cząstkowego:

30.06.2013 r.

- Telefon kontaktowy:

533-223-961

- Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):

Karina Piechota tel. 533-223-961, karina_piechota@o2.pl

- Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

miasto Opole

- Czy w gminie podjęta jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?

Tak, uchwała Rady Miasta Opola nr XVI/234/11 z dnia 20 października 2011 roku, do chwili obecnej do opolskiego Ratusza nie wpłynął żaden wniosek o realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej.

- Jakie kroki zostały przez Was podjęte w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy/Miasta

Uchwała już jest podjęta.

- Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

Współpracujemy z mieszkańcami Dzielnicy Nowa Wieś Królewska.

- Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu   do akcji  :

a/ spotkanie z przedstawicielami mieszkańców zainteresowanych budową skate-spotu na terenie dzielnicy NWK;

b/ spotkanie z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Opola, panem Marcinem Ociepą, podczas którego okazało się, że jeszcze nikt w naszym mieście nie podjął się realizacji zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej.

c/ spotkanie z zastępcą naczelnika Biura Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opola, podczas którego omawialiśmy procedurę związaną ze składaniem wniosku o realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej.

d/ przygotowanie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej – budowa skate-spotu na terenie zielonym obejmującym działkę nr 30 km 84 obręb NWK, stanowiącą własność Gminy Opole.

e/ zbiórka podpisów pod wnioskiem: podpisy zbieraliśmy m.in.: 15 czerwca br. podczas organizowanego przez Radę Dzielnicy Szczepanowice – Wójtowa Wieś turnieju futbolowego dzielnic Opola oraz 29 czerwca br. podczas Festynu Rodzinnego organizowanego przez Radę Dzielnicy Nowa Wieś Królewska. Do chwili obecnej pod wnioskiem zebraliśmy ok. 600 podpisów.

- Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):

w realizację zadania zaangażowani są mieszkańcy Dzielnicy Nowa Wieś Królewska i członkowie Rady Dzielnicy Nowa Wieś Królewska, łącznie grupa ok. 15 osób.

- Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:

wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola, pan Marcin Ociepa.

- W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.

Na ten moment nie organizowaliśmy otwartego spotkania z mieszkańcami. Planujemy zorganizować  we wrześniu br. spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy i przedstawicielami wszystkich Rad Dzielnic miasta Opola, by podzielić się naszym doświadczeniem, które zdobędziemy w związku z realizowaniem jako pierwsi w mieście zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej.

- Do kiedy planujecie Państwo złożenie wniosku do Gminy/Miasta o realizację inicjatywy lokalnej ?

Do końca lipca br.

- Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?

Działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego chcemy połączyć z planowanym na wrzesień spotkaniem promującym Inicjatywę Lokalną.

- Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Niewątpliwie największym osiągnięciem na ten moment jest poznanie procedury związanej z realizacją zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej. Ponieważ w Opolu takie zadania nie były jeszcze realizowane dzięki naszemu udziałowi w akcji Masz Głos, Masz Wybór możemy zdobyć praktyczne doświadczenie w tym temacie. Dodatkowo udało nam się skupić wokół tej inicjatywy grupę aktywnych mieszkańców Dzielnicy, którzy czynnie włączyli się w realizację projektu.

- Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

5

- Uwagi, dodatkowe informacje:

Podsumowując nasze dotychczasowe działania od momentu przystąpienia do akcji „Masz głos, masz wybór” dowiedzieliśmy się o istnieniu Inicjatywy Lokalnej, w ramach której mieszkańcy mogą wspólnie z władzami miasta realizować zadania. Poznaliśmy i krok po kroku przeszliśmy procedurę związaną z przygotowaniem wniosku. Przed nami jeszcze złożenie wniosku wraz z podpisami w Ratuszy i najważniejsze – decyzja władz miasta. Jednak wiedza i doświadczenie, które udało nam się do tej pory zdobyć oraz aktywizacja mieszkańców Dzielnicy wokół projektu budowy skate-spotu, będą pomocne w przyszłych naszych pracach podejmowanych na rzecz rozwoju Dzielnicy Nowa Wieś Królewska w Opolu.