SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Zadania Inicjatywa Lokalna

1.Nazwa organizacji:

- Stowarzyszenie na Rzecz  Społeczno-Kulturalnego Rozwoju Gminy Lubycza Królewska „Razem Dla Lubyczy”

- Data przesłania sprawozdania cząstkowego:

28 czerwca 2013r.Telefon kontaktowy:
          84 6617041            505279973

Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):

Zofia Woszczak  505279973

zofiabhp@onet..eu

- Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Lubycza Królewska  miejscowość Lubycza Królewska

Społeczeństwo gminy Lubycza Królewska.

- Czy w gminie podjęta jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?Jeszcze nie

- Jakie kroki zostały przez Was podjęte w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy

- * 12 czerwca 2013r. Opracowano projekt uchwały wraz z kryteriami.

- * 17-18 czerwca przedstawiono uchwałę na  3- ch komisjach Rady gminy

- -została zaopiniowana pozytywnie z akceptacja  przedstawienia na sesje Rady Gminy, której nadano  Uchwała Nr XXV/209/2013

- * 21 czerwca 2013r. Odbyła się sesja Rady  Gminy na której była omawiana wspomniana  uchwała. W efekcie nie poddano głosowaniu  i nie została  przyjęta  na ten dzień z uzasadnieniem  na  głębszą analizę , założenia  i ustalenia budżetowe   na późniejszy okres  tj. sierpień-wrzesień).

- 8.Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

- Kontynuacja działań podejmowanych w ramach PPWOW,Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

- Współpraca: Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski,Gmina Lubycza Królewska,Lokalne Grupy Działania ,
9.Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu   do akcji  :

15 maja 2013r zaraz po szkoleniu IL przekazano informacje i zapoznano z materiałami   pracowników samorządu i zainteresowane osoby , które w tym momencie  były w budynku Urzędu Gminy. Pierwsze kroki  skierowałam do Sekretarza gminy , następnie w obecności Wójta przekazałam informacje  ze szkolenia  Przewodniczącemu Rady Gminy.

10.Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):

członkowie Stowarzyszenia  (17), radni miejscowości Lubycza Królewska   4) sołtys wsi Lubycza Królewska , mieszkańcy  niezrzeszeni (10 osób)

11.Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:
1. Wójt Gminy – Tomasz Leszczyński, 2.Sekretarz Gminy ,Przewodniczący Rady Gminy,komisje Rady Gminy Lubycza Królewska

12. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.

W związku z akcja Masz Głos Masz Wybór w miejscowości Lubycza Królewska        dnia 17 czerwca 2013r. uczestniczyło w spotkaniu 17 osób  w ramach inicjatywy lokalnej  „Zorganizowanie zawodów wędkarskich”

13.Do kiedy planujecie Państwo złożenie wniosku do Gminy/Miasta o realizację inicjatywy lokalnej ?  Do końca września 2013r.

- 14.Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?               NIE

- 15.Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

- Spotkanie z radnymi -przedstawienie pojęcia  inicjatywy lokalnej,podstawę prawną i korzyści jakie za sobą niesie jej wprowadzenie na lokalny grunt.

16.Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4                       5

Odp.     4  dostrzegam zainteresowanie

Uwagi, dodatkowe informacje:

- Karta Praw Mieszkańca - Moja gmina ( nie wszyscy mieszkańcy gminy to grupa ludzi obojętnych)  jest zorientowana , ale na stronie gminy Lubycza Królewska nie znalazła swojego miejsca. Karty zostały rozdane wśród  uczestników spotkania oraz radnym na niektóre sołectwa.

Lubycza Królewska 28 czerwca 2013r.

Sprawozdanie  cząstkowe sporządziła Zofia Woszczak.