**SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE**

**akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013**

**Zadania Inicjatywa Lokalna**

1. **Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa**
2. **Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 29. 06. 2013**
3. **Telefon kontaktowy: 61/8133-078 lub 607 152 409**
4. **Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail): Gabriela Ozorowska,**

 **Tel. j.w. ;** **kurirerpuszczykowski@o2.pl**

1. **Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:**

**PUSZCZYKOWO, powiat poznański, woj. Wielkopolskie**

1. **Czy w gminie podjęta jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej? Tak. Została podjęta w 2010 roku**
2. **Jakie kroki zostały przez Was podjęte w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy/Miasta**

**Gmina sama podjęła uchwałę kiedy nastąpiły zmiany przepisów**

1. **Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :
w realizacji zadania pomagali nam harcerze i OSP – dobrowolnie, nie podpisywaliśmy umowy o partnerstwie**
2. **Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji :**
3. **Powołaliśmy grupę inicjatywną określającą zadanie**
4. **Wystąpiliśmy z wnioskiem do burmistrza miasta**
5. **Po otrzymaniu zgody określiliśmy budżet i harmonogram działania**
6. **Złożyliśmy wniosek do budżetu i otrzymaliśmy dotację**
7. **Wykonaliśmy wstępne prace należące do nas : mapkę geodezyjną terenu, projekt placu zabaw i rekreacji**
8. **Opisaliśmy w prasie lokalnej projekt placu, propozycje porządkowych prac do wykonania**
9. **Wystąpiliśmy do Urzędu Miasta o zgodę na wycinkę chaszczy i krzaków**
10. **Zorganizowaliśmy pomoc harcerzy i OSP do prac porządkowych**
11. **W ramach przyznanej dotacji Urząd zlecił opłotowanie placu**
12. **Po rozpoznaniu ofert urządzeń zabawowych wybraliśmy firmę**
13. **W uzgodnionym terminie firma zamontowała pierwsze huśtawki i piaskownice**
14. **Pozyskany sponsor zamontował ławki i regulamin obowiązujący na placu**
15. **Zorganizowaliśmy przywóz piasku do piaskownic**
16. **Urząd Miasta zamontował kosze do śmieci**
17. **Przygotowujemy zawiadomienia dla mieszkańców o otwarciu placu zabaw**
18. **Z otrzymanego mini grantu kupujemy zabawki dla dzieci**
19. **W połowie lipca planujemy oficjalne otwarcie placu zabaw i rekreacji**
20. **Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania: 6 mieszkańców i 4 pracowników Urzędu**
21. **Pracownicy Urzędu Miasta z poszczególnych referatów**
22. **Zorganizowaliśmy ok. 10 spotkań organizacyjnych i porządkowych; organizatorem byli członkowie SPP i mieszkańcy**
23. **Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):**

**Mieszkańcy, SPP, harcerze, OSP, 4 urzędników**

1. **Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane: pracownicy Urzędu Miasta, 1 radny**
2. **W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.**
3. **Do kiedy planujecie Państwo złożenie wniosku do Gminy/Miasta o realizację inicjatywy lokalnej ? nie dotyczy**
4. **Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?**

**Nie, nie organizowaliśmy**

1. **Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?**

**Fakt, że udało się przekonać władze samorządowe do realizacji słusznego zadania publicznego z inicjatywy mieszkańców jakim jest plac zabaw i rekreacji – zrealizowane wieloletnie marzenie mieszkańców okolicy, wykonane przez SPP przy dotacji Urzędu Miasta**

1. **Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?**
2. brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

**1 2 3 4X 5**

1. **Uwagi, dodatkowe informacje:**

**W połowie lipca 2013 planujemy oficjalne otwarcie placu zabaw i rekreacji.**

**Wystąpimy z kolejnym wnioskiem do budżetu miasta na rok 2014 o dalsze doposażenie**

**urządzeń zabawowych.**