SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

Z REALIZACJI ZADANIA „FUNDUSZ SOŁECKI”

W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR w roku 2013

Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 15.12.2013 r.

- Nazwa organizacji

Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica

- Gmina i sołectwa objęte działaniami w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Gmina Płużnica, 19 sołectw w gminie.

- Współpraca z mieszkańcami. Czy wśród mieszkańców znalazły się osoby, które pomogły Wam w realizacji zadania? Jeśli tak, w jakiś sposób Waszym zdaniem najlepiej jest dotrzeć do mieszkańców z informacją na temat akcji Masz Głos, Masz Wybór?

W realizację zadania włączyła się młodzież z Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej, nauczyciele, sołtysi wraz z mieszkańcami, Urząd Gminy, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Stowarzyszenie Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca - NERW Naszym sposobem na dotarcie do mieszkańców z informacją na temat akcji Masz Głos Masz Wybór było: ogłoszenie akcji na facebooku MRGP, podanie informacji na oficjalnej stronie Urzędu Gminy w Płużnicy, rozwiesiliśmy plakaty informujące o przystąpieniu do akcji, przygotowaliśmy ulotki informujące i dołączyliśmy je do gminnej gazety „Informator Płużnicki” (gazeta dociera do każdego domu na terenie gminy i jest darmowa), byliśmy współorganizatorem spotkania MRG i władz gminy z sołtysami, przygotowaliśmy i obsługiwaliśmy stoisko poświęcone funduszowi sołeckiemu podczas corocznego Święta Rodziny.

Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę o podkreślenie poniższych stwierdzeń.

1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie.

- Współpraca z urzędem gminy.  Czy a jeśli tak, to, w jaki sposób urząd gminy współpracował z Wami w realizacji zadania?

W ramach realizacji zadania nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Gminy w Płużnicy. Wójt Gminy wyznaczył pracownika UG do pomocy przy realizacji zadania Fundusz sołecki – Panią Agatę Mikę – Kowalik podinspektora ds. Obsługi Rady Gminy. - 16 maja 2013 roku odbyliśmy szkolenie z zakresu naliczania i przeznaczania pieniędzy z funduszu sołeckiego. Szkolenie przeprowadziła p. Agata Mika –Kowalik pracownik UG w Płużnicy. Pracownik gminy pomógł nam w opracowaniu ulotki na temat funduszu, którą skierowaliśmy do mieszkańców gminy. - 22 maja odbyło się spotkanie z wójtem, przewodniczącym rady oraz Inspektorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Celem tego spotkania było nawiązanie współpracy z Urzędem Gminy przy realizacji zadania Fundusz sołecki przez MRGP. - Opracowaliśmy ulotki i dołączyliśmy do gazety lokalnej „Informator Płużnicki”. Gazeta jest finansowana z budżetu gminy i dostarczana za darmo wszystkim mieszkańcom gminy. Koszt wydrukowania ulotki poniósł UG w Płużnicy - Opracowaliśmy wyniki badania społecznego, jakie przeprowadziliśmy wśród młodzieży z terenu gminy i dostarczyliśmy je do UG. (Urząd gminy wydrukował wyniki dla poszczególnych sołectw, po to, aby każdy sołtys otrzymał je na planowanym w czerwcu spotkaniu) - 12 czerwca 2013 roku razem z UG w Płużnicy zorganizowaliśmy spotkanie z sołtysami i radami sołeckimi poświęcone funduszowi sołeckiemu. Na tym spotkaniu członkowie MRG zapoznali sołtysów z wynikami badania, jakie przeprowadzili wśród młodzieży w miesiącu styczniu na temat przeznaczenia pieniędzy z funduszu i potrzeb młodzieży (każdy sołtys otrzymał wyniki badania w formie papierowej). Udało się nawiązać współpracę z sołtysami. Współpraca miała polegać na tym, że członkowie MRG będą uczestniczyć w zebraniach sołeckich poświęconych budżetowi sołeckiemu. Na tym spotkaniu podjęto decyzję o kampanii informującej mieszkańców gminy nt. funduszu sołeckiego (przedstawiciele MRG mieli informować o funduszu klientów odwiedzających UG, obsługiwać stoisko poświecone funduszowi podczas corocznego gminnego Święta Rodziny). Ustalono również termin „Tygodnia sołeckiego” oraz zebrań sołeckich budżetowych. UG poniósł koszty związane z organizacją spotkania. - 24 czerwca 2013 roku przedstawicielki MRG zbierały propozycje na przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego od klientów, UG w Płużnicy, którzy tego dnia odwiedzili urząd (członkowie, MRG przebywali w UG, który dla nich przygotował odpowiednie miejsce, zaopatrzył w niezbędne materiały tzn. kartki, długopisy itp.) - 6 lipca 2013 roku Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica obsługiwała stoisko poświecone funduszowi sołeckiemu podczas Święta Rodziny, które jest organizowane, co roku w gminie(UG poniósł koszty związane z przygotowaniem stoiska, powielił ulotki, zaopatrzył stoisko w niezbędne materiały papiernicze itp.) - Członkowie MRG opracowali wyniki badania społecznego nt. propozycji mieszkańców na przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego i złożyli gotowe opracowanie w UG. Urząd przygotował wyniki w formie papierowej i dostarczył je do sołtysów przed planowanym Tygodniem Funduszu Sołeckiego. - Od 2 do 6 września odbywał się tzw. Tydzień Funduszu Sołeckiego w Gminie Płużnica. Terminy spotkań ustalone zostały podczas czerwcowego spotkania w UG. Podczas tego tygodnia w spotkaniach sołeckich wzięli udział przedstawiciele UG, MRGP, sołtysi oraz mieszkańcy poszczególnych sołectw. Członkowie MRG wzięli udział w kilku spotkaniach w niektórych sołectwach. Na tych spotkaniach młodzież zapoznawała uczestników z wynikami badania społecznego, jakie prowadzili od stycznia do lipca wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy. Zaprezentowali propozycje młodzieży i dorosłych na przeznaczenie pieniędzy z funduszu. W tych spotkaniach, w których nie uczestniczyli członkowie MRG sołtysi zapoznawali uczestników z wynikami badania społecznego prowadzonego przez członków MRG. W każdym z 19 sołectw wzięto pod uwagę wyniki badania, jakie przeprowadzili członkowie MRG i w budżecie zabezpieczono pieniądze na potrzeby młodzieży.

- Co udało się Wam osiągnąć w ramach zadania? Prosimy o opis, który chcielibyście przedstawić osobom nieznającym Was tak dobrze jak my – zawierający cel, czas i miejsce Waszych działań, ich przebieg i efekty.

- 9 stycznia na facebooku MRG zaprosiliśmy wszystkich chętnych do udziału w pracach grupy, która opracuje listę pomysłów na przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego. Wyznaczyliśmy termin spotkania na 22 stycznia (wtorek) w Orłowie w ośrodku ekologicznym na godzinę 12:00. Zgłoszenie przyjmowali członkowie MRG oraz można było zgłaszać się za pomocą facebooku MRG . - 22 stycznia odbyło się spotkanie w Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie. Potem 28 stycznia odbyło się drugie spotkanie w Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej. Następne dwa spotkania miały miejsce 4 i 5 lutego również w Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej. W pracach grupy wzięło udział 65 uczniów reprezentujących 19 sołectw w gminie. Uczniowie wypracowali listę potrzeb młodzieży. Wyniki pracy grupy zostały opracowane przez MRG i złożone do urzędu gminy. Natomiast urząd przekazał wyniki badań sołtysom. - Opracowaliśmy ulotki i dołączyliśmy do gazety lokalnej „Informator Płużnicki”. Ulotka miała charakter informacyjny oraz można było na niej zgłaszać własne pomysły na przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego. - Byliśmy współorganizatorem spotkania z sołtysami razem z pracownikami UG w Płużnicy w dniu 12 czerwca. Na spotkaniu prezentowaliśmy wyniki naszego działania w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór – Fundusz sołecki. Nawiązaliśmy współpracę z sołtysami oraz ustaliliśmy działania w związku z akcją. - W lipcu podczas Święta Rodziny obsługiwaliśmy stoisko poświecone funduszowi sołeckiemu. Wszystkim odwiedzającym stoisko udzielaliśmy informacji na temat funduszu, rozdawaliśmy ulotki pozyskane z Fundacji Batorego oraz zbieraliśmy propozycje na przeznaczenie pieniędzy z funduszu na specjalnie przygotowanych ulotkach. - We wrześniu uczestniczyliśmy w spotkaniach sołeckich organizowanych w tzw. Tygodniu Sołeckim, który został ogłoszony przez Urząd Gminy Płużnica. Podczas spotkań prezentowaliśmy propozycje młodzieży i dorosłych na przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego. - W każdym z 19 sołectw z terenu gminy udało się wziąć pod uwagę potrzeby młodzieży i zabezpieczono pieniądze na ich realizację.

- Promocja działań.  W jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną społeczność, np.: prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)?

Wskażcie miejsca publikacji informacji o Waszych działaniach. Wklejcie linki lub prześlijcie materiały na adres: karol.mojkowski@siecobywatelska.pl

- Umieściliśmy informacje na naszym facebooku oraz na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Płużnica Link do facebooku: https:/ /www.facebook.com/mrgpluznica Link do strony gminnej: http://www.pluznica.pl/17-aktualnosci/aktualnosci-2013/490-mrg-przystapila-do-akcji-masz-glos-masz-wybor - Na stronie Fundacji Batorego – masz Głos Masz Wybór. Link: http://www.maszglos.pl/2013/10/fundusz-solecki-na-2014-rok/ - O naszych działaniach informowało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów http://funduszesoleckie.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=551%3Amodzi-w-dziaaniu&catid=43%3Aaktualnosci&Itemid=1 - Nawiązaliśmy współpracę z Gazetą Pomorską – ukazały się artykuły. - Podczas apeli w Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej - Umieszczaliśmy artykuły w gazecie lokalnej „Informator Płużnicki” - Nawiązaliśmy współpracę z gazetą wąbrzeską CWA - Informowaliśmy o Akcji w TRGP podczas zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Umieszczaliśmy informacje w gazetce szkolnej „Wieścionosz” - W Kujawsko – Pomorskim Przeglądzie Oświatowym „UczMy” jest artykuł poświęcony działalności Młodzieżowej Rady Gminy w Płużnicy. - Marketing szeptany

- Czy w ramach zadania nawiązaliście współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak, podajcie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis, na czym polegała współpraca?

- Gimnazjum Publiczne w Nowej Wsi Królewskiej – członkowie MRG są uczniami gimnazjum. Organizowaliśmy spotkania z młodzieżą podczas opracowywania przez nich listy pomysłów na przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego. Rozwieszamy plakaty informujące o Akcji oraz informujemy podczas szkolnych apeli. Na terenie szkoły organizowaliśmy szkolenie z zakresu funduszu dla MRG. Organizowaliśmy Święto Samorządu Lokalnego. Oraz debatę nt. Odnawialnych źródeł energii. - Gazeta Pomorska - publikowane są nasze artykuły związane z naszą działalnością. - CWA – gazeta powiatu wąbrzeskiego – umieszcza nasze artykuły - Informator Płużnicki – gazeta lokalna informująca o naszych działaniach - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – w ramach współpracy braliśmy udział w spotkaniu z seniorkami uczestniczącymi w projekcie Uniwersytet III Wieku. Na spotkaniu prezentowaliśmy cele i zadania związane z zadaniem. Uczestniczki projektu złożyły własne propozycje na przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego. - Stowarzyszenie Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca NERW - założone przez nauczycieli z terenu gminy. Dzięki tej współpracy organizowaliśmy w szkole apele informujące młodzież i pracowników szkoły o wynikach naszego działania, mogliśmy przeprowadzić badanie społeczne wśród młodzieży szkolnej. W szkole odbyły się trzy spotkania z młodzieżą na temat propozycji młodzieży na temat wydatkowania pieniędzy z funduszu sołeckiego. - Sołectwa – w ramach współpracy opracowano harmonogram spotkań sołeckich, w których mieli uczestniczyć członkowie MRG. Sołtysi zapoznali się z wynikami badań prowadzonych przez członków MRG wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy.

- Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Naszym największym osiągnięciem w trakcie realizacji zadania było zainteresowanie młodzieży tematyką funduszu sołeckiego. Dla młodzieży zorganizowaliśmy 4 spotkania, w których uczestniczyło 65 osób. Uczestnicy spotkań reprezentowali 19 sołectw z terenu gminy, którzy na tych spotkaniach wypracowali listę pomysłów na przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego. Następnie udało nam się nawiązać współprace z sołtysami, którzy zapoznali się z wynikami naszych badań, z potrzebami młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy a następnie przedstawili je na zebraniach sołeckich. W każdym sołectwie wzięto pod uwagę potrzeby młodzieży i zabezpieczono pieniądze na ich realizację. Braliśmy udział w spotkaniach sołeckich, na których mogliśmy przedstawić wyniki naszych działań.

- Załączniki. Jeżeli do sprawozdania chcecie dołączyć dodatkowe materiały, wyślijcie je na adres karol.mojkowski@siecobywatelska.pl