**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE**

**Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ”**

**W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR w roku 2013**

**Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 15.12.2013 r.**

1. **Nazwa organizacji:**

|  |
| --- |
| **Fundacja Jacka Głomba „Naprawiacze Świata”** |

1. **Dane teleadresowe organizacji:**

|  |
| --- |
| ul. Łukasińskiego 2/2, 59-220 Legnica  tel. 509603833  [naprawiacze.swiata@gmail.com](mailto:naprawiacze.swiata@gmail.com) |

1. **Koordynator zadania:**

|  |
| --- |
| Imię i nazwisko: Jacek Głomb |
| Numer telefonu: 509603833 |
| Adres email: [jacek.glomb@interia.pl](mailto:jacek.glomb@interia.pl) |

1. **Zespół realizujący zadanie.** Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań i ich prowadzenie, kontakty z przedstawicielami urzędu gminy.

|  |
| --- |
| Zespół liczył 3 osoby:  Jacek Głomb – prezes Fundacji, pomysłodawca projektu; koordynacja i prowadzenie projektu  Anna Mokhtari (Kriegel) – sprawy organizacyjne  Marzena Gabryk – aktualizacja strony internetowej i Facebooka |

1. **Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo** objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

|  |
| --- |
| Legnica (gmina Legnica, powiat Legnicki), województwo dolnośląskie |

1. **Nazwa własna zadania** (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania - proszę o wpisanie)

|  |
| --- |
| --- |

1. **Wybór i rodzaj przestrzeni.** Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło Państwa do wyboru tej przestrzeni? Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem Państwa działań (boisko, plac miejski, plac zabaw, skwer, przestrzeń budynku itp.).

|  |
| --- |
| Na przestrzeń realizacji zadania wybraliśmy Park Miejski w Legnicy. Nasza Fundacja już od czerwca 2012 r. podejmuje działania społeczne i artystyczne związane z tą przestrzenią. W 2009 roku w trakcie ogromnego huraganu park został niemal doszczętnie zdewastowany – zniszczeniu uległo ok. 60 % drzewostanu, w tym wiele drzew będących pod ochroną. Dzięki wspólnym działaniom mieszkańców park po huraganie został uprzątnięty. Niestety dalsze działania władz miasta zostały skoncentrowane jedynie na dosadzaniu zniszczonego drzewostanu. Nie podjęto żadnych kroków w kierunku tego, aby przestrzeń ta odzyskał swoją dawną funkcję społeczną. Park kiedyś tętnił życiem. Był dumą i ulubionym miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców Legnicy, dlatego podjęliśmy działania mające przywrócić mu dawną świetność i zmienić go w miejsce bardziej przyjazne dla mieszkańców i spełniające ich oczekiwania.  Park znajduje się w centrum miasta i zajmuje powierzchnię ok. 60 ha. Składają się na niego następujące obszary: Kozi Staw, Aleja Orła Białego, kompleks sportowy, Ogród francuski i muszla koncertowa, Ogród angielski, baseny „Kabewiak”, Wały Kaczawskie, Plac zabaw i rekreacji, Pergola i okolice, Park Sempołowski. Na terenie parku znajduje się także budynek dawnego Teatru Letniego, ulegający coraz większej degradacji. |

1. **Współpraca z władzami samorządowymi.** Czy władze samorządowe aktywnie uczestniczyły w realizacji zadania? Czy na początku realizacji zadania odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/ami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad planowaniem przestrzeni wybranej przestrzeni? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?

|  |
| --- |
| Współpraca z władzami samorządowymi była bardzo słaba, tak naprawdę nie były one zainteresowane współpracą. |

1. **Diagnoza przestrzeni** – **badania przestrzeni, badania społeczne.** Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? Ilu mieszkańców uczestniczyło w badaniu, w jakim wieku? Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

Jeżeli posiadają Państwo raport z badań/ zestawienie wyników proszę o przesłanie wersji elektronicznej jako załącznik na adres: [d.michalska@pzr.org.pl](mailto:d.michalska@pzr.org.pl) .

|  |
| --- |
| 26 czerwca 2012 roku zorganizowaliśmy debatę publiczną „Porozmawiajmy o legnickim parku”, w trakcie której mieszkańcy mówili, czego brakuje im w parku. Spotkanie odbyło się w parku, obok Teatru Letniego i było połączone z grillem. Gościem specjalnym debaty był Paweł Kołacz, prezes Stowarzyszenia „Bydgoskie Przedmieście” z Torunia, autor programu rewitalizacji społeczno-kulturowej parkowych przestrzeni tego miasta. To także z jego inicjatywy opracowaliśmy i upowszechniliśmy wśród mieszkańców Legnicy ankietę „Jakiego Parku chcemy w Legnicy?”.  Między sierpniem a wrześniem 2012 roku przeprowadziliśmy wśród mieszkańców Legnicy ankietę „Jakiego Parku chcemy w Legnicy?”. Ankieta była dystrybuowana w formie papierowej (dostępna była dla mieszkańców w Kawiarni Ratuszowa i innych zaprzyjaźnionych miejscach) i elektronicznej – na lokalnym portalu informacyjnym [www.lca.pl](http://www.lca.pl) oraz na facebooku Fundacji.  Wpłynęły 123 ankiety.  Wyniki ankiety przedstawiliśmy publicznie w trakcie spotkania z ieszkańcami 13 listopada 2012 r. w kawiarni „Vincero”. |

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach, mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?

|  |
| --- |
| Badania dokonano za pomocą ankiety. Ankieta była dystrybuowana w formie papierowej (dostępna była dla mieszkańców w Kawiarni Ratuszowa i innych zaprzyjaźnionych miejscach na terenie Legnicy) i elektronicznej – na lokalnym portalu informacyjnym www.lca.pl oraz na facebooku Fundacji. |

1. **Współpraca z mieszkańcami nad planowaniem wybranej przestrzeni.** Proszę przedstawić w punktach oraz opisać, jakie działania podjęli Państwo, aby przygotować społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, powołanie i praca Grupy Roboczej.

**Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis.**

|  |
| --- |
| * Przeprowadziliśmy debaty z mieszkańcami na temat ich oczekiwań wobec parku. * Badaliśmy oczekiwania i pomysły mieszkańców za pomocą ankiety. * Utworzyliśmy grupę roboczą, która opracowała zadanie inwestycyjne w parku w ramach budżetu obywatelskiego. * Organizowaliśmy w parku działania artystyczne, które wspierały propagowanie idei projektu wśród mieszkańców.   Nasze działania związane z legnickim parkiem rozpoczęły się już w 2012 roku. 26 czerwca 2012 r. zorganizowaliśmy debatę publiczną „Porozmawiajmy o legnickim parku” z obecnością przedstawicieli Urzędu Miasta. Podczas spotkania wraz z mieszkańcami dokonaliśmy wstępnej diagnozy problemów parku i podsumowaliśmy ich oczekiwania wobec tej przestrzeni. Gościem specjalnym debaty był Paweł Kołacz, prezes Stowarzyszenia „Bydgoskie Przedmieście” z Torunia. Następnie, za jego namową przeprowadziliśmy wśród mieszkańców ankietę „Jakiego Parku chcemy w Legnicy”. Publiczna prezentacja jej wyników odbyła się 13 listopada 2012 r. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Urzędu Miasta.  We wrześniu 2012 roku zorganizowaliśmy w parku również cykl imprez artystycznych „Wrzesień w Parku”. Były to niedzielne, bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców plenerowe wydarzenia kulturalne odbywające się obok dawnego Teatru Letniego: koncert Legnickiej Orkiestry Symfonicznej, pokaz przedstawienia lalkowego oraz koncert kwartetu smyczkowego. Wydarzenia te pomogły przyciągnąć legniczan do parku i zwrócić ich uwagę na niewykorzystany potencjał tej przestrzeni.  21 marca 2013 roku zorganizowaliśmy konsultacje społeczne nad kontrowersyjnym regulaminem parku zaproponowanym przez władze miasta wprowadzającym liczne obostrzenia i zakazy, które nie podobały się mieszkańcom. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele Urzędu Miasta.  Ponieważ chcieliśmy zwiększyć efektywność naszych działań społecznych związanych z parkiem i przełamać opór władz miasta, nastawionych nieprzychylnie do naszych poczynań, postanowiliśmy przystąpić do zadania „Wspólna przestrzeń” w ramach programu „Masz głos, masz wybór” Fundacji Batorego.  W 2013 roku, po sukcesie „Września w Parku”, postanowiliśmy kontynuować projekt pod nazwą „Spotkania w Parku”. Od maja do końca sierpnia 2013 r. w każdą niedzielę o 16:00 w parku odbywały się wydarzenia skierowane do rodzin z dziećmi i do dorosłych. W sumie odbyło się 17 imprez: koncertów i przedstawień teatralnych, a wielkim finałem imprezy była potańcówka na „patelni” – dawnym placu tanecznym. „Spotkania w Parku” były okazją do informowania mieszkańców o przystąpieniu do zadania „Wspólna przestrzeń”, do zapraszania ich do udziału w pracach grupy roboczej, a także do relacjonowania jej późniejszych działań.  W czerwcu utworzyliśmy grupę roboczą do realizacji projektu, na spotkanie której zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta. Powołanie grupy miało na celu opracowanie jednego lub dwóch projektów inwestycyjnych do realizacji w parku, które miały zostać zgłoszone we wrześniu do zaplanowanego na 2014 r. budżetu obywatelskiego.  **GRUPA ROBOCZA**  11 czerwca 2013 r. w kawiarni Vincero w legnickim parku odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej. Miała ona charakter otwarty, na kolejne spotkania przychodziły różne osoby. W pierwszym spotkaniu wzięły udział przedstawicielki Urzędu Miasta – zastępca prezydenta Jadwiga Zienkiewicz i Henryka Zdziech, ogrodnik miejski. Rozmawiano o rożnych pomysłach planowanych do realizacji w Parku Miejskim w Legnicy. Wśród propozycji znalazły się: plaża z leżakami, biblioteka na szezlongach, ścianka wspinaczkowa, toaleta przy muszli koncertowej, miejsce do organizacji wydarzeń kulturalnych, miejsce dla ptaków, internet w parku, teren zielony dla psów, górka saneczkowa, brodzik dla dzieci, przystań kajakowa. Uczestnicy spotkania umówili się na przedyskutowanie pomysłów w swoich środowiskach.  9 lipca w kawiarni Vincero w Parku Miejskim odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej, którego tematem była parkowa inwestycja opiewająca na 200 tys. zł. Na spotkaniu obecne były przedstawicielki Urzędu Miasta – dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej Ludmiła Kubicka-Sopel i Henryka Zdziech, ogrodnik miejski. Z rożnych pomysłów, planowanych do realizacji w Parku Miejskim w Legnicy w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2014, wybrano do ścisłego finału cztery: zagospodarowanie Kaczawy (z plażą z leżakami oraz przystanią kajakową), bibliotekę na szezlongach, plac zabaw dla dorosłych i utworzenie „patelni” – miejsca do potańcówek. Postanowiono, że do końca lipca Fundacja rozpozna w/w pomysły pod kątem formalno-prawnym (m. in. czy jest to zadanie inwestycyjne), finansowym oraz organizacyjnym i wybierze jedno lub dwa zadania do realizacji  23 lipca w kawiarni „Ratuszowa” w Legnicy zorganizowaliśmy spotkanie z Dariuszem Kraszewskim z Fundacji Batorego. Dariusz Kraszewski opowiadał, czym jest budżet partycypacyjny i jakie są jego efekty. Tłumaczył, kiedy budżet jest obywatelski i omawiał podstawy prawne oraz możliwości wdrażania budżetu obywatelskiego w Polsce. Następnie dyskutowano o regulaminie budżetu obywatelskiego w Legnicy, upowszechniony przez Urząd Miasta. Na spotkaniu poza mieszkańcami, obecni byli radni.  3 października w kawiarni Vincero w legnickim parku odbyło się trzecie spotkanie grupy roboczej, w trakcie którego przedstawione zostało zadanie, które Fundacja opracowała na podstawie ustaleń grupy roboczej i zgłosiła do budżetu obywatelskiego Miasta Legnicy na rok 2014. Z wcześniejszych propozycji i pomysłów, planowanych do realizacji w Parku Miejskim, wybrane zostało utworzenie „patelni” – miejsca do potańcówek (Parkowy Plac Taneczny) wraz z biblioteką na szezlongach. |

Ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Roboczej (ile osób liczyła grupa, w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, młodzież?

|  |
| --- |
| We wszystkich spotkaniach wzięło udział ok. 200 osób, mężczyzn i kobiet było po równo, przeważały osoby w wieku powyżej 40 lat. |

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę o podkreślenie poniższych stwierdzeń.

1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie.

1. **Rezultaty.** Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które udało się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Wspólna Przestrzeń”. Proszę także o krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na jakie działania itp.

* koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej przygotowana wspólnie z mieszkańcami, władzą lokalną,
* wnioski do budżetu gminy/miasta o zabezpieczenie środków na realizację całości lub części zaplanowanych działań;
* wnioski do budżetu obywatelskiego,
* potwierdzone zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu sołeckiego, budżetu gminy;
* umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu;
* podsumowanie zrealizowanych działań w formie raportu/sprawozdania/prezentacji do urzędu gminy oraz dla mieszkańców,
* inne (jakie?)

1. **Promocja działań.**  W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)? Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie patronatu?

**Proszę wskazać miejsca publikacji informacji o Państwa działaniach.** W treści można wkleić link lub przesłać materiały na adres [d.michalska@pzr.org.pl](mailto:d.michalska@pzr.org.pl).

|  |
| --- |
| Zadanie było szeroko opisywane w lokalnych mediach i promowane w kanałach internetowych Fundacji. O naszych działaniach informowaliśmy również mieszkańców uczestniczących w coniedzielnych „Spotkaniach w Parku”.  **STRONA INTERNETOWA I FACEBOOK**  Bieżące informacje były publikowane na naszej stronie internetowej: www.naparwiacze-swiata.pl oraz na profilu na facebooku: https://www.facebook.com/NaprawiaczeSwiata.  **MEDIA**  Przed każdym wydarzeniem związanym z projektem wysyłaliśmy do mediów informacje prasowe.  Lokalna telewizja DAMI TV na bieżąco relacjonowała spotkania grupy roboczej i jej ustalenia.  Artykuły o kolejnych etapach zadania były publikowane w prasie („Gazeta Legnicka”) i na portalach (m.in. Lca.pl, Kurier Legnicki, e-legnickie.pl, legniczanin.pl).  http://www.damitv.pl/8,818-jakiego\_parku\_chca\_legniczanie%3f.html  http://www.damitv.pl/10,1573-od\_ponad\_roku\_probuja\_naprawiac\_legnicki\_swiat.html  http://fakty.lca.pl/legnica,news,35693,Po\_debacie\_o\_legnickim\_parku\_Czas\_na\_ankiete\_.html  http://fakty.lca.pl/legnica,news,39372,Naprawiacze\_Swiata\_zapraszaja\_na\_rozmowe\_o\_parku\_.html  http://e-legnickie.pl/index.php/wiadomoci/legnica-news-glowna/4144-chc-pienidzy-na-park-z-budetu-obywatelskiego-  http://www.wiadomosci24.pl/artykul/200\_tys\_zl\_na\_ozywienie\_parku\_miejskiego\_w\_legnicy\_zdjecia\_273187.html  http://legnica.naszemiasto.pl/artykul/1892822,legnica-masz-glos-masz-wybor,id,t.html  http://www.damitv.pl/8,1849-masz\_glos\_\_masz\_wybor.html  http://www.damitv.pl/8,2052-masz\_glos\_wykorzystaj\_go.html  http://fakty.lca.pl/legnica,news,40905,Chca\_ozywic\_park\_w\_ramach\_budzetu\_obywatelskiego\_.html  http://kurier-legnicki.pl/2013/07/naprawiacze-swiata-wybrali-pomysly-na-legnicki-park/ http://fakty.lca.pl/legnica,news,41424,Drugi\_raz\_beda\_dyskutowac\_o\_parkowej\_inwestycji\_.html  http://e-legnickie.pl/index.php/wiadomoci/legnica-news-glowna/6036-porozmawiaj-o-bibliotece-i-qpatelniq  http://fakty.lca.pl/legnica,news,41703,Ekspert\_wytyka\_ubytki\_w\_budzecie\_obywatelskim.html  http://fakty.lca.pl/legnica,news,41599,Naprawiacze\_Swiata\_wybrali\_cztery\_parkowe\_inwestycje\_.html |

1. Czy w ramach realizacji zadania **nawiązali Państwo współpracę** z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym polegała współpraca?

|  |
| --- |
| Nie |

1. Co uważają Państwo za swoje **największe osiągnięcie** w trakcie realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

|  |
| --- |
| Realizacja cyklu imprez „Spotkania w Parku”. |

1. Jaka część zdania „Wspólna Przestrzeń” była dla **Państwa najtrudniejsza**? Dlaczego?

|  |
| --- |
| Współpraca z władzami samorządowymi, okazała się niemożliwa. |

1. **Załączniki.** Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały dotyczące realizacji projektu: fotografie, szkice koncepcji zagospodarowania terenu proszę o przesłanie plików w wersji elektronicznej (spakowane np. w programie WinRar) na adres [d.michlska@pzr.org.pl](mailto:d.michlska@pzr.org.pl).
2. **Dodatkowe informacje:**

* (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak, proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?
* czy realizowali Państwo jesienne zadanie: Inicjatywa uchwałodawcza Jeżeli tak, proszę o skrócony opis wyników?

|  |
| --- |
| Nie. |