**SPRAWOZANIE KOŃCOWE**

**akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013**

**Zadania Inicjatywa Lokalna**

 **CZĘŚĆ I**

1. **Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: *Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo - Pieńkówko „Razem lepiej”***
2. **Data przesłania sprawozdania końcowego: *13.XII.2013***
3. **Telefon kontaktowy: 59 8109291 lub 698 735 814**
4. **Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): *Teresa Rysztak, 698735814, trysztak@wp.pl***
5. **Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos/ Masz Wybór: *Gmina Postomino, wieś Pieńkowo przede wszystkim, a także wioski: Postomino, Wilkowice, Nosalin, Staniewice.***
6. **Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania?**

***ok. 20 osób – członkowie stowarzyszenia oraz pośrednio zainteresowani Akcją i Inicjatywą Lokalną – ok. 200 osób***

**CZĘŚĆ II**

1. **Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji?** (prosimy krótko opisać pomysł na Inicjatywę lokalną) .

 Poprzez udział w akcji Masz głos/Masz wybór chcieliśmy zrealizować inicjatywę lokalną, którą nazwaliśmy „**Utworzenie Zmysłowej Kawiarenki**”. Chodziło o uzyskanie miejsca (lokalu, pomieszczenia), w którym ludzie starsi przede wszystkim, ale także i wszyscy inni - mieliby ochotę skorzystać z bogatej oferty edukacyjno-rekreacyjnej. Stowarzyszenie prężnie działa od 6 lat, jednak ciągle nie ma swojej stałej siedziby; w wielu miejscowościach gminnych wybudowane zostały świetlice wiejskie – jednak nie w Pieńkowie. Stąd też nasz pomysł, by przez inicjatywę lokalną pobudzić działania samorządu do stworzenia miejsca przyjaznego, zachęcającego, twórczego, gdzie moglibyśmy realizować swe pomysły i marzenia.

1. **Czy w gminie w momencie rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?**

**Nie.**

1. **Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta.** *(Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski).*

Odbyło się dwa spotkanie z Wójtem Gminy oraz przewodniczącą Rady Gminy Postomino, zgłoszony został problem. W trakcie konsultacji na temat inicjatywy lokalnej nastąpiło pozytywne rozwiązanie naszej petycji. Otóż bardzo konstruktywnym rozwiązaniem okazało się zrezygnowanie z budowy dwóch małych obiektów w sąsiadujących wioskach (Postomino, Pieńkowo) na rzecz budowy jednego dużego obiektu na granicy obu wiosek. Uzyskaliśmy też zapewnienie, że w jednym z pomieszczeń będzie miała siedzibę „Zmysłowa kawiarenka” z przeznaczeniem na organizację zajęć, spotkań i innych form aktywności skierowanych przede wszystkim do osób starszych, ale także innych. Dodatkowymi działaniami, które zostały podjęte to spotkania z sołtysami i radami sołeckimi z okolicznych wiosek: Nosalina, Wilkowic i Staniewic oraz radnymi. Celem tych spotkań były rozmowy na temat inicjatywy lokalnej, prezentacja działań stowarzyszenia i zachęcenie mieszkańców do zwiększonego udział w życiu lokalnej społeczności.

1. **Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami?**

 **Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?**

Nie było problemów w kontaktach z urzędnikami. Argumentami, które przekonały władze do budowy obiektu kulturalnego, w którym miejsce znalazłaby „Zmysłowa kawiarenka” były:

* dotychczasowy brak takowego obiektu,
* duże zapotrzebowanie społeczne na miejsce, gdzie mogłoby koncentrować się życie kulturalne dwóch dużych wiosek,
* wzmożona aktywność naszego stowarzyszenia – spotkania z sołtysami, mieszkańcami, publikacje w prasie – docenienie kreatywności członków stowarzyszenia, ich zaangażowania w życie społeczne dużych wiosek,
* stworzenie Integracyjno-Edukacyjnego Skweru Trzech Pokoleń w Pieńkowie, gdzie oprócz wakacyjnych zajęć z dziećmi (prowadzonymi w ramach wolontariatu, przeprowadzona została gra terenowa „Super Mieszkaniec” z udziałem radnych i rady sołeckiej.
1. **Czy uchwała w gminie była konsultowana? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach?**

Wiadomo mi, że po złożeniu wniosku z zapytaniem o uchwałę o inicjatywie lokalnej na ręce wójta i przewodniczącej Rady Gminy odbyły się rozmowy na komisjach, jednakże ze względu na fakt, że nasz problem został pozytywnie załatwiony (a również na sytuacje życiowe) dalej nie drążyłam problemu konsultacji na temat inicjatywy lokalnej.

1. **Jak oceniacie Państwo współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy?** *(Proszę opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane. Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).*

Współpraca władz samorządowych z mieszkańcami naszej gminy układa się dobrze. Wójt otwarty jest na wszelkie inicjatywy, zgłaszane zarówno przez sołtysów np. podczas sesji Rady Gminy, jak i inne osoby, występujące w ramach Wolnej Trybuny, czy też w trakcie indywidualnych rozmów lub podczas corocznych spotkań środowiskowych. Co roku wiosną Wójt z całym zapleczem urzędniczym spotyka się w poszczególnych wioskach, by na miejscu rozstrzygać lokalne problemy, wysłuchać propozycji związanych z lokalnymi bolączkami.

Osobami, które szczególnie wspierały nasze działania były:

Wójt Gminy Postomino –Janusz Bojkowski

Wicewójt Gminy Postomino - Adam Drapała

Skarbnik Gminy – Anna Kalinowska

Przewodnicząca Rady Gminy- Jadwiga Krakowska

Radni - Emilia Foryś, Daniel Pakos

**CZĘŚĆ III**

1. **Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku?** *(kto był inicjatorem, kto uczestniczył w opracowaniu wniosku, czy wniosek był konsultowany, czy na etapie opracowania wniosku zorganizowano spotkania z mieszkańcami –**prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu).*

Inicjatorem opracowania koncepcji wniosku Inicjatywy Lokalnej było Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko „Razem lepiej”, a konkretnie prezes stowarzyszenia – Teresa Rysztak, która od początku zaangażowana była w akcję Masz głos/Masz wybór. Na etapie opracowania i wypracowania wniosku odbyły się spotkania z mieszkańcami Pieńkowa, Wilkowic, Staniewic i Nosalina, których celem była konsultacja społeczna na temat utworzenia miejsca – „Zmysłowej kawiarenki”, gdzie ludzie starsi mogliby spotykać się i realizować swe marzenia i pomysły. Inicjatorem spotkań było Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko „Razem lepiej”. I tak odbyły się:

* spotkanie – zainaugurowanie działań Akcji Masz głos/ Masz wybór; podczas festynu „Zochy gospochy” – 19 maja. Udział władz samorządowych, radnych, sołtysów i mieszkańców Pieńkowa – Postomina – ok. 100 osób.
* Spotkanie w Staniewicach – 27 maj. Udział sołtysa, rady Sołeckiej, radnej – ok. 25 osób
* Spotkanie w Nosalinie – 24 lipca, sołtys, rada sołecka, mieszkańcy, członkowie stowarzyszenia – ok. 25 osób.
* Spotkanie w Wilkowicach – 17 lipca. Sołtys, rada sołecka, członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy – ok. 20 osób.
* Podsumowanie działań podczas Zielonego Balu Nadziei – 11 listopad – ok. 50 osób.

Na wszystkich spotkaniach uzyskano poparcie dla naszej Inicjatywy Lokalnej.

1. **Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? (***na czym polegało ? jak przebiegało? jakie poparcie mieszkańców udało się pozyskać? jaki wkład własny włożyli mieszkańcy? )*

Realizacja zadania publicznego polegała na pozyskaniu środków w ramach konkursu ofert w zakresie upowszechniania i wspierania działań kulturalnych – realizacja zadań mających na celu wspieranie inicjatyw kulturalnych dla osób niepełnosprawnych i seniorów –„Akademia Zmysłów”.

Zadania publiczne, które zostały zrealizowane przez nasze stowarzyszenie we współpracy z Gminą Postomino w ramach „Akademii” to:

* promocja i organizacja wolontariatu, w tym:
	1. zorganizowanie cyklu dwutygodniowych spotkań z dziećmi podczas wakacji tzw. „Popołudnia pełne radości”;
	2. przeprowadzenie 4 spotkań w przedszkolach w ramach promocji czytelnictwa wśród najmłodszych – tzw. „Wędrujące, czytające babcie”. Były to 2 spotkania w Postominie, w Korlinie i w Staniewicach w maju i czerwcu.

Zorganizowane zostały dwie wycieczki o charakterze wyjazdów studyjnych, podczas których nasi członkowie mieli okazję, by spotkać się, porozmawiać i poznać dobre praktyki Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Żurawiem” w Skarbienicach w okolicach Gniezna oraz Klubu Seniora z Polanowa, czyli po sąsiedzku. Była to dobra okazja, by wymienić się doświadczeniami w zakresie aktywizowania lokalnego środowiska, własnej mobilności, by poznać mocne strony obu grup, by „pochwalić się” swymi sukcesami, posmakować lokalnej kuchni, a także by poznać piękne zakątki naszego kraju.

* ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 Stworzenie Edukacyjno-Integracyjnego Skweru Trzech Pokoleń w Pieńkowie na osiedlu popegeerowskim, na obszarze dawnego krzaczowiska i ukrytego wysypiska śmieci. Przy dużym wsparciu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Postominie, a także Wójta i przede wszystkim wszystkich mieszkańców osiedla, rady sołeckiej i sołtysa powstało miejsce gdzie spotykają się sąsiedzi, dzieci, babcie. Są tam trzy ławeczki pod brzozami, jest kącik ziołowy, jest obsiany teren zielony, na którym z płytek chodnikowych ułożone są gry w klasy i w chłopa, położony został chodnik. Stworzony został kącik matematyki kamykowej, kamienie pomalowane zostały motywem pszczółek (żółto - czarne pasy) lub inne kwiaty. Przeprowadzona została gra „Czy znasz swoją gminę”, w której wzięły udział zespoły mieszane: dzieci i dorośli. Teraz okoliczni mieszkańcy mają swoje miejsce letnich spotkań.

 To działanie pokazało, jak wielka jest potrzeba stworzenia miejsca, gdzie – nie tylko w okresie letnim – mogłyby odbywać się spotkania pokoleniowe. Wkład własny mieszkańców w stworzenie tego skweru to przede wszystkim robocizna, czyli wycięcie krzaków, uporządkowanie terenu, położenie chodnika, ułożenie gier, obsianie i obsadzenie terenu zielonego.

 Inicjatywa ta cieszyła się dużym zainteresowanie, szczególnie, że oprócz dużego zaangażowania fizycznego zaowocowała organizacją cyklu zajęć dla dzieci i dorosłych.

1. **Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego?**

Jak wspomniano wyżej efekty realizacji zadania publicznego wspólnie z Gminą Postomino są następujące:

* inauguracja Akcji Masz głos/Masz wybór podczas festynu „Zochy gospochy”;
* zorganizowanie 4 spotkań z mieszkańcami pobliskich wiosek;
* 4 spotkania z dziećmi w przedszkolach – „Wędrujące, czytające babcie”;
* realizacja zajęć dla seniorów „ Akademia Zmysłów;
* stworzenie Integracyjno-Edukacyjnego Skweru Trzech Pokoleń, gdzie przeprowadzono cykl zajęć „Popołudnia pełne radości” oraz grę o tytuł super mieszkańca gminy Postomino, po przygotowaniu i przeprowadzeniu gry „Czy znasz swoją gminę?”
1. **Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie?** *(formalne, proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?)*

Nie.

1. **Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami** *(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :*Partnerstwo z Centrum Kultury i Sportu w Postominie,

Współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Postominie.

1. **Udział władz samorządowych** *(prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).*

Wójt Gminy Postomino – Janusz Bojkowski

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Postominie – Bogdan Szlawski

Wicewójt Gminy Postomino - Adam Drapała

Radni - Emilia Foryś, Daniel Pakos

Współpraca z w/w polegała m.in. na monitorowaniu i na bieżąco wspieraniu w brakujące materiały potrzebne przy tworzeniu Integracyjno-Edukacyjnego Skweru Trzech Pokoleń, udostępnieniu spycharki do ciężkich prac porządkowych, przekazanie płytek chodnikowych, zakup ławeczek, zasponsorowanie poczęstunku i nagród dla osób uczestniczących w „Popołudniach pełnych radości” oraz w grze „Super mieszkańca gminy Postomino”, a także osoby te zakupiły drzewka, które zostały tam zasadzone w dniu oficjalnego otwarcia.

1. **W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło?**

Organizatorem wszystkich spotkań było Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko „Razem lepiej”, a tematem przewodnim było zachęcenie lokalnych społeczności do poparcia lokalnej inicjatywy, jaką miało być utworzenie „Zmysłowej kawiarenki” dla osób starszych. Przy okazji prezentowaliśmy nasze działania i zachęcaliśmy do aktywności we własnym środowisku, do własnych inicjatyw.

Inauguracja działań Akcji Masz głos/ Masz wybór podczas festynu „Zochy gospochy” – 19 maja. Udział władz samorządowych, radnych, sołtysów i mieszkańców Pieńkowa – Postomina – ok. 100 osób.

Spotkanie w Staniewicach – 27 maj. Udział sołtysa, rady Sołeckiej, radnej – ok. 25 osób

Spotkanie w Nosalinie – 24 lipca, sołtys, rada sołecka, mieszkańcy, członkowie stowarzyszenia – ok. 25 osób.

Spotkanie w Wilkowicach – 17 lipca. Sołtys, rada sołecka, członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy – ok. 20 osób.

Podsumowanie działań podczas Zielonego Balu Nadziei – 11 listopad – ok. 50 osób.

1. **Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego?** *(Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?)*

Czynione były przygotowania, by podczas Gminny Dożynek w Pałowie zaprezentować grę „Super mieszkaniec gminy Postomino” – jednakże warunki atmosferyczne (brzydka, deszczowa pogoda, silny wiatr) nie sprzyjały przeprowadzeniu tych działań na otwartej przestrzeni. Natomiast wykorzystane zostały te materiały na podsumowaniu projektu, podczas Balu Niepodległości, gdzie odbyła się nieco zmodyfikowana, wspólna gra o tytuł Super Mieszkańca.

 Tu też zorganizowana została wystawa fotografii z realizowanych działań oraz prezentacja dorobku artystycznego stowarzyszenia, wręczone dyplomy i podziękowania.

1. **Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?**

Myślę, że mamy wiele sukcesów w tegorocznej pracy w stowarzyszeniu, w tym również w ramach Akcji Masz Głos/Masz Wybór. Przede wszystkim uzyskaliśmy deklarację, że aktywni ludzie starsi będą mieli gdzie się spotykać, by realizować swe pasje, by aktywnie spędzać czas, by służyć swym doświadczeniem i wiedzą innym. Drugi wielki sukces to stworzenie Integracyjno – Edukacyjnego Skweru Trzech Pokoleń – miejsca przyjaznego, zachęcającego do kontaktów sąsiedzkich oraz przeprowadzenie tam wakacyjnych zajęć z dziećmi.

1. **Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?**
2. brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

**1 2 3 4 x 5**

1. **Uwagi, dodatkowe informacje:**

|  |
| --- |
| **Zestawienie poniesionych kosztów** |
| **L.p.** | **Nazwa kosztu** **(np. papier, ciastka, ulotki)** | **Kwota** | **Nr faktury/rachunku** | **Cel poniesionych kosztów (na jakie działania/wydarzenia przeznaczono poniesione koszty)** |
| **1.** | **Majonez Winiary****Cukier****Herbata Remsey****Mleko****Herbata Twój Ogród****Kawa Coffo****Kawa Creme****Kawa Arabia****Herbata Savanah****Ciastka Flirt****Cytryna****Płyn Kraft****Sól****Kawa T Family** | **95,00** | **F. 196601440/07/13** | **Przygotowanie poczęstunków dla uczestników projektu.** |
| **2.** | **Konsumpcja** | **91,00** | **F.132/2013** | **Poczęstunek dla członków i gości zaproszonych na podsumowanie projektu.** |
| **3.** | **Głow. 703 HP kolor****Klej do Decupage****Dyplom różne wzory****Głow.703 HP czarny****Bibuła marszczona kolorowa** | **100,00** | **F.08645F** | **Przygotowanie i wykonanie dyplomów i podziękowań, materiałów informacyjnych..** |
| **4.** | **Zdjęcia format 15x21** | **44,10** | **F.27/13** | **Wykonanie zdjęć z prowadzonych działań i zajęć.** |
| **5.** | **Pakiet 100 szt. odbitek MD55TTMW7N****196447****Pakiet 100 szt. odbitek MD55TTXWS7 196449****Przesyłka** | **55,90** | **FA PRZ2/167/2013** | **Wykonanie odbitek zdjęć ze spotkań.** |
| **6.** | **Karton kolor****Fotorama 40x50** | **50,85** | **FAK/16045/2013/1032** | **Zakup fotoram do wykonania wystawy.** |
| **7.** | **Usługi telekomunikacyjne** | **64,00** | **F/20376537/08/13** | **Rozmowy telefoniczne związane z projektem.** |
| **X** | **RAZEM :** | **500,85** | **X** | **X** |