**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE**

**Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ”**

**W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR w roku 2013**

**Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 15.12.2013 r.**

1. **Nazwa organizacji:**

|  |
| --- |
| Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” |

1. **Dane teleadresowe organizacji:**

|  |
| --- |
| 11-010 Wójtowo; ul Kwiatowa 19 |

1. **Koordynator zadania:**

|  |
| --- |
| Imię i nazwisko:  Beata Jakubiak |
| Numer telefonu:  602 486 476 |
| Adres email:  [wspolnewojtowo@gmail.com](mailto:wspolnewojtowo@gmail.com) |

1. **Zespół realizujący zadanie.** Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań i ich prowadzenie, kontakty z przedstawicielami urzędu gminy?

|  |
| --- |
| Członkami zadania jest ok 36 osób:  Sołtys, Rada Sołecka, Członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy Wójtowa, Nikielkowa, Kaplityn, Bogdan  Osoba odpowiedzialna za kontakty:  Z ramienia Gminy Barczewo: Burmistrz Barczewa Lech Nitkowski  Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” Beata Jakubiak  Sołectwo Wójtowo: Sołtys Adam Perczyński  ds. pozyskiwania funduszy: Jakub Żywicki  ds. wytyczania szlaku rowerowego Miasta Olsztyn : Mirosław Arczak – oficer rowerowy  na terenach leśnych przedstawiciele Nadleśnictwa Olsztyn  na poszczególnych obszarach odpowiednie osoby |

1. **Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo** objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

|  |
| --- |
| Obszar działania województwo Warmińsko- Mazurskie, Powiat Olsztyński,  Gmina Barczewo, Wójtowo, Nikielkowo, Kaplityny, Bogdany.  Gmina Purda : Stary Olsztyn, Silice, Klebark Wielki,  Gmina Dywity, Zalbki,  Gmina Olsztyn, Miasto Olsztyn, |

**6.Nazwa własna zadania** (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania - proszę o wpisanie)

|  |
| --- |
| **Szlak pieszo - rowerowy „Warmińska niteczka”**  Nazwa robocza „Szlak Od Umląga do Wadąga” |

1. **Wybór i rodzaj przestrzeni.** Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło Państwa do wyboru tej przestrzeni? Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem Państwa działań (boisko, plac miejski, plac zabaw, skwer, przestrzeń budynku itp.).

|  |
| --- |
| Sołectwo Wójtowo to jedno z 32 sołectw położonych na terenie Gminy Barczewo, liczące około 1250 mieszkańców. Miejscowość znajduje się w odległości 7,5 km od miasta gminnego Barczewo oraz 9 km od centrum stolicy Warmii i Mazur Olsztyna, przedzielone jest droga krajowa nr 16.  Wieś położona jest w malowniczej, atrakcyjnej okolicy i wśród lasów. Mieszkańcy Sołectwa są zadowoleni z tego, że żyją w atrakcyjnie położonej miejscowości. W związku z tym wystąpili z inicjatywa poprawy warunków zamieszkania oraz rozwoju wsi, nie tracąc jednocześnie nic z jej kameralności i uroku i zaproponowali podjęcie próby wytyczenia i oznaczenia szlaku, który ma służyć integracji mieszkańców oraz poprawy stylu życia w kierunku pro zdrowotnym, oraz służyć, jako atrakcja regionu.  Obszar został wybrany w wyniku pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni i wykorzystaniu krajobrazu, okalającego Sołectwo Wójtowo. Na podstawie obserwacji zachowania się mieszkańców, formy spędzania przez nich wolnego czasu, takich jak bieganie i spacery drogą asfaltowa wzdłuż miejscowości, powstał pomysł oznakowania ścieżek do biegania i spacerów na okalających nas terenach leśnych.  Tak powstało zapotrzebowanie na utworzenie wójtowskiego szlaku. W związku z tym podczas akcji Lasów Państwowych sadzenia drzew na terenie lasów w Wójtowie, wystąpiliśmy z ustna prośba do Nadleśnictwa o wyznaczenie terenów pod taki szlak. Nadleśnictwo przyjęło nas pomysł z aprobatą oraz obiecało wsparcie w realizacji. W planach szlak będzie przebiegał za zgodą Lasów Państwowych drogą pożarową wiodącą przez tereny leśne powiatu olsztyńskiego, oraz drogami gminnymi łącząc miejscowości Olsztyn- Klebark Wielki – Silice- Bogdany – Kaplityny – Wójtowo - Nikielkowo – Dywity - Olsztyn.  Przestrzeń tę wybrano ze względu na dostępność, bliskość miejscowości, ładne tereny, możliwość umiejscowienia punktów informacyjnych o mieszkańcach lasu oraz o ciekawostkach przyrodniczych.  W trakcie przeprowadzonej ankiety wyznaczony teren spotkał się z aprobatą mieszkańców.  W trakcie kolejnych konsultacji z ościennymi gminami i miejscowościami tj.: Bogdany, Kaplityny, Nikielkowo, gmina Purda i Gmina Dywity trasa wydłużała się i każdy chciał dołączyć ciekawostki ze swojej miejscowości do naszego szlaku. I tak w dniu dzisiejszym mamy potwierdzenie, że w szlaku będą uczestniczyły 4 gminy Barczewo, – jako gospodarz, gminy Purda, Dywity i Olsztyn.  Miejscami odpoczynku mają być początkowo place zabaw umieszczone w centrach wsi w większości z wiatami- altankami, w których można się będzie schronić przed deszczem i odpocząć. |

1. **Współpraca z władzami samorządowymi.** Czy władze samorządowe aktywnie uczestniczyły w realizacji zadania? Czy na początku realizacji zadania odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/ami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad planowaniem przestrzeni wybranej przestrzeni? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?

**Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis.**

|  |
| --- |
| Od samego początku, gdy zrodził się pomysł utworzenia oznakowanego szlaku postanowiliśmy zarazić nim lokalne władze i wystosowaliśmy specjalne pismo do Burmistrza Gminy Barczewo w sprawie udzielenia pozwolenia na utworzenie oraz z prośbą o pomoc w realizacji „Szlaku Wójtowo-Nikielkowo- Myki”. Odpowiedzią było pierwsze z 5-ciu spotkań na szczycie, które miało miejsce w Wójtowie, a w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia, przedstawiciele mieszkańców, Sołtys Wójtowa Adam Perczyński, Burmistrz Barczewa Lech Nitkowski oraz Radny Gminy Zbigniew Chlubicki. Pomysł bardzo się spodobał i otrzymaliśmy potwierdzenie chęci przyłączenia się Gminy Barczewo do utworzenia szlaku. Pan Burmistrz wziął na siebie uzgadnianie własności terenów, po których miałby przebiegać szlak, omówienie sprawy z Nadleśnictwem oraz Wójtami pobliskich miejscowości.  Od tego czasu ruszyła lawina i kolejne osoby wykazywały chęć przyłączenia się do organizacji, poszerzenia szlaku, wydłużenia tras, wskazywały ciekawe miejsca, obok których mógłby szlak przebiegać, gdzie mogłyby się znajdować miejsca wypoczynku i jakie ciekawostki należałoby na szlaku wyznaczyć.  Zgłosiło się w sumie około 35 osób mieszkańców okolicznych miejscowości, w tym Burmistrz Barczewa, który objął patronat nad utworzeniem szlaku, swoją pomoc zaoferowali Radni Gminy Barczewo Zbigniew Chlubicki, Edward Maciejewski, Halina Bronka, Radna Powiatowa, a zarazem Sołtys Kaplityn Pani Krystyna Szter, Sołtysi: Wójtowa Adam Perczyński, Bogdan- Michał Tymiński, Nikielkowa- Andrzej Maciejewski, Wójtowie gmin: Purda Jerzy Laskowski i Dywity Jacek Szydło, v-ce Prezydent Olsztyna Pani Halina Zaborowska – Boruch, która wyznaczyła do kontaktów oficera Rowerowego miasta Olsztyn Mirosława Arczaka, oraz z Lasów m. Olsztyn Marcina Szweda, z ramienia Nadleśnictwa Olsztyńskiego dołączyli Wojciech Abramczyk oraz Daria Ryzmar- Przygoda .  Wszyscy wymienieni uczestniczą w miarę możliwości zawodowych w naszych spotkaniach organizacyjnych. |
|  |

1. **Diagnoza przestrzeni** – **badania przestrzeni, badania społeczne.** Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? Ilu mieszkańców uczestniczyło w badaniu, w jakim wieku? Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

Jeżeli posiadają Państwo raport z badań/ zestawienie wyników proszę o przesłanie wersji elektronicznej, jako załącznik na adres: [d.michalska@pzr.org.pl](mailto:d.michalska@pzr.org.pl) .

|  |
| --- |
| W trakcie organizowanego na terenie Wójtowa Dnia Dziecka w dniu 26.05.2013 Oraz w trakcie „ II Turnieju siatkówki o przechodni puchar sołtysa Wójtowa” przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców min. na temat pomysłu utworzenia szlaku (ankieta w załączeniu).  W czasie Festynu z okazji Dnia Dziecka przeprowadzono prostą ankietę początkową, która wypełniły 34 osoby. Ankieta dotyczyła identyfikacji mieszkańców z nasza miejscowością, zadowoleniem lub nie zamieszkiwania tego terenu, co mieszkańcy sądzą o pomyśle oznakowania szlaku i czy mogą pomóc w jego realizacji, oraz czy podoba się mieszkańcom działalność naszego Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”. Wyniki ankiety, jako załącznik  Kolejna ankieta została przeprowadzona w dniu 21 lipca 2013r w miejscowości Wójtowo, gmina Barczewo podczas II Turnieju Siatkówki o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa, która miała na celu poznanie uwag i spostrzeżeń mieszkańców na temat szlaków sportowo- rekreacyjnych:  **- Wójtowo – Nikielkowo - Myki**  **- Wójtowo – Bogdany – Silice**  Ankieta została wypełniona dobrowolnie przez 75 osób. Społeczność Wójtowa to ludzie młodzi i w średnim wieku, którzy bardzo chętnie zaangażują się w realizacje projektu. Chcą stworzyć miejsce do wypoczynku dla swoich bliskich. Pragną mieć miejsce spotkań całej wsi, gdzie można będzie zorganizować spotkania integracyjne mieszkańców. Chętnie będą uczestniczyć w grach i zabawach terenowych, koncertach, piknikach. Większość mieszkańców korzysta z okolicznych ścieżek, które przemierza pieszo lub rowerem. 70 Osób uznało za dobry pomysł oznakowanie szlaku.  Ankieta w sposób wyrazisty przedstawia potrzebę utworzenia szlaku sportowo – rekreacyjnego **„ Wójtowo – Nikielkowo – Myki”** oraz **„ Wójtowo – Bogdany – Silice”** oraz na chęć zaangażowania się mieszkańców w jego realizacje w formie prac społecznych. W badaniu udział wzięły 42 kobiety i 33 mężczyzn. |

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach, mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?

|  |
| --- |
| Badania zostały przeprowadzone w trakcie organizowanych festynów z okazji Dzień dziecka, III Turnieju Siatkówki i I Święta Samorządu Lokalnego w Wójtowie, w formie ankiet rozprowadzanych pomiędzy uczestnikami imprezy. Natomiast w trakcie gminnych Dożynek, które odbyły się w tym roku w Nikielkowie na podstawie ulotek zgłoszeń rozprowadzanych przez członków stowarzyszenia, poszukiwani byli wolontariusze do pracy ze szlakiem z pozostałych miejscowości i zgłosiło się 8 osób z Nikielkowa i Kaplityn. |

1. **Współpraca z mieszkańcami nad planowaniem wybranej przestrzeni.** Proszę przedstawić w punktach oraz opisać, jakie działania podjęli Państwo, aby przygotować społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, powołanie i praca Grupy Roboczej.

**Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis.**

|  |
| --- |
| Po otrzymaniu sygnałów od mieszkańców naszego Sołectwa, iż istnieje zapotrzebowanie oznakowania tras przebiegających wokół naszej miejscowości na terenie lasów, podjęliśmy, jako Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” przy współpracy z Sołtysem Wójtowa Adamem Perczyńskim działania, aby dowiedzieć się, jakie są procedury tworzenia szlaków. Do tego celu powołana została grupa robocza, do której zgłosiło się w sumie 36 osób.  Odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami, przeprowadzono dwie ankiety wśród mieszkańców oraz odbyło się pięć spotkań na szczycie z przedstawicielami władz lokalnych oraz z przedstawicielami zainteresowanych stron.  W trakcie spotkań omawiane są nowe pomysły, przedstawiana jest strona prawna przedsięwzięcia i prowadzone są rozmowy o aktualnych postępach w pracy tzn. poczynionych uzgodnieniach, otrzymanych pozwoleniach.  Relacje ze spotkań przesyłane są do członków grupy roboczej za pomocą emaila, oraz udostępniane na stronie utworzonej specjalnie utworzonej grupy na Google pod nazwą „SZLAK” <https://plus.google.com/u/0/stream/circles/pd271ba989e71463>  Na bieżąco o wszystkich działaniach mieszkańcy są informowani za pośrednictwem strony [www.stowarzyszenie.wojtowo.pl](http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl), strony maszgłos.Pl, radia Olsztyn, strony Gminy Barczewo, strony maszgłos.pl, a także na stronie stowarzyszenia facebook oraz za pośrednictwem emaili.  Opis działań:  1\_Pierwsze spotkanie 18.06.2013 Odbyło się w Sali parafialnej w Wójtowie  <https://plus.google.com/u/0/photos/105654708972614141025/albums/5933457004223954177>  2\_ Drugie spotkanie odbyło się w gabinecie Burmistrza Barczewa w której uczestniczyły osoby : Lech Nitkowski – Burmistrz , Jakub Żywicki – Sp.ds pozyskiwania funduszy unijnych, Beata Jakubiak –prezes stowarzyszenia, Adam Perczyński Sołtys Wójtowa.  Burmistrz ze swojej strony obiecał wystąpić do Wójta gminy Purda i Dywity o współpracę i wyznaczanie osób pilotujących z ich strony te przedsięwzięcie. Jeśli wystąpi taka potrzeba to zawiązana zostanie umowa partnerska pomiędzy gminami.  W trakcie spotkania ustalono, że w wybranym dniu w udostępnionym przez urząd gminy aucie terenowym wyruszymy proponowanym szlakiem w teren w celu oznaczenia trasy na mapie, i sprawdzeniu formy prawnej i własnościowej dróg. Następnie zorganizowane zostanie kolejne spotkanie po sprawdzeniu terenów w wydziale  geodezji, i zastanowimy się jak pozyskać środki na oznaczenie. Rozmowy z regionalnym oddziałem PTTK Pan Burmistrz wziął na siebie. Powstał pomysł o wystąpienie do Wojewódzkiego wydziału ochrony środowiska o pomoc w tworzeniu oznaczenia trasy oraz do Lasów Państwowych.  3. W dniu 27.07.2013r. zorganizowaliśmy I Święto Samorządu Lokalnego na sportowo, które zostało przyjęte bardzo ciepło i entuzjastycznie zarówno przez Radnych Gminy Barczewo którzy przybyli licznie na te święto, oraz wystawili drużynę do udziału w II Turnieju Siatkówki o puchar Sołtysa Wójtowa, jak i przez mieszkańców naszego Sołectwa. Nie zabrakło także gości z okolic w tym Siatkarzy reprezentacji Polski Pawła Papke oraz Michała Ruciaka Wydarzenie te było głośno relacjonowane w miejscowych gazetach oraz w Radio Olsztyn.  <http://ro.com.pl/wojtowo-pamieta-o-samorzadzie/0165377>  W trakcie Turnieju przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców (załącznik)  <http://www.maszglos.pl/2013/07/fotorelacja-z-ii-turnieju-siatkowki-zarazem-swieto-samorzadu/>  <http://www.maszglos.pl/2013/07/o-naszym-swiecie-samorzadu-lokalnego-gminy-barczewo-informuja-w-mediach-regionalnych/>  4. wizja lokalna odbyła się w dniu 30.07.2013  <http://www.maszglos.pl/2013/07/wytyczamy-trase-szlaku-od-umlaga-do-wadaga/>  <http://www.maszglos.pl/2013/08/wytyczenie-szlaku-pieszo-rowerowego/>   1. 13.09.2013 przeprowadziliśmy akcje Poszukiwany Poszukiwana. W trakcie Dożynek Gminnych i akcji „Wójtowo na pomidorowo” tak prezentowaliśmy sie na dożynkach, które tym razem odbyły się u naszych najbliższych sąsiadów w Nikielkowie. rozdawaliśmy mieszkańcom gminy ulotki na temat planowanego wytyczania szlaku „Od Umląga do Wadaga”. Dzięki temu pozyskaliśmy 17 osób chętnych do współdziałania przy organizacji szlaku. W najbliższym czasie odbędzie się zebranie robocze osób, które zgłosiły się do współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Mamy oprócz członków z Wójtowa około 8 osób i dalej trwa nabór – z Kaplityn 8 osób, z Nikielkowa 7 osób oraz dwie z Gminy Purda.   <http://www.maszglos.pl/2013/09/poszukiwany-poszukiwana-wojtowo-okolice/>   1. 6. Trzecie spotkanie przedstawicieli 3 gmin, przez które planowany jest nasz szlak odbyło w dniu 02-10-2013. Spotkanie odbyło się w gabinecie Burmistrza Barczewa Lecha Nitkowskiego, który zaprosił wójta Gminy Purda Jerzego Laskowskiego, wójta Gminy Dywity Jacka Szydło oraz przedstawicieli LGD Stowarzyszenie Południowa Warmia, członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”, a także specjalistę pozyskiwania funduszy unijnych Jakuba Żywickiego z gminy Barczewo. 2. Przedstawiliśmy pomysł zorganizowania i wytyczenie szlaku, pokazaliśmy map oraz zdjęcia miejsc, a także przedstawiliśmy wyniki ankiety, która została przeprowadzona w trakcie I Święta Samorządu Gminy Barczewo. Pomysł przypadł do gustu naszym gościom, każdy z przybyłych zaczął już snuć plany którędy można by i co podłączyć pod szlak, aby pokazać najpiękniejsze strony naszych Gmin.   <https://plus.google.com/u/0/photos/105654708972614141025/albums/5932374755156156497>  <http://www.maszglos.pl/2013/10/spotkanie-na-szczycie-w-sprawie-naszego-szlaku-od-umlaga-wadaga/>  7 Czwarte spotkanie odbyło się w Wójtowie gdzie razem z Sołtysami miejscowości, przez które będzie przebiegał szlak i przedstawicielami mieszkańców oraz członkami stowarzyszenia podzielono zadania na poszczególne grupy. Każde Sołectwo podjęło się sprawdzenia przepustowości szlaku na własnym terenie. Naniesienia trasy szlaku na mapę, przedstawienie ciekawych miejsc w okolicach. Tak powstały 4 pętelki ich wyniki zostały przesłane emailem i zaprezentowane na kolejnym spotkaniu.  (4 załącznik Petelek)  <http://www.maszglos.pl/2013/10/szlak-od-umlaga-wadaga-petla-bogdany/>  <http://www.maszglos.pl/2013/10/szlak-od-umlaga-wadaga-petla-nikielkowo/>  <http://www.maszglos.pl/2013/10/szlak-od-umlaga-wadaga-petla-kaplityny/>  <http://www.maszglos.pl/2013/10/szlak-od-umlaga-wadaga-petla-wojtowo/>  <https://plus.google.com/u/0/photos/105654708972614141025/albums/5932374755156156497>  8 Piąte spotkanie na szczycie gdzie każda ze stron przedstawiła wyniki swoich badan, na temat dostępności tras, atrakcyjności terenu i możliwości połączenia szlaku na terenie 3 gmin.  Relacja ze spotkanie w Radio Olsztyn  <http://ro.com.pl/na-warmii-powstanie-nowy-szlak-rowerowo-pieszy/0182588>  <http://www.maszglos.pl/2013/11/szlak-rowerowo-pieszy-od-umlaga-wadaga-spotkanie-na-szczycie-ii/>  9 Szóste spotkanie z vice Prezydent Olsztyna Panią Haliną Zaborowska-Boruch odbyło się w ratuszu miasta Olsztyn. Na spotkanie przybyli: Burmistrz Barczewa Lech Nitkowski, przedstawiciel Gminy d.s. Unijnych Jakub Żywicki, przedstawicieli Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” Beata Jakubiak oraz Sołtys Adam Perczyński  Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze Pani Prezydent spodobał się nasz pomysł, słuchała uważnie naszych relacji dotyczących uroków naszych okolic. Przeglądała z zainteresowaniem przygotowane przez nas wszystkich materiały Zapowiedziała ze jak najbardziej będzie popierała nasz projekt podłączenia się do olsztyńskiego Szlaku rowerowego, który to jest już prawie gotowy. Zaproponowała jednak inna trasę przebiegu i podłączenia się do części z Gmina Purdą mianowicie od strony Pieczewa i Bartąga gdyż tam właśnie powstała piękna trasa pieszo – rowerowa.  Z ramienia Urzędu Miasta sprawa została przekazana do dalszego opracowania na ręce Kierownika Lasów Miejskich w Olsztynie Pana Marcina Szweda oraz Oficera Rowerowego Mirosława Arczaka.  <http://www.maszglos.pl/2013/11/sprawa-naszego-szlaku-zainteresowala-kolejna-gmine-olsztyn/>  10 Siódme spotkanie Na spotkanie przybyli przedstawiciele: Lasu Miejskiego m.Olsztyna Marcin Szwed, Nadleśnictwa Olsztyńskiego Wojciech Abramczyk i Daria Ryzmar-Przygoda, Oficer Rowerowy m. Olsztyn Mirosław Arczak oraz stała grupa zaangażowana w tworzenie szlaku: Burmistrz Miasta Barczewa Lech Nitkowski, Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski, Specjalista ds pozyskiwania Funduszy Unijnych Jakub Żywicki, Wiadomości Barczewskie Grzegorz Gawrylczyk, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” Beata Jakubiak, Sołtys Wójtowa Adam Perczyński. Nowo przybyłym przedstawiono koncepcję szlaku, proponowany przebieg oraz relację z przeprowadzonych już wizji lokalnych. Gościom pomysł przypadł do gustu, potwierdzili chęć udziału w projekcie oraz zaproponowali pomoc ze swojej strony. Dyskusja była burzliwa, każdy przedstawiał swoje pomysły, każdy przeciągał nitkę w swoim kierunku i ustalono, iż wyjazd z podstawowego szlaku naszej „Nitki Warmińskiej” z miejscowości Zalbki w kierunku miasta Olsztyn odbędzie się ul. Wiosenną w kierunku Szpitala Pulmonologicznego tam połączony zostanie z już wytyczonymi szlakami na terenie Lasów. Którędy trasa ma przebiegać przez Olsztyn sprawdzi w najbliższych dniach Oficer Rowerowy Mirosław Arczak, wyjazd z miasta miałby nastąpić z ulicy Bajkowej w kierunku gminy Purda, tam trasa zostanie sprawdzona przez Nadleśniczego Pana Abramczyka oraz Wójta Purdy Pana Laskowskiego, a następnie połączona zostanie z miejscowością na terenie Gminy Barczewo- Bogdany i dalej przebiegać będzie już nam znanymi drogami. Pozostała trasa została potwierdzona, jako możliwa do dopuszczenia do ruchu pieszo-rowerowego. Stwierdzono, że oznakowanie szlaku zostanie przyjęte jednakowe dla całej trasy i na terenie miasta i powiatu. W związku z tym, ze w ostatnim okresie były wytyczane i organizowane szlaki na terenie miasta i maja już gotowe projekty oznaczeń tras to przyjmiemy te wzory na nasz szlak. Tu musimy się postarać o finanse na tabliczki, mapki i malowanie oznaczeń. W trakcie spotkania poszliśmy już dalej z marzeniami o profesjonalizacji szlaku, wiatach, paszportach dla turystów, którzy zdobywać będą poszczególne stacje przystankowe itd. itp. Szlak ma na pewno charakter rozwojowy i przyczyni się do uatrakcyjnienia naszego regionu zarówno dla mieszkańców, jaki i dla przyjezdnych.  Ustalono, ze przedstawiciele przejada się proponowaną trasą, oznaczą GPS-em na mapie, sprawdza warunki na terenie leśnym i miejskim oraz przedstawia wyniki na następnym spotkaniu.  <http://www.maszglos.pl/2013/11/szlak-rowerowo-pieszy-od-umlaga-wadaga-spotkanie-na-szczycie-iii/>  11 ósme spotkanie, ale z pewnością nie ostatnie odbyło się 10.12.2013  Na spotkaniu omówiono;  • szczegóły przeprowadzenia trasy przez Olsztyn, w dwóch wariantach.  • Odcinek niesprawdzony Prejłowo – Skajboty,  • Pan Arczak (oficer rowerowy) zachęcał do podłączenia szlaku do już istniejących np. w  miejscowości Bartąg, oraz przedstawił kilka koncepcji terminowych uruchomienia szlaku. Zadeklarował również chęć oznakowania szlaku( jak się okazuję do tego potrzebna jest odpowiednia pogoda  i oznakować można ok. 5km dziennie), pokazał też zdjęcia tablic informacyjnych już istniejących szlaków.  • Rozważyliśmy opublikowanie broszur informacyjnych przed oficjalnym otwarciem szlaku.  • Ok. 10-04-2014 w samym środku szlaku odbędzie się Międzynarodowe Święto Lasu – okolice WÓJTOWA – decyzją naszą jest wyprzedzenie tego Święta, aby odbyło się już na wytyczonym oznakowanym szlaku!  • Ustalono iż każdy ( odpowiedzialny za swój odcinek) dostarczy Panu Arczakowi ostateczną mapę w odpowiedniej skali, aby można stworzyć całość na jednym arkuszu.  • Pan Żywicki zapewnił, że krótkie odcinki w Gminie Barczewo wymagające poprawy zostaną wykonane na koszt Gminy.  • Nie został zinwentaryzowany odcinek leśny w Gminie Purda( brak warunków meteo).  • Powoli również wkraczamy w sferę finansową i ustaliliśmy, że;  • 1km oznakowania trasy kosztuje ok. 150-,  • jedna broszura informacyjna ok. 1,50  • Mówiliśmy też o stworzeniu subkonta przy Stowarzyszeniu Wspólne Wójtowo i rozpoczęciu gromadzeniu środków na prace, które maja ruszyć na początku przyszłego roku.  • Sprawę broszur wstępnie zapewnia Nadleśnictwo Olsztyn ok. 10000,-  • Jakub Żywicki na się zająć zgraniem spraw map do następnego spotkania organizacyjnego.  • Jak pogoda pozwoli Pan Żywicki Jakub i Adam Perczyński mają oznaczyć brakujący odcinek.  <http://www.maszglos.pl/2013/12/iv-spotkanie-na-szczycie-szlak-od-umlaga-wadaga-vel-warminska-niteczka/>  Kolejne spotkanie zostało wyznaczona na dzień 15.010.2014 |

Ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Roboczej (ile osób liczyła grupa, w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, młodzież?

|  |
| --- |
| Grupa robocza liczy ogólnie 35 osób, 19 mężczyzn, 16 kobiet różne grupy wiekowe  Grupa robocza przedstawicieli samorządów liczy 15 osób: 4 kobiety i 11 mężczyzn  Wiek od 25 - 65 |

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę o podkreślenie poniższych stwierdzeń.4

1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, **4- dostrzegam zainteresowanie**, 5- bardzo duże zaangażowanie.

1. **Rezultaty.** Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które udało się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Wspólna Przestrzeń”. Proszę także o krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na jakie działania itp.

\* koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej przygotowana wspólnie z mieszkańcami, władzą lokalną,

\* wnioski do budżetu gminy/miasta o zabezpieczenie środków na realizację całości lub części zaplanowanych działań;

\* wnioski do budżetu obywatelskiego,

\* potwierdzone zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu sołeckiego, budżetu gminy; (uwzględniliśmy w Funduszu soleckim 2000PLN, oraz Gmina zobowiązała się do zaplanowania 10000PLN na koszty znakowania

\* umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu; **w trakcie realizacji**

Podsumowanie zrealizowanych działań w formie raportu/sprawozdania/prezentacji do urzędu gminy oraz dla mieszkańców,

\* inne, (jakie?) Każda z Gmin zobowiązała się do umieszczenia środków pieniężnych w budżecie na nowy rok, Gmina Olsztyn, obiecała podpiąć nasz szlak do projektu „Warmia Aktywnie” Nadleśnictwo zobowiązało się do oznakowania szlaku na jego terenie.

1. **Promocja działań.**  W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)? Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie patronatu?

**Proszę wskazać miejsca publikacji informacji o Państwa działaniach.** W treści można wkleić link lub przesłać materiały na adres [d.michalska@pzr.org.pl](mailto:d.michalska@pzr.org.pl).

|  |
| --- |
| Informacja o przeprowadzonych akcjach ukazywała się na :  1 stronie [www.stowarzyszenie.wojtowo.pl](http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl)  2 stronie gminy [www.Barczewo.pl](http://www.Barczewo.pl)  3. stronie <https://www.facebook.com/StowarzyszenieWspolneWojtowo>  4. stronie oraz rozgłośni Radio Olsztyn – stała współpraca  <http://ro.com.pl/na-warmii-powstanie-nowy-szlak-rowerowo-pieszy/0182588>  5. w gazecie „Wiadomości Barczewskie” - – stała współpraca  6. w gazecie „Nasz Olsztyniak”  7. strona [www.olsztyn24.com](http://www.olsztyn24.com)  8. ogłoszenia parafialne przy Kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Męczenników w Wójtowie  9. plakaty i ulotki na terenie Sołectwa Wójtowo, oraz pobliskich miejscowości.  10. strona wm.pl – redaktor Gawrylczyk |

1. Czy w ramach realizacji zadania **nawiązali Państwo współpracę** z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis, na czym polegała współpraca?

|  |
| --- |
| Nawiązaliśmy współpracę ze  [**Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi *Nikielkowo***](http://www.nikielkowo.barczewo.pl/) wspólne wytycznie i opracowanie szlaku  Stowarzyszeniem „Razem dla Wszystkich” Jabłonka – stowarzyszenie to stworzyło już na swoim terenie szlak pieszo rowerowy i udzieliło nam wszelkich rad oraz wsparcia przy sporządzaniu dokumentacji, <http://www.razemdlawszystkich.pl/omulew-strefa-ciszy-i-aktywnego-wypoczynku/mapa-okolicy.html>  LGD Południowa Warmia – wspierają nas dobrymi radami <http://www.poludniowawarmia.pl/>  Oficer rowerowy m. Olsztyn <http://www.rowerowy.olsztyn.pl/> |

1. Co uważają Państwo za swoje **największe osiągnięcie** w trakcie realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

|  |
| --- |
|  |

1. Jaka część zdania „Wspólna Przestrzeń” była dla **Państwa najtrudniejsza**? Dlaczego?

|  |
| --- |
| Samo określenie Wspólna- czyli zdefiniowanie terenu jaki kryję się pod ta nazwą. Czy ma to być przestrzeń podlegająca wspólnemu zarządzaniu, dostępności czy też wspólnej troski o jej wygląd i dbanie o należyty stan? Ze względu na różne podejście do wspólnej własności spotkaliśmy się z drobną trudnością wytłumaczenia tego określenia. Namówienie mieszkańców do aktywnej współpracy oraz uczestnictwa na zebraniach. Wyrażali zainteresowanie szlakiem, ale jak przychodzi do działań uczestniczy tylko mała grupka osób. |

1. **Załączniki.** Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały dotyczące realizacji projektu: fotografie, szkice koncepcji zagospodarowania terenu proszę o przesłanie plików w wersji elektronicznej (spakowane np. w programie WinRar) na adres [d.michlska@pzr.org.pl](mailto:d.michlska@pzr.org.pl).

|  |
| --- |
| Naszym zdaniem największym osiągnięciem jest pozyskanie zainteresowania naszą działalnością oraz zaangażowanie naszych mieszkańców a także samorządowców naszej Gminy w realizację pomysłu. Wielkie zainteresowanie władz gminy Barczewo w tym Burmistrza Lecha Nitkowskiego, oraz Radnych Gminy Barczewo, a także Wójtów sąsiednich Gmin w tym V-ce Prezydent Olsztyna. Udzielana wszelka pomoc w trudnościach napotykanych na drodze urzędowej, organizacja spotkań, przejecie inicjatywy uregulowania spraw prawnych przez Burmistrza, włączenie miasta Olsztyna do naszego przedsięwzięcia i tak z małego 10km szlaku ma możliwość powstać mini obwodnica Olsztyna na ok. 80km. |

|  |
| --- |
|  |

1. **Dodatkowe informacje:**

* (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak, proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?
* W dniu 27.07.2013r. zorganizowaliśmy I Święto Samorządu Lokalnego na sportowo, które zostało przyjęte bardzo ciepło i entuzjastycznie zarówno przez Radnych Gminy Barczewo którzy przybyli licznie na te święto, oraz wystawili drużynę do udziału w II Turnieju Siatkówki o puchar Sołtysa Wójtowa, jak i przez mieszkańców naszego Sołectwa. Nie zabrakło także gości z okolic w tym Siatkarzy reprezentacji Polski Pawła Papke oraz Michała Ruciaka Wydarzenie te było głośno relacjonowane w miejscowych gazetach oraz w Radio Olsztyn.
* <http://ro.com.pl/wojtowo-pamieta-o-samorzadzie/0165377>
* W trakcie Turnieju przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców (załącznik)

\*czy realizowali Państwo jesienne zadanie: Inicjatywa uchwałodawcza Jeżeli tak, proszę o skrócony opis wyników? NIE