Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Głosuj świadomie!

Akcja Masz Głos, Masz Wybór

(do 30.06.2014)

Nazwa organizacji / grupy: Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Miejscowość i województwo: Rabka Zdrój – Małopolska

Zespół: 3 osoby.

Kontakt z mieszkańcami, władzami i ew. kandydatami.

Kolportaż Kart Mieszkańca i Narzędziownika. Kandydaci nie są jeszcze zadeklarowani, ale widać już kampanię.

Praca nad pytaniami do kandydatów. Praca ruszyła. Mamy 2 źródła:

- Katalog 100 pytań o sprawy lokalne  http://www.batory.org.pl/publikacje/artykuly_17/masz_glos_masz_wybor

- Kandydaci 2010 – wybory samorządowe Kwestionariusz dla kandydatów - gminy 2010

Inne działania.

IV Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna-Wybory Europarlament 2014

IV Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna-Wybory Europarlament 2014

Do tej pory zorganizowaliśmy:

-7 Czerwca Pępek Europy 2009

-Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Prezydenckie 2010

-II Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Samorządowe 2010 

-III Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Kobiety na Wybory 2011

1.Obszar działań IV Rabczańska Koalicja Profrekwencyjna- Wybory Europarlament 2014

Rabka Zdrój,Rdzawka,Ponice,Chabówka

2.Cele IV RKP

- oddanie świadomego głosu w wyborach

- zachęcenie do udziału w wyborach

- informacje o wyborach w gminie Rabka-Zdrój

https://sites.google.com/site/wyboryrabka/

3. Harmonogram

24 kwietnia 2014- dołączyliśmy do koalicji „Zagłosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak Ty”

8 maj 2014- start IV RKP

13 maj 2014- pierwsze plakaty zawisły.

25 maja 2014- wybory do Parlamentu Europejskiego

4. Analizy wyborcze.

Europejczycy dwa lata przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014

Na rok przed wyborami europejskimi w 2014 r.: Część gospodarczo-społeczna

5. Polecane strony

Młodzi Głosują

Mamprawowiedziec.pl

ISP Wybory

Masz Głos Masz Wybór wybory

Mój Głos 2014

Wybory 2014

Polska 2014

Europarl PL

Latarnik Wyborczy 2014

EUvox2014

http://www.glosuj.org.pl

Uwagi.

Widoczność obwieszczeń jest widoczna, nekrologi są z pogrzebów ,które się już odbyły. Plakaty są apolityczne, zachęcają do zastanowienia się nad kandydatami.

Dalsze działania – Wasze pomysły i plany.

Internet, blogi i formularz dla radnych z mamprawowiedziec.pl z 2010 roku.

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Karty Praw Mieszkańca i Narzędziownik Obywatelski są rozdawane mieszkańcom. Za niedługo ruszy Izba Regionalna  izbardzawka.cba.pl ,  gdzie zwiedzający  będą otrzymywać materiały akcji po zwiedzeniu.

W wakacje odbędzie się dzień bezpiecznego internetu w Rdzawce, na nim dzieci otrzymają długopisy Masz Głos i materiały z akcji - narzędziowniki i karty mieszkańca.

W wrześniu/pażdzierniku 2014 ruszą konsultacje Programu Współpracy na 2015 rok, dołączymy tam też ulotki o konsultacjach.