SPRAWOZANIE CZĘŚCIOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015

Zadanie Inicjatywa Lokalna

CZĘŚĆ I

- Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: JabłonnaPro

- Data przesłania sprawozdania częściowego: 10-12-2015

- Telefon kontaktowy: 694437773

- Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail):

Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Tel. 694437773

Kuczynska.a@gmail.com

- Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Jabłonna

- Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? 6

- Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (wrzesień-październik)? Jeśli tak, to w którym? Tak, 1-10-2015 „Jak angażować mieszkańców do działania”

CZĘŚĆ II

- Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji? (prosimy krótko opisać pomysł na Inicjatywę lokalną).

Pomysłem, który zainspirował nas do przyłączenia się do IL było powołanie placówki muzealno-edukacyjno-integracyjnej, w której prezentowane byłyby zabytkowe przedmioty, związane z gminą i jej mieszkańcami. Założenie było takie, że mieszkańcy sami zaangażowaliby się w kolekcję przedmiotów i przynieśli ze swoich domów coś starego, niepotrzebnego, a jednocześnie przybliżającego wiedzę o tutejszym folklorze. W budynku odbywałyby się spotkania – warsztaty dla dzieci i młodzieży. Tam też mogłyby mieć miejsce spotkania kół gospodyń wiejskich.

- Czy w gminie w momencie rozpoczęcia  Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?

nie

- Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta. (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski, jak przebiegały rozmowy).

- 28.06.2015 Aleksandra Kuczyńska-Zonik prowadziła archeologiczne warsztaty ceramiczne w trakcie II Festynu Skrzynickie Wianki. W trakcie spotkania zainicjowane były rozmowy z radnym Zbigniewem Tarką na temat IL

- 28.08.2015 Za pozwoleniem Pani wójt Magdaleny Sałek Aleksandra Kuczyńska-Zonik miała wziąć udział w posiedzeniu X sesji Rady Gminy celem zaprezentowania istoty IL, ale Przewodniczący RG Roman Dąbek zaprotestował i wyprosił ją ze spotkania. Uzgodniono, że IL zostanie poświęcone następne spotkanie Rady Gminy

- 22.09.2015 Przewodniczący Rady Gminy nie dotrzymał słowa, na IL zabrakło czasu

- 19.10.2015 wysłane zostało oficjalne pismo do Gminy (via e-mail) z prośbą o spotkanie w sprawie IL

- Prowadzone były rozmowy telefoniczne z Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej RG Bogdanem Wałachowskim w sprawie IL

- 21.10.2015 Sprawę IL przekazano komisji kultury Rady Gminy (w spotkaniu wzięło raptem 4 osoby z RG + sekretarz), stąd odbiór był tak naprawdę niewielki. Na spotkaniu A. Kuczyńska-Zonik przedstawiła pomysł wprowadzenia IL, celem przekonania radnych, żeby przedyskutowali tą ideę na Radzie i zdecydowali czy podjąć uchwałę w tej sprawie.

- Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami i radnymi? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?

Radni byli niezainteresowani pomysłem, argumentując, że Fundusz Sołecki, który jest realizowany Gminie jest wystarczającym mobilizatorem działania społecznego. Generalnie Radni byli zadowoleni z obecnej partycypacji mieszkańców, i doszli do wniosku , że nie należy nic zmieniać. W ich przekonaniu IL w tym wypadku byłaby powieleniem Funduszu Sołeckiego, więc jest zbędna. Pojawiły się argumenty o bezzasadności IL. Ostatecznie stwierdzono, że Fundacja Batorego, która jest pomysłodawcą projektu jest instytucją podejrzaną. Podobnie jak działania uczestników Masz Głos, Masz Wybór, bo przecież nikt nie robi niczego bezpłatnie i na pewno ma jakieś własne korzyści w związku z IL.

- Czy uchwała w gminie została podjęta? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach?

nie

- Jak oceniacie współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy?  (Proszę opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania 
i były w nie zaangażowane.  Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały 
z mieszkańcami na etapie lobbowania za przyjęciem uchwały).

Żaden z radnych nie wykazywał zainteresowania IL. Jednym głosem stwierdzili, że Fundusz Sołecki jest wystarczający do wspierania zaangażowania mieszkańców.

CZĘŚĆ III (wypełniają grupy, które realizowały już zadanie w trybie inicjatywy lokalnej)

- Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku? (kto był inicjatorem, kto uczestniczył 
w opracowaniu wniosku, czy wniosek był konsultowany, czy na etapie opracowania wniosku zorganizowano spotkania z mieszkańcami - prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu).

- Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? (na czym polegało ? jak przebiegało?   jakie poparcie mieszkańców udało się pozyskać? jaki wkład własny włożyli mieszkańcy? )

- Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego?

- Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie? (formalne, proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?)

CZĘŚĆ IV

- Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

- Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania 
i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).

- Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?)

- Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

- Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4                          5

- Jakie macie plany na działania do końca akcji? (proszę o podanie krótkiego harmonogramu)

W najbliższym czasie (grudzień-styczeń) zostanie złożone pismo do RG z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie IL.

Po zapoznaniu się radnych z tą prośbą, skierowane będzie zapytanie czy zostanie owa prośba rozpatrzona czy nie.