SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE

Z REALIZACJI ZADANIA PRZESTRZEŃ DLA LUDZI

W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

- Nazwa organizacji/grupy: Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa

- Dane teleadresowe organizacji: ul. ks. Bernarda Sychty 16, 83-110 Tczew

- Koordynator/ka  działania (imię i nazwisko): Łukasz Brządkowski

Telefon: 503070478

Email: riot.tczew@wp.pl

- Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Tczew

- Czy w realizację działania zaangażowane są inne osoby z grupy/organizacji czy sympatycy? Jeśli tak, ile to osób? Jaka jest ich rola, za co są odpowiedzialni?

W działanie są zaangażowane trzy inne organizacje pozarządowe: Fundacja Pokolenia, Tczewska Inicjatywa Rowerowa, Przestrzeń Kultury Zebra. Łącznie około 10 osób.

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1.  Wybór przestrzeni, przedmiotu Państwa działań.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni czy problemu do rozwiązania w przestrzeni publicznej np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń lub zapadła decyzja, że zajmujecie się Państwu wybranym problemem w przestrzeni publicznej?

Problem zdewastowanego Parku Miejskiego pojawiał się wielokrotnie w opiniach mieszkańców prezentowanych na łamach lokalnej prasy, w komentarzach na lokalnym portalu oraz w badaniach opinii publicznej.

2.  Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Planowaliśmy zaprosić mieszkańców na stworzenie mapy emocjonalnej parku, ale w związku z nieodpowiednią porą (opady deszczu przez blisko 2 tygodnie) wspólny spacer nie odbył się.

4.  	Proszę krótko opisać relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Relacje są poprawne, chociaż okaże się czy ulegną one zmianie ponieważ w trakcie realizacji zadania UM ogłosił koncepcję stworzenia w parku parku rozrywki. Z drugiej strony prezydent przychylił się do naszego wniosku o stworzenie zespołu ds. rewitalizacji Parku Miejskiego, choć przybierze on formę zespołu ds. zieleni miejskiej.

- Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi.

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

- 2                        3                      4                          5

Proszę podać krótkie uzasadnienie:

Mamy wsparcie urzędnika odpowiedzialnego za zieleń miejską i prezydent włączy nas do zespołu ds. zieleni miejskiej.

- Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

- 2                        3                      4                          5

Proszę podać krótkie uzasadnienie:

Liczba wypełnionych ankiet jest chyba rekordowa w skali naszego miasta. 114 osób pozostawiło adres mailowy, na który prosiło o wysyłanie informacji o postępach prac co oznacza duże zainteresowanie.

7. Czy w ramach realizacji zadania nawiązaliście współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym polega współpraca?

Współpracujemy z Fundacją Pokolenia, Tczewską Inicjatywą Rowerową, Przestrzenią Kultury Zebra, Fabryką Sztuk (użyczenie sali), Urzędem Miejskim (p. Janusz Landowski) oraz mieszkańcami.

8. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Cały proces tworzenia społecznej koncepcji rewitalizacji za sukces, szczególnie zaproszenie do pomocy Fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju i pierwsze w historii Tczewa warsztaty z modelową (reprezentatywną) grupą mieszkańców.

9. Jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji? Proszę o podanie krótkiego harmonogramu.

Styczeń 2016 – otwarte spotkanie z mieszkańcami Luty 2016 – ostateczna koncepcja rewitalizacji do kwietnia – rozmowy z UM w sprawie przyjęcia koncepcji i sfinansowania poszczególnych etapów

10. Czy w planowanych działaniach będziecie potrzebowali wsparcia od koordynatorki zadania „Przestrzeń dla ludzi”? Jeżeli tak, to na czym ono mogłoby polegać?

Cały czas mamy ogromne wsparcie :)

11.  Inne informacje, które chcielibyście dodać do sprawozdania.

Prawdopodobnie otrzymamy wsparcie w realizacji pierwszego etapu rewitalizacji od korporacji EATON, która posiada duży zakład produkcyjny w Tczewie. Możliwe wsparcie zarówno finansowe jak i wolontariat pracowniczy.

# Text boxes

1. Inwentaryzację infrastruktury parku – 11 lipca przy udziale 15 mieszkańców Tczewa sprawdziliśmy stan infrastruktury (ścieżki, ławki, oświetlenie) oraz nanieśliśmy je na mapę. 2. Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych – 13 sierpnia odbyliśmy spacer po parku w towarzystwie Janusza Landowskiego, odpowiedzialnego w Urzędzie Miejskim za zieleń. 3. Promocja historii Parku Miejskiego w Tczewie – Park jest obiektem zabytkowym, aby zaprezentować jego bogatą historię stworzyliśmy szlak edukacyjny. 23 sierpnia zorganizowaliśmy spacer, w którym wzięło ponad 20 mieszkańców miasta. Przeprowadziliśmy również trzy prelekcje dla seniorów pt. „Tajemnice Tczewskiego Parku”, w których udział wzięło łącznie 80 osób. 4. Na przełomie sierpnia i września przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą społecznej koncepcji rewitalizacji parku, którą wypełniło 520 osób. 5. 5 i 12 grudnia przy wsparciu Fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju przeprowadziliśmy warsztaty dla reprezentatywnej grupy mieszkańców. Wzięło w nich udział 12 osób prezentujących różne grupy mieszkańców