SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE

Z REALIZACJI ZADANIA PRZESTRZEŃ DLA LUDZI

W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

- Nazwa organizacji/grupy: Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko”

- Dane teleadresowe organizacji: Osiedle Kasztanowe 7

62-200 Lubochnia

- Koordynator/ka  działania (imię i nazwisko):Karolina Fiutak-Łachowska

Telefon:784 567 178

Email:fiutakk@wp.pl

- Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:Gmina Gniezno, Kujawki, woj.. wielkopolskie

- Czy w realizację działania zaangażowane są inne osoby z grupy/organizacji czy sympatycy? Jeśli tak, ile to osób? Jaka jest ich rola, za co są odpowiedzialni?

Do działania zaangażowani są: 4 członków stowarzyszenia, 3 radnych Gminy Gniezno, 3 sympatyków. Osoby zaangażowane przeprowadziły sondę wśród osób korzystających z plaży oraz okolicznych mieszkańców odnośnie propozycji zagospodarowania przestrzeni dzikiej plaży nad j. Wierzbiczańskim. Radni zgromadzili informacje związane z możliwościami prawnymi zagospodarowanie tej przestrzeni, a członkowie stowarzyszenia i sympatycy omawiali propozycję zagospodarowania dzikiej plaży wraz z przygotowaniem wstępnego kosztorysu.

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1.  Wybór przestrzeni, przedmiotu Państwa działań.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni czy problemu do rozwiązania w przestrzeni publicznej np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń lub zapadła decyzja, że zajmujecie się Państwu wybranym problemem w przestrzeni publicznej?

Mieszkańcy naszej okolicy chcieliby zagospodarować dziką plażę nad pięknym Jeziorem Wierzbiczańskim. Wspólnie chcielibyśmy uczynić ją bardziej bezpieczną i przyjazną dla mieszkańców i turystów bez szkody dla otaczającej przyrody. Przygotowanie terenu, utworzenie boiska do siatkówki plażowej, postawienie tablicy z informacją o faunie i florze jeziora będącego w obszarze Natura 2000 oraz zadbanie o niezbędną infrastrukturę w postaci ławek i koszy na śmieci stworzy lokalnej społeczności wymarzone miejsce wypoczynku w kontakcie z otaczającą przyrodą oraz zwiększy bezpieczeństwo na plaży.

2.  Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

Zbieranie opinii i pomysłów od mieszkańców gminy-mieszkańcy gminy chętnie wypowiadali się w kwestii zagospodarowania dzikiej plaży, jest to miejsce licznie odwiedzane szczególnie w okresie letnim, osoby posiadające domki letniskowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie plaży wykazały duże zainteresowanie tematem, szczególnie kwestią udostepnienia miejsca, stworzenia miejsc parkingowych, ewentualnym prowadzeniem działalności handlowej.

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Nie udało się rozwieszenie plakatów ze zdjęciami przedstawiającymi obecny stan nad jeziorem w sklepach, urzędzie gminy i szkołach, banku za zgodą. Na plakatach mieszkańcy mieli zapisywać swoje propozycje. Uznaliśmy, że ze względu na typowo wiejski charakter tego miejsca łatwiej jest zebrać informację podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.

4.  	Proszę krótko opisać relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Brak zainteresowania ze strony lokalnej władzy pomocą w realizacji przedsięwzięcia. Udział w akcji nie wpłynął na relację.

- Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi.

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

- x                    2                        3                      4                          5

Proszę podać krótkie uzasadnienie:

Brak odzewu na wspomnianą propozycję zagospodarowania dzikiej plaży

- Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

- 2                        3                      4 x                         5

Proszę podać krótkie uzasadnienie:

Mieszkańcy gminy chętnie wypowiadali własną opinie na temat zagospodarowania dzikiej plaży.

7. Czy w ramach realizacji zadania nawiązaliście współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym polega współpraca?

8. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Rozpoczęcie dyskusji i kontakt z mieszkańcami

9. Jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji? Proszę o podanie krótkiego harmonogramu.

Mieszkańcy posprzątają okolicę jeziora, a na podstawie zebranych śmieci określą kto korzysta z tej przestrzeni. Planujemy sporządzenie projektu składającego się z części opisowej i graficznej. Opis będzie zawierał elementy infrastruktury oczekiwanej przez poszczególne grupy użytkowników plaży. Gotowy projekt społeczny zostanie przekazany wójtowi gminy Gniezno jako podstawa do sporządzenia projektu technicznego.

10. Czy w planowanych działaniach będziecie potrzebowali wsparcia od koordynatorki zadania „Przestrzeń dla ludzi”? Jeżeli tak, to na czym ono mogłoby polegać?

11.  Inne informacje, które chcielibyście dodać do sprawozdania.