PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE

działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

- Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Stowarzyszenie Europa i My

- Data przesłania podsumowania cząstkowego

28 grudnia 2016r.

- Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko)

Elżbieta Wróblewska

- Dane kontaktowe (telefon i mail osoby do kontaktu/koordynatora akcji)

0 606 923 971 wroblewska@europaimy.org

- Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

Gmina Nasielsk, miejscowość Nasielsk, województwo mazowieckie

- Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

W realizację zadania oprócz koordynatorki Stowarzyszenia Europa i My na terenie gminy Nasielsk włączyło się Nasielskie Towarzystwo Kultury (prezes Krzysztof Macias). Zaplanowany jest udział prezesa Fundacji aiDDia, dyrekcji szkoły, kilkunastu rodziców, kilku nauczycieli oraz kilku urzędników

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

- Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?

Przystępując do akcji „Masz Głos” w roku 2016 chcieliśmy rozwinąć działania Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego, który utworzyliśmy w poprzedniej edycji akcji na potrzeby zadania „Dostępni Radni”. W tej inicjatywie poprzez angażowanie dzieci angażowaliśmy dorosłych. Koordynatorka „maszgłosowa” w Nasielsku tyle samo czasu (od 2006r.) jest również koordynatorką działań ekologicznych w szkole, w której jest nauczycielką. Stąd też w kwietniu postanowiła wziąć dzieci na sesję Rady Miejskiej i razem z nimi przypomniała zebranym o dotychczasowych osiągnięciach zarówno w kierunku „Zielonej Flagi” jak i „Super Samorządu”. Na sali obecna była pani prezes Fundacji aiDDia (organizacji, której działania skierowane są również na rzecz wspierania szkół). Jeszcze tego samego dnia po prezentacji obie panie się bliżej poznały a w maju uzgodniły, że przystąpią wraz ze społecznością szkolną (rodzice, nauczyciele, administracja szkoły oraz uczniowie) do projektu fundacji „Kalendarz Zrozumienia”, którego efektem będzie wydanie kalendarza na 2017rok a za dochód uzyskany z jego sprzedaży budowa „Zielonego Zakątka” w szkole. W ramach działań „maszgłosowych” działania szkolnego projektu zostały rozszerzone na współpracę z samorządem i lokalnymi liderami, do planowanej altany na terenie szkoły została dołożona ścieżka dydaktyczna. Dla naszego pomysłu fundacja z zewnątrz okazała się „złotym środkiem” a dotychczasowy nasz potencjał „maszgłosowy” to wewnętrzny element wzmocnienia. Do budowy altany wiosną i ścieżki dydaktycznej jesienią chcemy wykorzystać zarówno tryb inicjatywy lokalnej w budżecie gminnym jak również możliwości wspólnego z samorządem pozyskania środków zewnętrznych. Mamy nadzieję, że nasza inwestycja okaże się wymiernym efektem naszej współpracy i siłą napędową działań na przyszłość. Przyniesie nie tylko satysfakcję i poczucie realnego wpływu na kształtowanie otoczenia, zaspakajanie potrzeb społeczności, ale także stanowić będzie bazę nowych pomysłów i inspiracji do sięgania po więcej. Dzięki akcji „Masz Głos” Nasielski Uniwersytet Obywatelski może bowiem działać coraz lepiej.

- Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

Dotychczas odbyły się 2 spotkania: spotkanie informacyjno-promocyjne oraz warsztaty integracyjne. W pierwszym spotkaniu dnia 25.10.2016r. uczestniczyło 16 osób, w drugim dnia 26.11.2016r. było 8-miu uczestników i koordynator z Fundacji Batorego Dariusz Kraszewski. Relacja znalazła się na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej urzędu i stronie internetowej akcji. Polecamy link: http://www.maszglos.pl/2016/12/nasielskie-spotkania-od-altany-do-sciezki-dydaktycznej/

- Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Nie było takich działań

- Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Lokalna władza wspiera nasze starania coraz efektywniej. Jesteśmy w akcji od jesieni 2006r. nieprzerwanie. Do 2010r.burmistrzem był Bernard Dariusz Mucha, który regularnie co roku podpisywał „Deklarację rozwiązywania problemów lokalnych” i współuczestniczył w organizowanych na ten temat debatach publicznych. Z obecnym burmistrzem Bogdanem Ruszkowskim współpracujemy od 2012r. kiedy został wybrany na to stanowisko zastępując poprzedniego Grzegorza Arciszewskiego odwołanego przez mieszkańców w referendum zorganizowanym z inicjatywy rady. Z przewodniczącym rady Jerzym Lubienieckim oraz pozostałymi radnymi współpracujemy od wyborów 2014r. W poprzednim roku realizując działanie „Dostępni Radni” udało nam się wprowadzić na stronie internetowej Serwisu Informacyjnego Urzędu Miejskiego e-maile 10 radnych, niestety 5 radnych nadal nie udostępniło publicznie swoich adresów elektronicznych. W tym roku zaangażowaliśmy do działania rodziców i nauczycieli szkoły podstawowej w Nasielsku wokół projektu szkolnego realizowanego z Fundacją aiDDia „Kalendarz Zrozumienia”. Naszym celem jest bowiem wspólnie z samorządem zbudować altanę i ścieżkę dydaktyczną i na tej podstawie wypracować standardy inicjatywy lokalnej w gminie.

- Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X |  |

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Obecnie jest coraz lepiej, na spotkania „maszgłosowe” przybywa 1 lub kilku radnych oraz przedstawiciele urzędu. Na ostatnim był również ekspert z Fundacji Batorego. Nasze rozmowy są coraz bardziej konkretne, nastawione na rozwiązanie problemów. Zauważamy, że władza nie tylko nas słucha ale stara się z nami współdziałać.

- Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

W trakcie realizacji naszego działania współpracujemy z Nasielskim Towarzystwem Kultury. Organizacja ta w poprzednim roku samodzielnie działała w zadaniu „Przestrzeń dla ludzi’ a w tym roku przyjęła rolę naszego partnera deklarując swoją pomoc w pracy z dziećmi. W tej edycji akcji będziemy również współdziałać z Fundacją aiDDia w realizacji inwestycji jaka jest altana na terenie szkoły przeznaczona do prowadzenia zajęć edukacyjnych i rekreacji (efekt projektu „Kalendarz Zrozumienia”) oraz przyszłościowo ścieżka dydaktyczna (współpraca ze sponsorami)

- Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X |  |

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Mieszkańcy angażujący się w nasze działania to głównie rodzice i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Nasielsku. Aktualnie włączyło się 20 rodziców i 4 nauczycieli. Skupiają oni swe wysiłki wokół inicjatywy edukacyjnej na rzecz swych dzieci w tej placówce. Innowacja pomysłu polega na tym, ze sami biorą sprawy w swoje ręce, przyjmują rolę sponsorów lub pomagają w poszukiwaniu tych, którzy mogą ich w tym działaniu wesprzeć.

- Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

Nawiązanie współpracy z Fundacją aiDDia, która całkowity dochód ze sprzedaży kalendarzy szkolnych przeznacza na budowę naszej altany. W grudniu 2016r. nakład wynosił 600 sztuk kalendarzy. Szacujemy, że będzie to ok. 10 tys. złotych zysku, który możemy przeznaczyć jako wkład własny w ubieganiu się o pozyskanie wsparcia na planowana przez nas inwestycję.

- Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?

W ramach akcji planujemy zbudować wiosną altanę oraz wypracować formy współdziałania mieszkańców z samorządem przydatne do opracowania wniosku dotyczącego inicjatywy lokalnej dotyczącej ścieżki dydaktycznej. Wcześniej w terminie styczeń/luty będziemy chcieli zorganizować debatę publiczną wraz z Burmistrzem i przedstawicielami oddziału ZNP odnośnie aktualnych problemów dotyczących oświaty w gminie, w tym możliwości pozyskiwania środków poza budżetowych na inicjatywy edukacyjne

- Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Internetowo: relacje z działań Stowarzyszenia Europa i My od początku akcji na terenie gminy Nasielsk można znaleźć na stronie www.nasielsk.pl w zakładce „Warte zobaczenia” w prawym dolnym rogu pod linkiem „Masz głos, Masz wybór”, link: http://www.maszglos.pl/personal/members/europaimy2007/ Prasowo: polecamy fragment artykułu z „Życia Nasielska” Rok 2016 Nr 23 strona 3 zatytułowany „Wizyta słuchaczy dziecięcego uniwersytetu” http://noknasielsk.pl/zycie-nasielska/archiwum/2012/ Z ostatniej chwili: Na stronie Serwisu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Nasielsku polecamy link http://www.nasielsk.pl/1906-jaselka-bozonarodzeniowe-w-sp-w-nasielsku