PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE

działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

- Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Aktywne Siemianice

- Data przesłania podsumowania cząstkowego

27.12.2016 r.

- Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

Gmina Słupsk, Siemianice

- Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

Wolontariusze: 12 Uczestnicy spotkań: 8

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

- Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?

Planowane działania: 1) Opracowanie diagnozy społeczno – kulturalnej dla wsi Siemianice (przedstawienie rekomendacji władzom samorządowym); 2) Zorganizowanie szkoleń liderskich dla młodzieży; 3) Utworzenie społecznego ogrodu – ‘sąsiedzkiej strefy chillout’u’, w tym skorzystanie z inicjatywy lokalnej 4) Opracowanie i zrealizowanie 3 spacerów badawczych po wsi (przedstawienie rekomendacji władzom samorządowym, zaproszenie do współpracy przy spacerach Sołtysa i Radę Sołecką); 5) Zorganizowanie spaceru tematycznego (historia wsi do 1939 r.); 6) Zorganizowanie szkolenia dla Rady Sołeckiej m.in. ws. inicjatywy lokalnej, zaproszenie do współpracy Wójta Gminy; 7) Organizacja 2 spotkań obywatelskich ( w tym jedno ws. inicjatywy lokalnej, zaproszenie do współpracy Sołtysa i Radę Sołecką, przedstawienie rekomendacji władzom samorządowym); 8) Organizacja Dni Sąsiada (przy współpracy z Sołectwem, Zespołem Szkół w Siemianicach i lokalnymi NGO); 9) Realizacja 3 inicjatyw młodzieżowych ( m.in. wallart, organizacja warsztatów hiphopowych); 10) Warsztaty międzypokoleniowe (przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich); 11) Utworzenie Klubu Wolontariusza (przy współpracy z Zespołem Szkół);

- Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

Udało zrealizować się następujące działania: 1) Opracowanie diagnozy społeczno – kulturalnej dla wsi Siemianice (w tym: ankiety, mapy mentalne, wywiady indywidualne, przedstawienie rekomendacji władzom samorządowym); 2) 2 spotkania lokalnych aktywistów dotyczące działań w ramach akcji; 3) Spotkanie ws. ogrodu społecznego – wypracowanie planu zagospodarowania 4) Przygotowanie warsztatów dla młodzieży (realizacja w marcu 2017 r.)

- Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Pozostałe zadania planowane były na miesiące: styczeń – kwiecień 2017 r.

- Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Działania współrealizowane są z Sołtysem i Radą Sołecką, uzyskały aprobatę władz gminy.

- Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x |  |

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Jak w punkcie 4.

- Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

> Lokalni aktywiści – wolontariusze – opracowanie statystyk, udział w spotkaniach i pomoc przy wykonaniu diagnozy; > ekspert – architekt krajobrazu – udział w spotkaniu ws. ogrodu społecznego;

- Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x |  |  |

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Mieszkańcy są zainteresowani zmianami, podejmują dyskusje na temat problemów lokalnych, ale rzadziej angażują się w realizację konkretnych zadań. Głównie angażuje się młodzież.

- Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

Duże zainteresowanie mieszkańców/mieszkanek utworzeniem „Sąsiedzkiej strefy chilloutu” i propozycje zaangażowania się w jego utworzenie m.in. poprzez wykonanie nasadzeń czy elementów małej infrastruktury.

- Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?

Wszystkie wymienione w punkcie 1.

- Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Brak.