PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE

działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

- Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na obcasach” w Jońcu

- Data przesłania podsumowania cząstkowego

29.12.2016

- Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

Gmina Joniec, województwo mazowieckie

- Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

Przede wszystkim sołtysi i radni Gminy Joniec, ale też mieszkańcy. Łącznie ponad 20 osób.

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

- Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?

Nasz pomysł to wydzielenie funduszu sołeckiego z budżetu gminy na rok 2018r.

- Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

Jeszcze w okresie letnim i jesiennym trwały konsultacje z mieszkańcami, którzy wypowiadali opinie na temat wydzielenie z budżetu gminy funduszu sołeckiego oraz ewentualnego przeznaczenia takiego budżetu. Następnie w listopadzie na sesji Rady Gminy Joniec w wolnych wnioskach został zgłoszony wniosek o rozważenie przez Radę Gminy wydzielenia takiego budżetu w latach kolejnych. Przez Urząd Gminy została przygotowana prezentacja przybliżająca kwestie formalne związane z wydzieleniem budżetu sołeckiego, przedstawiona w grudniu na sesji Rady Gminy Joniec, w planach jest umieszczenie jej do wglądu dla mieszkańców. Umówienie spotkania z ekspertem akcji Masz Głos w styczniu 2017r.

- Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Na tym etapie wszystko jest realizowane zgodnie z zamysłem.

- Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Relacje z lokalną władzą są dobre. Pan Wójt wspiera nasze działania, część radnych również. Mamy nadzieje, że spotkanie z ekspertem przekona resztę radnych o słuszności wydzielenia budżetu sołeckiego.

- Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x |  |

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Zaangażowanie jest duże, chociażby ze względu na fakt, że odkąd jesteśmy w akcji MASZ GŁOS na każdej sesji Rady Gminy jest poruszany temat budżetu sołeckiego oraz Pracownicy Urzędu Gminy (zarządzeniem Pana Wójta) przygotowali prezentację, która przybliża formalne kwestie związane z wydzieleniem takiego budżetu.

- Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

Na tym etapie jeszcze nie podjęliśmy takiej współpracy, ale chcielibyśmy, aby w nowym roku naszą akcję wsparli lokalni aktywiści oraz organizacja pozarządowe m.in. Stowarzyszenie Ampla oraz Stowarzyszenie Rencistów i Emerytów.

- Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x |  |

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Budżet sołecki w naszej gminie jest nowością, więc jest bardzo dużo pytań, zastrzeżeń i obiekcji. Spotkanie z mieszkańcami, władzami gminy oraz ekspertem powinno rozwiać wątpliwości.

- Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

Zaangażowanie w rozmowy i dyskusje o potrzebie budżetów sołeckich radnych i sołtysów i zainteresowanych, aktywnych mieszkańców.

- Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?

Spotkanie z ekspertem akcji MASZ GŁOS zajmującym się kwestiami budżetu sołeckiego (spotkanie dla wszystkich mieszkańców gminy Joniec z władzami gminy oraz ekspertem). Do marca chcielibyśmy, aby był gotowy projekt uchwały dotyczącej wydzielenia budżetu sołeckiego, a następnie pomyślnie przegłosowany na sesji Rady Gminy.

- Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Załączamy prezentację o budżecie sołeckim.