PODSUMOWANIE K	ONCOWE

działań w ramach akcji Masz Głos 2017/2018

Podsumowanie składa się z IV bloków. Prosimy o wypełnienie i umieszczenie na stronie www.maszglos.pl  do 20 kwietnia 2018 r.

Dziękujemy!

zespół akcji Masz Głos, Masz Wybór

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

1.	Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Dobrze dla Dobrego

2a. Gmina 				2b. Miejscowość		2c. Województwo

GG

3.	Data przesłania podsumowania końcowego

23.04.2018r.

4.	Osoba do kontaktu (imię, nazwisko)

Iwona Morawska

5.	Dane kontaktowe (telefon i mail osoby do kontaktu)

miwka@o2.pl tel. 723 750 072

6. Termin realizacji działania (od kiedy do kiedy)

PAŹDZIERNIK 2017 – KWIECIEŃ 2018

7.	Kto brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób? Uwaga! Prosimy podać liczbę osób, które koordynowały lub współpracowały przy realizacji działania po stronie organizacyjnej.

2

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1.	Proszę krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos? Uwaga! Ten punkt można skopiować z podsumowania cząstkowego, jeśli było ono składane. Jeśli coś się od tego czasu zmieniło, prosimy to opisać.

Celem naszego działania była poprawa estetyki wsi a tym samym podniesienie jej atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie roślinnością terenu przy nowo powstałym wjeździe do remizy strażackiej( wjazd ten wywalczyliśmy dwa lata temu, jak braliśmy pierwszy raz udział w akcji) oraz pasów zieleni przy parkingu przy cmentarzu. Dzięki temu chcemy zwiększyć integrację mieszkańców, umocnić więzi międzypokoleniowe, stworzyć warunki do współpracy i porozumienia, pobudzić aktywność społeczną. Długotrwałym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa wizerunku i warunków życia na wsi.

2.	Proszę krótko opisać, jakie działania zrealizowaliście w ramach tegorocznej edycji akcji? Prosimy podać również dane liczbowe, np. liczbę spotkań, liczbę ankiet, liczbę osób zaangażowanych w działania itp. Uwaga! Jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd.

W miesiącu październiku zorganizowaliśmy zebranie wiejskie przy udziale sołtysa wsi i wójta gminy, na którym mieszkańcy wsi zostali wprowadzeni do akcji, jak również wspólnie przedyskutowaliśmy i zatwierdziliśmy inicjatywę lokalną. W połowie grudnia(15) odbyło się spotkanie mieszkańców z projektantem terenów zieleni Iwoną Morawską. Na spotkanie przyszło 18 osób( rozpiętość wiekowa 16 -67 lat). I było to udane spotkanie . Przybyłe osoby zapoznały się z podstawowymi zasadami projektowania terenów zieleni oraz roślinnością stosowana przy tego typu obsadach. Pod koniec stycznia odbyło się drugie spotkanie połączone z wizja terenową oraz wyrysowaniem terenu na papierze. Trzecie i ostatnie spotkanie odbyło się 21 marca , gdzie wspólnie opracowaliśmy koncepcję zagospodarowania zielenią wybranych terenów. Na tych zebraniach było 16 i 18 osób. Ostatnim etapem było zakupienie roślin, kory i praca w terenie czyli wykonanie nasadzeń roślinnych - 21 kwietnia 2018 roku przy udziale 21 osób.

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Nie udało nam się zorganizować spotkania wiejskiego, na którym chcielismy przedstawić plan nasadzeń. Został on wywieszony na tablicy ogłoszen oraz przedstawiony Wójtowi i przewodniczacemu Rady Gminy. Nie było co do planu nasadzeń żadnych zastrzeżen. Nie udało się również wykonać nasadzeń wczesniej. Planowaliśmy to zrobić zaraz po świętach wielkanocnych. Przeszkodziła nam pogoda. I ta ładna, i ta brzydka. W brzydką nie dało rady sadzić roślin a ładna i bezdeszczowa była wykorzystywana przez ludzi do pracy w polu.

4.	Proszę krótko opisać Wasze relacje z władzą lokalną. Pytania pomocnicze (tzn. że nie trzeba odpowiadać na wszystkie po kolei - pytania są jedynie wskazówką): Czy urząd aktywnie uczestniczył w realizacji działania? Czy na początku odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/przedstawicielami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad przygotowaniem rozwiązań? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy? Uwaga! To bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd.

Oprócz sołtysa w akcję został zaangażowany wójt gminy Godkowo, któremu bardzo się taka akcja spodobała .Bardzo duze wsparcie mielismy ze strony OSP w Dobrym

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x |

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Wój gminy dzielnie nam kibicował. Bardzo interesował się naszymi działaniami. Uczestniczył nawet w drugim spotkaniu „projektowym”. Cieszył się,że tak zgodnie nam ta cała akcja wychodzi.

6.	Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

Wójt( Andrzej Bondaruk), sołtys, OSP( Jan Małejko) . Wszyscy oni pomagali w przekonywaniu mieszkańców do wspólnego działania. Straż pożarna pomogła w transporcie zakupionych materiałów i w pracach podczas sadzenia roślin. Radna powiatowa (Henryka Dzika)była od spraw organizacyjnych Architekt krajobrazu Iwona Morawska przeprowadziła szkolenie w zakresie zagospodarowania zielenia i kierowała akcją. Dużą pomoc otrzymaliśmy od opiekunki świetlicy wiejskiej Bozeny Sawczuk, która zadbała o napoje i słodki poczęstunek podczas szkoleń i prac przy obsadzie roślinnością.

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x |

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Dwa lata temu braliśmy udział w akcji Masz Głos i ciężko nam było porozumieć się z mieszkańcami , tym bardziej, że wieś była skłócona . W tym roku jest inaczej. Udało nam się zainteresować ludzi akcją i zachęcić do wspólnego działania. Mimo wszystko, troche się napracowaliśmy, żeby ludzie zapomnieli o waśniach.

8.	Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos? Z czego jesteście najbardziej dumni realizując zadanie budżet obywatelski? Co uważacie za swój największy sukces? Co było dla was najwartościowsze?

Naszym największym sukcesem jest to, że ludzie w zgodzie i bez kręcenia nosem przystąpili do wspólnej pracy na rzecz wioski.

9. Co było najtrudniejsze w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Przekonanie ludzi,ze to od nich samych zależy wygląd wsi i wzajemna współpraca.

10. Prosimy opisać, w jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną społeczność (np. za pośrednictwem prasy, TV, internetu – stron internetowych, portali społecznościowych, wydarzeń promocyjnych, plakatów, ulotek i innych materiałów akcji MGMW, marketingu szeptanego, kontaktów osobistych)? Jeśli to możliwe, prosimy wskazać miejsca publikacji informacji o Waszych działaniach w ramach akcji (np. linki do stron internetowych, fotorelacji z wydarzeń organizowanych w ramach zadania, materiałów prasowych na jego temat, które ukazały się w mediach itp.).

Rozmawialiśmy o tym z każdym z osobna( przypadkowe spotkania, spotkania w sklepie) i ze wszystkimi razem(zebranie wiejskie, spotkania z okazji Dnia seniora, Dnia Kobiet ).Opowiadalismy co robimy i co chcemy robic.

11.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do podsumowania

Warto działać, warto się starać, bo satysfakcja z zakończonej pracy jest ogromna, przede wszystkim podnosi samoocenę i wartość ludzi w ich własnych oczach.

CZĘŚĆ III - CZĘŚĆ EWALUACYJNA

1.  Jak oceniacie współpracę z koordynatorką/em regionalną/ym?

Bardzo dobrze. Duże zainteresowanie naszymi działaniami. Dużo propozycji pomocy i wsparcia.

1.  Jak oceniacie współpracę z Fundacją Batorego?

Bardzo dobrze i miło. Taka akcja jest motorem do dzialań na większa lub mniejsza skalę.

CZĘŚĆ IV

Imię i nazwisko osoby przygotowującej podsumowanie

Iwona Morawska

Przez wgranie podsumowania działań w ramach akcji Masz Głos 2017/2018 na stronę www.maszglos.pl oświadczam, że jestem upoważniony/upoważniona do reprezentowania grupy/organizacji i występowania w jej imieniu w ramach akcji Masz Głos

CZĘŚĆ V - CZĘŚĆ FINANSOWA - Uwaga! Wypełniają tylko uczestnicy, którzy otrzymali grant w ramach tegorocznej akcji.

1.	Prosimy krótko opisać, na co został przeznaczony grant w ramach działań związanych akcją?

Grant został przeznaczony na zakup roślin ozdobnych (krzewy iglaste i liściaste) i kory.

| Zestawienie poniesionych kosztów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa kosztu (np. papier, ciastka, ulotki) | Nr faktury/rachunku | Cel poniesionych kosztów (na jakie działania/wydarzenia przeznaczono poniesione koszty) |
| 1. | Kora sosnowa-26op.50l | Faktura VAT nr 1472/1/2018 | Mulczowanie korą posadzonego materiału roslinnego(estetyka, ograniczenie parowania wody z gleby, ograniczenie wyrastania chwastów). Ogólnie działanie na rzecz poprawy estetyki wsi. |
| 2. | Krzewy iglaste i lisciaste | Faktura VAT nr 0002/OO/18 | Obsada roślinnością – poprawa estetyki wsi. |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |